附  件

河南省体育局体育课题研究项目管理办法

第一章 总  则

第一条  为加强体育课题研究项目管理，提高体育决策科学性和体育科技研究工作质量，参照《国家体育总局决策咨询研究项目管理办法》《国家体育总局科技创新项目管理办法》，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于河南省体育局组织实施的体育课题研究项目管理工作。
　　第三条  本办法所称体育课题研究项目（以下简称项目），是指围绕全省体育工作的重点领域、前沿问题，针对我省全民健身、竞技体育、青少年和学校体育、体育产业、体育法治、体育文化等方面进行研究，相关成果为体育部门决策提供咨询和科研服务。分为科技攻关项目、重点项目和一般项目，级别为厅局级。

第四条  项目研究应紧密结合全省体育改革发展实际，坚持问题导向、目标导向、改革创新。研究成果应当具有较高的理论水平和较强的实践意义，突出前瞻性、可操作性。

第五条  省体育局成立项目管理办公室，具体负责项目管理工作，项目管理办公室设在政策法规科技处。

第二章 项目申请与立项

第六条  项目申请与立项包括指南发布、项目申请、评审立项。科技攻关项目、重点项目由省体育局根据实际需要适时作出安排，一般项目原则上按年度作出安排。

第七条  为增强项目研究的科学性、指导性和实用性，省体育局每年向体育系统、有关院校、科研院所和社会机构征询选题意见建议，并根据体育工作需要进行筛选，形成项目指南。

第八条  科技攻关项目应聚焦竞技体育的“训、科、医、教、服”需求，解决运动队科学训练瓶颈问题，推广先进适用的新技术、新材料、新装备、新产品和新方法，促进体育科技成果向生产力转化，提升竞技体育综合竞争力。

重点项目应紧密围绕省委省政府对体育工作的总体部署，聚焦全省体育发展现实需求，着力解决体育改革发展过程中关键性、重难点问题。项目应致力于提供具有前瞻性和实操性的重要决策报告、战略规划，力求为全省体育事业和体育产业的发展提供理论支撑，发挥推动作用 。

一般项目应聚焦全省体育事业、体育产业发展需要，注重对体育工作发挥实际影响和作用，具有实用价值和指导功能。

第九条  项目立项采取申报、评审方式进行。符合条件的单位、团体应当根据省体育局年度公开发布的项目指南和要求进行申报。

第十条  有下列情形之一的科技攻关项目和重点项目，可以采用委托方式确定承接人：

（一）需要在短期内提供研究成果的；

（二）研究项目要求高、难度大，适合的研究人员较为有限的；

（三）研究项目涉及领域已有相关研究成果的；

（四）省体育局认为需要采取委托方式的其他情形。

委托方式的项目仅限受邀单位和个人申报。

第十一条  申报项目的单位和项目负责人、成员必须符合以下条件：

（一）申报单位必须具有法人资格；

（二）申报单位须具备完成项目任务的研究实力和基本工作条件；

（三）项目负责人须具有良好的政治素质和独立开展、组织课题研究的能力，必须是项目实施全过程的组织者和领导者；

（四）申请科技攻关项目和重点项目的负责人，一般应具有副高级以上专业技术职称或具有相应研究能力的副处级以上行政职务（具有中级专业技术职称者如需申请，须有两位副高级以上专业技术职称的同行专家推荐方可）；申请一般项目的负责人，应具有中级（含）以上专业技术职称或具有相应研究能力的科级（含）以上干部；

（五）项目负责人原则上每2个年度只能申请1个研究项目，在研项目未结项的负责人不得申报新项目，项目组成员不能同时参加2个以上项目的研究；

（六）项目负责人准备出国半年以上，或者申报时已出国并将继续出国达半年以上者不得申报项目；

（七）申请项目的课题组全体成员必须从事项目的实质性研究工作。

第十二条  申报要求和程序：

（一）项目申请人应在当年发布的河南省体育局体育课题研究项目指南范围内选择或设计具体项目；

（二）项目申请人如实填写《河南省体育局体育课题研究项目申请书》；

（三）项目申请人所在单位应对申请书的主要内容进行认真审核，对申请书填报的项目负责人及课题组成员能否胜任该项目的研究工作签署明确意见，加盖公章，并承担信誉保证；
　　（四）项目申请人应在规定时间内将申请书寄送至项目管理办公室，逾期不予受理。

在项目申报中弄虚作假的，一经发现取消申报者3年申报资格。

第十三条  项目管理办公室负责组织体育课题研究项目的立项审核：

（一）组织有关专家进行评审，对符合申报条件及要求的项目提出立项意见；

（二）根据专家评审意见，确定本年度立项名单，经省体育局批准后向项目负责人寄发立项通知书；

（三）项目负责人按立项通知要求及时组织实施，保证项目研究如期完成；

（四）科技攻关项目立项评审采用现场答辩评审和会议评审相结合的方式，重点项目和一般项目立项评审采用会议评审和通迅评审相结合的方式。

第十四条  项目研究实行“不结项、不立项”原则。科技攻关项目研究时间一般为2年，重点项目、一般项目研究时间一般为1年。

第十五条  项目一经批准，不得随意变更，如需变更由项目负责人提出申请，经所在单位同意，报省体育局批准。

第十六条  项目实行科研诚信承诺制度，项目申报单位和项目负责人对项目内容的真实性和合法性负主体责任。

第三章 项目经费

第十七条  省体育局根据项目研究需要，给予科技攻关项目和重点项目一定经费支持。一般项目由项目负责人及所在单位自行筹集经费。鼓励项目负责人所在单位进行经费配套。

第十八条  科技攻关项目和重点项目经批准立项后，项目管理办公室与项目负责人签订《计划任务书》，明确权利义务、经费支付方式等内容。项目负责人所在单位应当向省体育局开具符合规定的票据，项目经费由项目负责人所在单位的财务部门负责代管和监督使用。经费的使用和管理，须严格按照现行有关财务制度的规定执行，并接受项目管理办公室及责任单位财务、审计部门的监督和检查。

第十九条  项目经费使用范围主要包括：

科研业务费（测试、计算、分析、调研、资料等费用）、实验材料费（原材料、试剂、药品、动物购置、养殖等费用）、仪器设备费（小型专用仪器设备、自制仪器设备配件购置、加工等费用）、资料费、数据采集费、会议费、差旅费、专家咨询费、劳务费等以项目研究为目的的合理支出。

项目经费不得用于与项目研究无关的开支。

第四章 中期检查与动态管理

第二十条  重点项目和一般项目实行中期检查制度，主要检查项目研究进度、阶段性研究成果以及下一步研究安排等情况。项目负责人所在单位应当督促项目负责人按期高质量完成项目研究。

第二十一条  科技攻关项目实行动态绩效考评机制：

（一）所服务的运动项目中心应为科技攻关团队提供必要的工作支持和科研便利。科技攻关团队1个年度内赴运动队跟队时间不得少于2个月，人员不得少于２人并相对固定。未经运动项目中心同意，科技攻关团队组成人员不得随意更换，如有特殊情况必须报项目管理办公室；

（二）项目管理办公室定期对科技攻关团队跟队情况进行检查，在征求运动项目中心意见的基础上提出下阶段的工作重点和改进措施；

（三）科技攻关团队根据跟队情况，结合冬训、夏训周期及重大任务向项目管理办公室进行专题汇报，提供该阶段完成的主要研究任务、措施办法等，每年12月31日前对在研项目的进展情况进行总结，并将阶段研究情况报送项目管理办公室；

（四）项目管理办公室对科技攻关团队的阶段工作进行绩效考评，考评指标主要包括：目标完成情况、问题解决效果、服务对象满意度等。

第二十二条  项目负责人原则上不得变更，调整项目组核心成员等重要事项，须经项目负责人所在单位同意，并在提交中期检查、动态考评材料时一并向项目管理办公室提交书面申请，未经项目管理办公室同意不得随意变更。

第五章 项目结项

第二十三条  项目按计划完成后，项目研究成果（包括研究成果报告、成果摘要、调研报告或访谈报告、研究成果查重报告等）由所在单位审核并签署意见后报项目管理办公室申请结项。

第二十四条  项目结项根据评审结果，分为一等奖、二等奖、三等奖、结项、不予结项5个等级。

第二十五条  科技攻关项目结项评审由相关专家和省体育局相关单位组成评审委员会，召开结项验收会议，项目组向评审委员会汇报项目研究工作情况，并现场演示和答疑。项目评审委员会根据项目研究成果及实际指导作用，提出结项建议，并报省体育局审核。

重点项目和一般项目结项由省体育局组织专家对项目研究成果进行评审验收。

第二十六条  在检查中发现有下列情形之一的，对该项目予以撤项：

（一）研究成果有明显意识形态问题的；
　　（二）与批准的课题设计严重不符的；

（三）剽窃他人研究成果、弄虚作假或其他学术不端行为的；
　　（四）研究成果学术质量低劣的；

（五）逾期不提交研究成果或经批准延期仍不能完成研究的；

（六）违规使用项目经费的；

（七）存在其他严重问题的。

因中期检查、动态考评、结项验收不合格被撤项的，不再拨付剩余项目经费，课题负责人2年内不得申报项目。

第六章 成果管理

第二十七条  省体育局建立体育课题研究项目成果库，编辑各年度体育课题成果，加强对项目成果的宣传、推广，促进成果转化。

第二十八条  省体育局根据实际情况，将有重要应用价值的研究报告、咨询报告、调研报告等提交有关部门。通过有关媒介，广泛宣传项目研究成果及转化后的效益，扩大其影响。
　　第二十九条  对推动体育发展具有重要作用，可能产生重大经济效益和社会效益的研究成果，项目负责人及其所在单位应积极向有关各界广泛推荐，促使其发挥效益。

第七章 附  则

第三十条  本办法由省体育局负责解释。

第三十一条  本办法自发布之日起施行，有效期5年，原《河南省体育局体育课题研究项目管理办法》（豫体政〔2018〕1号）、《河南省体育局体育科学研究课题经费管理办法》（豫体政〔2018〕2号）同时废止。