## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2026年06月
项目名称 |  |  | 焦作市市级养老服务设施建设项目
主管部门 |  |  | 民政局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 河南省第二慈善医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 190 |  | 0 | 10 |  | 0.0 % | 0.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 190 |  | 0 | - |  | 0.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求合理资金安排 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 项目资金拨付程序合法合规 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 资金使用整体规范 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则，在街道建设能照护、可托养的综合养老服务设施，在社区建设养老服务场所，提供失能照护以及助餐助浴助洁助医助行和精神慰藉等服务，逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。 | [5 empty] | 本项目实施进度较慢，2025年度未按期完成。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 |  | 数量指标 |  | 新建或改建的养老服务设施面积 |  | ≥4000平方米 |  | 3335.8平方米 |  | 8 | 6.67 |  | -16.61 | 年度指标值为全市指标
|  |  |  | 新增养老服务床位数 |  | ≥100床 |  | 80床 |  | 8 | 6.4 |  | -20.00 | 年度指标值为全市指标
|  | 质量指标 |  | 项目方案编制合规率 |  | =100% |  | 100% |  | 8 | 8 |  | 0.00
|  |  |  | 项目验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 8 | 8 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 项目完成时间 |  | 2026年6月底 |  | 70% |  | 8 | 5.6 |  | -30.00 | 未到项目完成时间
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 服务人群覆盖面 |  | 持续扩大 |  | 70% |  | 15 | 10.5 |  | -30.00 | 未到项目完成时间
|  |  |  | 养老服务有效供给 |  | 持续增长 |  | 70% |  | 10 | 7 |  | -30.00 | 未到项目完成时间
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益人群满意度 |  | ≥85% |  | 85% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 77.17