## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2026年06月
项目名称 |  |  | 市福利院新院区改造提升和设备购置项目
主管部门 |  |  | 民政局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 焦作市福利院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 75.26 |  | 8.25 | 10 |  | 10.96 % | 1.10
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 75.26 |  | 8.25 | - |  | 10.96 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 该项目是根据实际需要，经过科学论证评审后立项，进而编制部门预算获批后安排使用。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 资金支付严格按照国库规定流程支付，所有支付及时准确合规，未有违规变相转移资金支付问题。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 资金使用严格按照财政下达的预算科目和项目执行，专款专用，使用规范。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 资金使用全部纳入绩效管理，设置了绩效目标，并开展了绩效监控和评价。 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障福利院西楼提升改造项目及东楼院民功能室设备配置顺利进行，总支出75.26万元，目标完成率100%。 | [5 empty] | 项目还没有进行，正在招标中。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 项目总支出 |  | =75.26万元 |  | 8.25万元 |  | 4 | 4 |  | 0.00
|  | 社会成本指标 |  | 社会成本 |  | 无 |  | 95% |  | 2 | 1.9 |  | -5.00 | 加强预算安排统筹兼顾，执行合法合规，提高资金使用效益。
|  | 生态环境成本指标 |  | 生态环境成本 |  | 无 |  | 95% |  | 4 | 3.8 |  | -5.00 | 加强预算安排统筹兼顾，执行合法合规，提高资金使用效益。
产出指标 |  | 数量指标 |  | 项目数 |  | =2个 |  | 2个 |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 项目完工时间 |  | 2026年6月30日之前 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 经济效益 |  | 无 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 社会效益指标 |  | 促进社会福利事业发展及提升服务质量水平 |  | 显著 |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00
|  | 生态效益指标 |  | 生态效益 |  | 无 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 院民满意度 |  | ≥95% |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 90.8