## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
2026年06月
项目名称 |  |  | 焦作市养老护理员职业技能培训和技能大赛项目
主管部门 |  |  | 民政局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 焦作市民政局
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 15 |  | 0 | 10 |  | 0.0 % | 0.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 15 |  | 0 | - |  | 0.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 严格按照预算安排资金，保障充分。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 资金按照财政规定拨付使用，符合相关规定。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 严格按照下达预算项目和科目执行，使用规范。 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为持续加强我市养老护理员队伍建设，不断提高全市养老护理人员职业水平，根据上级要求，结合我市工作实际，计划继续开展焦作市养老护理员职业技能大赛。 | [5 empty] | 项目已实施完毕，因项目实施在12月份，资金未完成支付。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 资金支出金额 |  | ≤15万元 |  | 0万元 |  | 10 | 0 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 参赛人数 |  | ≥70人 |  | 82人 |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 参赛人员养老护理职业技能水平提升情况 |  | 持续提升 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 项目完成时限 |  | 2025年12月底前完成 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 全市养老护理人员队伍建设情况 |  | 持续加强 |  | 100% |  | 25 | 25 |  | 0.00
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 受益人群满意度 |  | ≥90% |  | 95% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 80