## Sheet1
马村区2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 项目名称 | 项目 类型 | 建设 性质 | 实施 地点 | 建设内容 | 投资概算 （万元） | 预期绩效目标 | 联农带农机制 | 实施期限 | 责任单位 | 备注
|  | 产业发展 43个 |  |  |  | 5484
1 | 2026年马村区安阳城街道安阳城村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 安阳城村 | 新打2眼350米深灌溉机井，铺设地埋管道2000米，配套井堡、水泵等 | 74 | 产出指标：新打2眼350米深灌溉机井，铺设地埋管道2000米，配套井堡、水泵等；效益指标：解决群众灌溉问题，覆盖面积300亩，每亩增收400斤以上；满意度指标：受益群众满意度达到95以 | 提升村基础设施水平，解决村民灌溉难问题，改善生产生活条件，促进村民农业生产增产增收。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
2 | 2026年马村区安阳城街道山底村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 山底村 | 打机井360米深2眼，110PE地埋管道2000米 | 80 | 产出指标新打打机井360米深2眼，110PE地埋管道2000米及水泵、井堡等配套。效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村灌溉基础设施条件，增加群众收入，改善生产生活的水平，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
3 | 2026年马村区安阳城街道田门村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 田门村 | 打机井300米深2眼及配套，110PE地埋管道8000米 | 180 | 产出指标：打机井300米深2眼及配套，110PE地埋管道8000米；效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
4 | 2026年马村区安阳城街道张田河村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 张田河村 | 打机井200米深1眼，110PE地埋管道3000米 | 60 | 产出指标：打机井200米深1眼，110PE地埋管道3000米；效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
5 | 2026年马村区安阳城街道前岳村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 前岳村 | 打机井200米深1眼，110PE地埋管道3000米 | 60 | 产出指标：打机井400米深1眼，110PE地埋管道500米；效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
6 | 2026年马村区安阳城街道东马村十字口小型商业综合体项目 | 产业发展 | 新建 | 东马村 | 新建2层门面房132间2376平方，硬化地面5000平方米厚度15厘米商砼，搭建彩钢瓦拱棚2500平方，新建农产品交易摊位20个，每个3平方米，建设农产品储存仓库砖混结构房屋400平方米，配套公共卫生间、停车场、监控等设施。 | 380 | 产出指标：新建2层门面房132间2376平方，硬化地面5000平方米厚度15厘米商砼，搭建彩钢瓦拱棚2500平方，新建农产品交易摊位20个，每个3平方米，建设农产品储存仓库砖混结构房屋400平方米，配套公共卫生间、停车场、监控等设施。效益指标：通过摊位出租获得租金收益增加村级集体经济收入；在市场内设置保洁、搬运等，优先脱贫户、监测对象用工，增加收入。满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 通过使群众实现在家门口就业，安排用工20人，按照不低于投资金额的6%获取收益，用于村内产业发展、人居环境建设及乡村振兴等有关村级公益事业。为村民特别是监测对象提供更多就业岗位，增加收入，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
7 | 2026年马村区安阳城街道谷堆后村小型农田水利设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 谷堆后村 | 村北村南各新打1眼机井。村北机井深300米，配套水泵1台、井堡等4吋PE地埋管3000米长。村南机井深300米配套水泵1台、井堡等4吋PE地埋管1000米长。 | 105 | 产出指标:新打的两眼机井，可灌溉农田覆盖400亩，每亩增收400斤左右。效益指标：提升村基础设施配套水平，解决村民灌溉难问题。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众灌溉难问题，改善脱贫享受政策户生产生活条件，从而带动该村脱贫享受政策户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
8 | 2026年马村区安阳城街道马界村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 马界村 | 新打350米深水井1眼，配套井房、水泵等 | 30 | 产出指标：新打350米深水井1眼，配套井房、水泵等。效益指标：提升村基础设施配套水平，解决村民灌溉难问题等；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
9 | 2026年马村区安阳城街道毛寨村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 毛寨村 | 打机井200米深3眼，110PE地埋管道3000米 | 120 | 产出指标：打机井200米深3眼，110PE地埋管道3000米；效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
10 | 2026年马村区安阳城街道魏冯营村蒜片加工产业项目 | 产业发展 | 新建 | 魏冯营村 | 建设钢结构厂棚3200平方米，前处理工段12台（上料机1台，分级机1台，脱皮机6台，清洗机1台，分拣平台1个），全自动数控切片机3台，布料输送机1台、碎瓣收集机1台，45kw烘干机1台和15kw热风炉1台3kw风冷冷却机1台，双层震动筛选机1台，金属检测仪1台。3kw全自动真空空包装机2台，1.5kw成品打包输送线1套等 | 375 | 产出指标：建设钢结构厂棚3200平方米，前处理工段12台（上料机1台，分级机1台，脱皮机6台，清洗机1台，分拣平台1个），全自动数控切片机3台，布料输送机1台、碎瓣收集机1台，45kw烘干机1台和15kw热风炉1台3kw风冷冷却机1台，双层震动筛选机1台，金属检测仪1台。3kw全自动真空空包装机2台，1.5kw成品打包输送线1套等。效益指标：壮大村集体经济，增加村民收入，带动务工就业6人以上。满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 项目投入运营后，每年获取投资总额6%的项目收益，用于设置公益性岗位、劳务支出、村级公益事业等，壮大村集体经济，增加村民收入。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
11 | 2026年马村区安阳城街道魏冯营村恒温库建设项目 | 产业发展 | 新建 | 魏冯营村 | 建设储存500吨果蔬恒温库 | 60 | 产出指标：建设储存500吨果蔬恒温库一座。效益指标：延长蔬菜存放时间，争取更大效益，增加群众收入；满意度指标；受益群众满意度95％以上 | 项目投入运营后，每年获取投资总额6%的项目收益，用于设置公益性岗位、劳务支出、村级公益事业等，壮大村集体经济，增加村民收入。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
12 | 2026年马村区安阳城街道罗庄村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 罗庄 | 新打300米深机井2眼，PE地埋管道3000米及配套 | 75 | 产出指标:新打300米深机井2眼，PE地埋管道3000米及配套。覆盖350亩，每亩增收400斤左右。效益指标：提升村基础设施配套水平，解决村民灌溉难问题。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众灌溉难问题，改善脱贫享受政策户生产生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
13 | 2026年马村区安阳城街道李庄村小型农田水利建设项目 | 产业发展 | 新建 | 李庄村西南地 | 新打1眼深450米机井，配套井房、水泵、电缆等设施；铺设地埋管1千米，配套出水口、控制阀等。 | 48 | 产出指标：新打1眼深450米机井，配套井房、水泵、电缆等设施；铺设地埋管1千米，配套出水口、控制阀等；效益指标：解决群众灌溉问题，覆盖面积200余亩，每亩增收300斤以上；满意度指标：群众满意度达到95以上 | 提升村灌溉基础设施条件，增加群众收入，改善生产生活水平，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
14 | 2026年马村区安阳城街道东马村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 东马村 | 新打一眼360米深水井，铺设地埋管道500米及配套水泵井堡等 | 50 | 产出指标：新打一眼360米深水井，铺设地埋管道500米及配套水泵井堡等；效益指标：解决群众灌溉难问题，改善群众生产生活条件；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
15 | 2026年马村区安阳城街道小李庄村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 小李庄 | 打机井300米深1眼及配套，110PE地埋管道4000米 | 80 | 产出指标：打机井300米深1眼及配套，110PE地埋管道4000米；效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
16 | 2026年马村区安阳城街道土门掌村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 土门掌村 | 打机井200米深1眼，110PE地埋管道4000米 | 56 | 产出指标：打机井200米深1眼，110PE地埋管道4000米；效益指标：解决村民灌溉问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
17 | 2026年马村区安阳城街道魏冯营村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 魏冯营村 | 新打300米深机井一眼及配套，110PE地埋管道3000米 | 50 | 新打300米深机井一眼及配套，110PE地埋管道3000米；效益指标：解决村民灌溉问题，每亩增收400斤。；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，解决群众灌溉问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
18 | 2026年马村区安阳城街道“凤聆渡”石磨香油二期项目 | 产业发展 | 新建 | 安阳城街道 | 安装芝麻水洗机、芝麻沥干机、连续式炒锅、一米白石油磨六台、热水炉、滚筒电磁炒锅等配套设备；5吨食用油压榨生产线两套；500kg间歇精炼设备一套；500kg冬化脱蜡设备一套；各车间配套设施设备 | 170 | 产出指标：安装芝麻水洗机、芝麻沥干机、连续式炒锅、一米白石油磨、热水炉、滚筒电磁炒锅等设备，菜籽油、花生油、亚麻籽油等压榨精炼脱腊全体系生产线。 效益指标：完善本地农产品深加工产业链，推动油料种植、加工、销售一体化发展，带动周边农户增收，助力乡村产业振兴。满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 一是按照不低于投资金额4%获取产业项目收益，二是优先带动脱贫户、监测户用工3人，项目建成后产权移交办事处所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
19 | 2026年马村区安阳城街道东马村农机采购项目 | 产业发展 | 新建 | 东马村 | 按标准参数配齐拖拉机2台、液压翻转犁1台、还田机2台、旋耕机1台、液压折叠联合整地机1台、打捆机1台、气吸式播种机1台等全套农机装备 | 200 | 产出指标：按标准参数配齐拖拉机2台、液压翻转犁1台、还田机2台、旋耕机1台、液压折叠联合整地机1台、打捆机1台、气吸式播种机1台全套农机装备，满足高标准作业需求。效益指标：大幅提升农业机械化、现代化水平，降低耕种成本，提高作业效率与粮食产能。满意度指标：农户满意度95%以上 | 一是按照不低于投资金额4%获取产业项目收益，用于村内发展、人居环境建设及乡村振兴等有关村级公益事业。二是优先为脱贫户、监测户提供低价农机作业服务，实现节本增收；壮大村集体经济，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
20 | 2026年马村区演马街道北庄村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 北庄 | 基本农田灌溉机井2眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 80 | 产出指标：基本农田灌溉机井2眼，深度120米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
21 | 2026年马村区演马街道陆村村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 陆村 | 基本农田灌溉机井5眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 90 | 产出指标：基本农田灌溉机井5眼，深度120米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、变压器、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
22 | 2026年马村区演马街道演马村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 演马村 | 基本农田灌溉机井8眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 160 | 产出指标：基本农田灌溉机井8眼，深度120米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、变压器、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
23 | 2026年马村区演马街道赵屯村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 赵屯村 | 为艾草种植基地铺设基地地埋管1000米 | 30 | 产出指标：地埋管道铺设1000米，效益指标：解决艾草基地灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 1、为脱贫劳动力提供就业岗位≥80个.2、带动当地运输，包装，农机服务等配套产业发展，带动当地经济 | 2026.1 -2026.12 | 区农业农村局
24 | 2026年马村区演马街道亮马村小型农田水地设施项目 | 产业发展 | 新建 | 亮马村 | 基本农田灌溉机井4眼，深度80米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 80 | 产出指标：基本农田灌溉机井4眼，深度80米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。效益指标：解决群众灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村群众增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
25 | 2026年马村区演马街道小卢庄村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 小卢庄村 | 基本农田灌溉机井1眼，深度170米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 20 | 产出指标：基本农田灌溉机井1眼，深度170米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、变压器、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
26 | 2026年马村区演马街道西演马村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 西演马村 | 基本农田灌溉机井3眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 60 | 产出指标：基本农田灌溉机井3眼，深度120米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、变压器、井堡等设施。效益指标：解决群众脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
27 | 2026年马村区演马街道官庄村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 官庄村 | 基本农田灌溉机井4眼，深度200米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 100 | 产出指标：基本农田灌溉机井4眼，深度200米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、变压器、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动全村村民增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
28 | 2026年马村区演马街道山后村保鲜冷库项目 | 产业发展 | 新建 | 山后村 | 长60米，款20米，顶高9.6米，坐北向南冷库6间。冷库建筑面积1200平方米。装卸货平台：长60米款3米建筑面积180平方米。 | 80 | 产出指标：建设成长60米，款20米，顶高9.6米，坐北向南冷库6间。冷库建筑面积1200平方米。装卸货平台：长60米款3米建筑面积180平方米。效益指标：服务于本村优质高效果树园，解决群众脱贫户收入问题；推动完善新型农业经营主体运营的田头市场建设，明显提升鲜活农产品产地冷藏保鲜能力，显著降低鲜活农产品产后损失率；全面增强经营主体商品化处理能力，大幅提高鲜活农产品附加值；全面促进仓储保鲜冷链信息化与品牌化水平；更加顺畅产销对接，明显增强主体服务带动能力，大幅提升“互联网+农产品出村进城”能力。满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 一、每年提升增加该村村集体收入约5万元，用于设置公益性岗位、小型公益性事业或农村低收入人群生活保障；二、解决脱贫户人员务工就业问题，增加脱贫户收入；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
29 | 2026年马村区演马街道前夏庄村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 前夏庄 | 基本农田灌溉机井3眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 80 | 产出指标：基本农田灌溉机井3眼，深度120米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
30 | 2026年马村区演马街道寺庄村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 寺庄 | 基本农田灌溉机井3眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 80 | 产出指标：基本农田灌溉机井3眼，深度120米，配套水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。效益指标：解决脱贫户灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
31 | 2026年马村区演马街道韩蒋村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 韩蒋村 | 基本农田灌溉机井4眼，深度100米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 80 | 产出指标：基本农田灌溉机井4眼，深度100米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。效益指标：解决村民灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善村民生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
32 | 2026年马村区演马街道魏村小型农田水利设施项目 | 产业发展 | 新建 | 魏村 | 基本农田灌溉机井5眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。 | 100 | 产出指标：基本农田灌溉机井5眼，深度120米，配套设备及水泵、井壁管、泵管、电缆、井堡等设施。效益指标：解决村民灌溉难问题，每亩增收200余斤；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善村民生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
33 | 2026年马村区演马街道王张村红薯粉厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 王张村 | 新建钢构厂房1200平方米及相关配套设备、设施。 | 95 | 产出指标：钢构厂房1200平方米及相关配套设备、设施。设施。效益指标：为村集体增收投资额6%的经济效益；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 一、每年提升增加该村村集体收入投资额的6%，用于设置公益性岗位、小型公益性事业或农村低收入人群生活保障；二、解决周边脱贫户人员务工就业问题，增加脱贫户收入；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
34 | 2026年马村区演马街道农副产品加工项目 | 产业发展 | 新建 | 官庄村 | 项目设计总建筑面积4182㎡，规划拟修建一栋3457㎡的1层门式钢架生产厂房、一栋725㎡的1层门式钢架原料厂房。 | 396 | 产出指标：项目设计总建筑面积4182㎡，规划拟修建一栋3457㎡的1层门式钢架生产厂房、一栋725㎡的1层门式钢架原料厂房。设施。效益指标：1.每年获取投资额5%的经济效益设置公益性岗位；2、带动周边农户务工，增加收入；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 一、每年获取投资额的5%，用于设置公益性岗位、小型公益性事业或农村低收入人群生活保障；二、解决周边脱贫户人员务工就业问题，增加脱贫户收入；项目建成后产权移交办事处 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
35 | 2026年马村区演马街道前夏庄村农机采购项目 | 产业发展 | 新建 | 前夏庄村 | 购置收割机2台、大型拖拉机3台、播种机3台、液压反转犁2台等其他配套机械设备 | 200 | 产出指标：购置收割机2台、大型拖拉机3台、播种机3台、液压反转犁2台等配套机械设备；效益指标：一、为脱贫人口提供3-5个工作岗位，解决群众生产需要；二、增加村集体年收入10万元；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 一、为脱贫人口提供3-5个工作岗位；二、增加村集体年收入10万元；项目建成后移交村集体所有 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
36 | 2026年马村区演马街道仓上村农机采购项目 | 产业发展 | 新建 | 仓上村 | 购置收割机2台、大型拖拉机3台、播种机3台、液压反转犁2台等其他配套机械设备 | 200 | 产出指标：购置收割机2台、大型拖拉机3台、播种机3台、液压反转犁2台等配套机械设备；效益指标：一、为脱贫人口提供3-5个工作岗位，解决群众生产需要；二、增加村集体年收入10万元；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 一、为脱贫人口提供3-5个工作岗位；二、增加村集体年收入10万元；项目建成后移交村集体所有 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
37 | 2026年马村区待王街道小王村毛纱初加工二期项目 | 产业发展 | 新建 | 小王村 | 购置钩编机68台，倍捻机、绞纱机等各类配套纺织设备12台。盘头160个。 | 389 | 产出指标：购置钩编机、倍捻机、绞纱机等各类纺织设备。效益指标：该项目可有效提高村集体收入，为周边群众提供就业岗位，带动村民增收致富。满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 该项目可有效提高村集体收入，为周边群众提供就业岗位，带动村民增收致富。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
38 | 2026年马村区武王街道郭张弓村毛纱初加工项目(三期) | 产业发展 | 新建 | 郭张弓村 | 项目2期厂房建设完成后，购置钩边机、倍捻机等纺织设备;及其配套件铝盘头、定型机239台设备及总线路安装。 | 390 | 产出指标：项目2期厂房建设完成后，购置钩边机、倍捻机等纺织设备;及其配套件铝盘头、定型机239台设备及总线路安装。效益指标：每年稳定获取投资总额6%以上的保底收益，用于设置公益性岗位、小型公益事业和无劳动能力兜底户补助，同时吸纳带动周边村脱贫群众参与务工，增加农村低收入人群收入。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 一是每年稳定获取投资总额6%的保底收益增加村集体收益，设置公益性岗位、小型公益事业和无劳动能力兜底户补助等方式增加低收入人群收入。二是优先带动周边有劳动能力的脱贫群众参与创业。 | 2026年1月—12月 | 区农业农村局 | 农业科
39 | 2026年马村区武王街道北孔庄村小型农田水利项目 | 产业发展 | 新建 | 北孔庄村 | 新建农田灌溉井1眼，井深100米，配套水泵、线路300x4米、管网等设施 | 3 | 产出指标：新建农田灌溉井1眼，井深100米，配套水泵、线路300x4米、管网等设施。效益指标：保障群众生产需求，方便村民农田灌溉作业；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 一是每年稳定获取投资总额6%的保底收益，通过设置公益性岗位、小型公益事业和无劳动能力兜底户补助等方式增加低收入人群收入。二是提供就业岗位200个，优先录用脱贫人口、监测对象。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
40 | 2026年马村街道综合农业项目 | 产业发展 | 新建 | 下马村 | 建设包含粮食烘干、种子筛选、小麦石磨面粉，果醋酿造四个子项目的准化、规模化的环保生产车间。预计建设仓库4000平方米，生产车间1000平方米，配套相关生产设备。 | 270 | 项目建成投产后,预计可年产处理湿小麦4500吨,湿玉米5000吨,面粉280吨/年,种子筛选4500吨,果醋3吨/年,能带来可观的经济效益和社会效益将，延伸产业链条，实现农业提质增效的同时，可有效带动周边农民30—50人实现就业促进群众就业 |  | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
41 | 2026年马村街道下马村小型农田水利设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 下马村 | 新打灌溉井1眼，井深约250米，配套砖混井房，潜水泵、井台、井堡等设施 | 8 | 满足100余亩农田灌溉，解决村民灌溉难问题。 |  | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
42 | 2026年马村街道银河庄园二期农文旅融合提升项目 | 产业发展 | 新建 | 银河路银河庄园内 | 农文旅融合发展的理念，建设近郊休闲式、体验式、沉浸式业余生活、娱乐场所 | 200 | 该项目北接云台花海，东临白鹭湖智慧岛，大力提升城区人气的同时，也为村级集体经济发展注入新动能。 |  | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
43 | 2026年马村区小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 新建 | 马村区 | 对脱贫享受政策户小额贷款进行贴息 | 40 | 产出指标：对脱贫享受政策户进行贴息。效益指标：项目实施将支持脱贫享受政策户产业发展，增加脱贫享受政策户收益。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 通过户贷户用等金融扶贫模式，帮扶脱贫享受政策户通过发展产业增收。 | 2026.1-2026.12 | 区政府办
|  | 乡村建设 行动128个 |  |  |  | 10812
1 | 2026年马村区安阳城街道马冯营村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马冯营村 | 铺设沥青路面3万平方米，采购各类排水沟盖板3500块 | 230 | 产出指标：铺设沥青路面3万平方米，采购各类排水沟盖板3500块；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村道路设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
2 | 2026年马村区安阳城街道山底村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 山底村 | 新打460米深机井1眼，配套智能水表450个，PE管1000米 | 60 | 产出指标：新打460米深机井1眼，配套智能水表450个，PE管1000米，效益指标：解决村民饮水问题。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升村基础设施水平，保障群众饮水质量，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
3 | 2026年马村区安阳城街道田门村道路建设提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 田门村 | 硬化15cm厚的C25混凝土道路29000平方米 | 270 | 产出指标：硬化15cm厚的C25混凝土道路29000平方米；效益指标：方便群众生产生活出行；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升该村基础设施水平，保障群众出行，改善脱贫享受政策户生产生活条件，从而带动该村脱贫享受政策户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
4 | 2026年马村区安阳城街道田门村农村供水保障建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 田门新村 | 新打1眼深600米机井，井房、水泵、压力罐等配套设施。 | 80 | 产出指标:新打1眼深600米机井，井房、水泵、压力罐等配套设施。效益指标：解决该村群众吃水难问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决该村群众饮水问题，改善群众饮水质量；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
5 | 2026年马村区安阳城街道张田河村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张田河村 | 铺设宽8米，厚0.5cm，2240平方米，宽4米，厚0.5cm，13060平方米沥青路面合计15300平方米 | 125 | 产出指标：铺设沥青路面15300平方米。效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，建设和美宜居乡村；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生活环境；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
6 | 2026年马村区安阳城街道前岳村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 前岳村 | 铺设沥青路面长3000米，宽4米，共计12000平方米 | 96 | 产出指标：铺设沥青路面长3000米，宽4米，共计12000平方米。效益指标：提升村基础设施水平，方便群众出行，改善群众生活环境，建设和美宜居乡村；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，优化群众生活环境，建设和美宜居乡村；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
7 | 2026年马村区安阳城街道义庄村农村供水设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 义庄村 | 铺设各类PE饮水管17000米，购置安装智能水表290块等 | 90 | 产出指标:铺设各类PE饮水管17000米，购置安装智能水表290块等。效益指标：解决该村饮水管道年久老化问题，提升群众饮水质量；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决该村群众饮水问题，改善群众饮水质量；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
8 | 2026年马村区安阳城街道李庄村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 李庄村 | 建设水沟盖板，长340米，宽90米。 | 16 | 产出指标：需建设水沟盖板，长340米，宽90米；效益指标：提升村民的居住环境；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，保障群众居住质量，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
9 | 2026年马村区安阳城街道南岗村产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南岗村 | 新修C25商砼产业道路长500米，宽4米，厚度18厘米，共2000平方米。 | 26 | 产出指标：新修C25商砼产业道路长500米，宽4米，厚度18厘米，共2000平方米。效益指标：方便群众生产出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
10 | 2026年马村区安阳城街道南岗村背街小巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南岗村 | 硬化C25商砼道路长100米宽4米，400平方米 | 6 | 产出指标：硬化C25商砼道路长100米宽4米，400平方米。效益指标：方便群众出行，改善生活环境。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件，方便群众出行；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
11 | 2026年马村区安阳城街道安阳城村背街小巷硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 安阳城 | 硬化C25商砼道路长50米宽4米，200平方米 | 2.5 | 产出指标：硬化C25商砼道路长50米宽4米，200平方米。效益指标：方便群众出行，改善生活环境。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件，方便群众出行；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
12 | 2026年马村区安阳城街道庞冯营村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 庞冯营 | 铺设沥青路面9000平方米 | 80 | 产出指标：铺设沥青路面9000平方米。效益指标：提升基础设施水平，改善生活环境。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件，方便群众出行；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
13 | 2026年马村区安阳城街道姜冯营村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 姜冯营 | 铺设沥青路面长1500米，宽4.5米6750平方米 | 58 | 产出指标：铺设沥青路面长1500米，宽4.5米6750平方米；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行。满意度指标：受益群众满意度达到95以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众出行难问题，改善脱贫享受政策户生产生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
14 | 2026年马村区安阳城街道谷堆后村产业路设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 谷堆后村东南 | 村东南和村北各新修C25商砼村东南产业道路2000米，厚度15厘米，宽度4米，共8000平方米。 | 72 | 产出指标：新修道路2000米，宽4米，共8000平方米；效益指标：解决村民出行难问题；满意度指标：受益群众满意度达到95以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众出行难问题，改善脱贫享受政策户生产生活条件，从而带动该村脱贫享受政策户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
15 | 2026年马村区安阳城街道谷堆后村道路建设提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 谷堆后村 | 铺设沥青路面4500平方米。 | 35 | 产出指标：铺设沥青路面4500平方米。；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行。满意度指标：受益群众满意度达到95以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众出行难问题，改善脱贫享受政策户生产生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
16 | 2026年马村区安阳城街道马界村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马界村 | 修建宽0.4米，长5000米排水沟及盖板 | 70 | 产出指标：修建宽0.4米，长5000米排水沟及盖板 ；效益指标：方便群众污水排放，改善生活环境；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
17 | 2026年马村区安阳城街道马界村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马界村 | 铺设沥青路面20000平方米 | 160 | 产出指标：铺设沥青路面20000平方米；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
18 | 2026年马村区安阳城街道后岳村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 后岳村 | 铺设沥青路面11088平方米 | 90 | 产出指标：铺设沥青路面11088平方米；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
19 | 2026年马村区安阳城街道西韩王村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西韩王 | 新修排水沟500米, 宽30cm，深40cm,附盖板 | 18 | 产出指标:新修排水沟500米，宽30cm，深40cm,附盖板。效益指标：解决村民生活污水，雨水泄排难题，改善人居生活环境；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 污水积水问题得到彻底解决，方便村民污水排放，改善人居环境。 项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
20 | 2026年马村区安阳城街道毛寨村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 毛寨村 | 硬化15cm厚C25商砼道路12000平方 | 150 | 产出指标：新修建3000米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计12000平方米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
21 | 2026年马村区安阳城街道小李庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小李庄村 | 小李庄村新村硬化主干道路面一道，10m宽，约90m长，20cm厚C25 砼；3道小街，6m宽，400m长，15cm厚C25砼；南北小街，4m宽，230m长，15cm厚C25砼；出村道路6m宽，150m长，15cm厚C25砼，合计5120平方米C25砼道路。 | 65 | 产出指标：小李庄村新村硬化C25砼道路5120平方米；效益指标：方面村民出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
22 | 2026年马村区安阳城街道马冯营村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马冯营村 | 新修道路11539.4平方米，采购1735块沟盖板。 | 88 | 产出指标：新修道路11539.4平方米，采购1735块沟盖板。；效益指标：方便群众生产生活出行；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村道路设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
23 | 2026年马村区安阳城街道田门村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 田门村 | 新修道路24466.2平方米。 | 159 | 产出指标：新修道路24466.2平方米。效益指标：方便群众生产生活出行；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村道路设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
24 | 2026年马村区安阳城街道义庄村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 义庄村 | 新修排水沟4500米,附盖板 | 120 | 产出指标:新修排水沟4500米,附盖板效益指标：方便群众污水排放，改善生活环境；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
25 | 2026年马村区安阳城街道马界村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马界村 | 新修建2000米、宽5米，厚15cm村生产道路，共计10000平方米；(1.村南草莓大棚到机井400米；2.村东至山底村南下路1000米；3.村北养殖场至山底环乡路600米。） | 150 | 产出指标：硬化15cm厚C25商砼道路10000平方效益指标：方便群众生产出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
26 | 2026年马村区安阳城街道东韩王村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东韩王村 | 硬化15cm厚C25商砼道路4900平方米 | 36 | 产出指标：硬化15cm厚C25商砼道路4900平方米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
27 | 2026年马村区安阳城街道庞冯营村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 庞冯营村 | 新修建2600米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计10400平方米 | 150 | 产出指标：硬化15cm厚C25商砼道路10400平方；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
28 | 2026年马村区安阳城街道田门村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 田门村 | 新修宽50cm×深100cm1576米，宽50cmx深50cm3762米排水沟及盖板 | 120 | 产出指标：新修宽50cmx深100cm1576米，宽50cm×深50cm3762米排水沟3762米及盖板效益指标：方便群众污水排放，提升人居环境， 增加群众的幸福感。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，方便群众污水排放，提升人居环境， 增加群众的幸福感，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月_2026年12月 | 区农业农村局
29 | 2026年马村区安阳城街道前岳村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 前岳村 | 硬化15cm厚C25商砼道路9000平方米 | 185 | 产出指标：新修建2250米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计9000平方米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
30 | 2026年马村区安阳城街道上刘庄村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 上刘庄村 | 硬化15cm厚C25商砼道路2000平方 | 30 | 产出指标：新修建500米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计2000平方米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
31 | 2026年马村区安阳城街道山底村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 山底村 | 硬化15cm厚C25商砼道路10500平方 | 130 | 产出指标：新修建3500米、宽3米，厚15cm村生产道路，共计10500平方米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
32 | 2026年马村区安阳城街道土门掌村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 土门掌村 | 硬化15cm厚C25商砼道路8000平方 | 100 | 产出指标：新修建2000米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计8000平方米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
33 | 2026年马村区安阳城街道义庄村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 义庄村 | 硬化15cm厚C25商砼道路8100平方 | 180 | 产出指标：新修建2025米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计8100平方米；效益指标：方便群众出行。农产品运输；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
34 | 2026年马村区安阳城街道魏冯营村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 魏冯营村 | 沥青5cm厚,道路16000平方 | 200 | 产出指标：新修沥青5cm厚,道路16000平方；效益指标：方便群众出行，提升人居环境；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众出行条件，提升人居环境；项目建成后产权移交村集体所有 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
35 | 2026年马村区安阳城街道魏冯营村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 魏冯营村 | 硬化15cm厚C25商砼道路600平方米 | 10 | 产出指标：硬化15cm厚C25商砼道路600平方米；效益指标：方便群众生产出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
36 | 2026年马村区安阳城街道东韩王村新村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东韩王村 | 现浇8cm厚，C20商砼，排水沟3800米，盖板60CM乘60CM，6500块。 | 260 | 产出指标：新修3800米，厚8cm村排水沟，；效益指标：解决新村排水问题；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
37 | 2026年马村区安阳城街道庙前村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 庙前村 | 硬化15cm厚C25商砼道路9200平方 | 200 | 产出指标：新修建2300米、宽4米，厚15cm村生产道路，共计9200平方米；效益指标：方便群众生产出行。农产品运输；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
38 | 2026年马村区安阳城街道庙前村道路提升目 | 乡村建设行动 | 新建 | 庙前村 | 新修道路3500平方米 | 25 | 产出指标：新修沥青路面共计3500平方米；效益指标：方便群众出行。满意度指标：受益群众满意度达到96%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
39 | 2026年马村区安阳城街道李庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 李庄村 | 新修5cm厚沥青道路4960平方米 | 40 | 产出指标：新修5cm厚沥青道路4960平方米：效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
40 | 2026年马村区安阳城街道山底村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 山底村 | 铺设沥青路面5530平方米。 | 43 | 产出指标：铺设沥青路面5530平方米；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行。满意度指标：受益群众满意度达到95以上。 | 提升该村基础设施水平，方便群众出行，改善群众生产生活条件，建设宜居乡村项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
41 | 2026年马村区安阳城街道山底村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 山底村 | 新修排水沟1900米及盖板 | 114 | 产出指标：新修排水沟1900米及盖板。效益指标；方便群众污水排放，改善生活环境；满意度指标；受益群众满意度95％以上 | 提升村基础设施水平，方便村民污水排放，改善人居环境。项目建成后产权移交村集体所有。改善脱贫户生活条件。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
42 | 2026年马村区安阳城街道马冯营村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 马冯营村 | 新修15厘米厚C25商砼产业道路长3000米，宽4米 | 120 | 产出指标：新修15厘米厚C25商砼产业道路长3000米，宽4米；效益指标：方便群众出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生产出行条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
43 | 2026年马村区安阳城街道庞冯营村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 庞冯营村 | 铺设管网9000m，各类成品塑料井450座。 | 285 | 产出指标：铺设管网9000m，各类成品塑料井450座。；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
44 | 2026年马村区安阳城街道魏冯营村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 魏冯营村 | 铺设管网5000m，各类成品塑料井300座 | 160 | 产出指标：铺设管网5000m，各类成品塑料井300座；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
45 | 2026年马村区演马街道北庄村道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北庄 | 道路硬化提升9000平方米，厚5CM。 | 80 | 产出指标：道路硬化提升9000平方米，厚5CM。；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
46 | 2026年马村区演马街道北庄村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北庄村 | 新建砖混排水沟4200米长，0.5米宽 | 150 | 产出指标：新建C30砖混排水沟4600米长，0.5米宽。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
47 | 2026年马村区演马街道油蒋村田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 油蒋村 | 硬化C25混凝土道路1600米，宽4.5米，厚度15厘米 | 75 | 产出指标：硬化道路7200平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
48 | 2026年马村区演马街道西演马村排水沟修建及污水盖板采购项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西演马 | 新建排水沟1200米，宽50cm ，壁厚15cm,沟深80cm,并采购0.8*0.5m污水沟盖板并铺设2450块 | 85 | 产出指标：采购.8*0.5m污水沟盖板并铺设2250块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
49 | 2026年马村区演马街道演马村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 演马村 | 新建砖混排水沟200米长，0.5米宽，道路一侧共计200米。 | 15 | 产出指标：新建C30砖混排水沟200米长，0.5米宽，道路一侧共计200米。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
50 | 2026年马村区演马街道演马村田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 演马村 | 硬化C25混凝土道路3500米，宽4米，厚度15厘米 | 140 | 产出指标：硬化道路14000平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
51 | 2026年马村区演马街道演马村污水盖板采购项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 演马村 | 采购1m*0.5m污水沟盖板并铺设3000块 | 16 | 产出指标：采购1*0.5m污水沟盖板并铺设3000块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
52 | 2026年马村区演马街道演马村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 演马村 | 铺设各类饮水PE管道共3000米，配套水表290个。 | 50 | 产出指标：铺设各类饮水PE管道共1000米，配套水表290个。效益指标：解决群众供水安全饮水问题；满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 改善农村生活条件，保障该村饮水安全，该项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
53 | 2026年马村区演马街道仓上村道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 仓上村 | 道路硬化提升13944平方米，厚5CM。 | 130 | 产出指标：硬化道路13944平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
54 | 2026年马村区演马街道仓上村污水盖板采购项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 仓上村 | 采购0.5m*1m污水沟盖板并铺设1125块 | 15 | 产出指标：采购0.5*1m污水沟盖板并铺设1125块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
55 | 2026年马村区演马街道小卢庄村田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小卢庄村 | 硬化C25混凝土道路150米，宽4.5米，厚度15厘米 | 60 | 产出指标：硬化道路675平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
56 | 2026年马村区演马街道西演马村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西演马村 | 道路硬化C30混凝土，2500平方米，厚18CM。 | 25 | 产出指标：硬化道路2500平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
57 | 2026年马村区演马街道耿村 道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 耿村 | 耿村村内道路提升1.由北向南第二道街长210米宽6.5米，1365平方。2.第三道街长210米，宽6.5米，1365平方。3.村东三条街长45米，宽6米×3，共810平方。合计：3540平方 | 40 | 产出指标：硬化道路3540平方；效益指标：改善群众生产生活条件，保障群众出行安全；满意度指标：受益群众满意度95% | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活 出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫 户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 交通局
58 | 2026年马村区演马街道赵蒋村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 赵蒋 | 道路硬化C30混凝土，5000平方米，厚18CM。 | 60 | 产出指标：硬化道路5000平方；效益指标：改善群众生产生活条件，保障群众出行安全；满意度指标：受益群众满意度95% | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 交通局
59 | 2026年马村区演马街道官庄村田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 官庄村 | 硬化C30混凝土道路2000米，宽4.5米，厚度15厘米 | 100 | 产出指标：硬化道路9000平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
60 | 2026年马村区演马街道赵蒋村污水盖板采购项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 赵蒋 | 采购0.5*0.7m污水沟盖板并铺设450块 | 85 | 产出指标：采购.5*0.7m污水沟盖板并铺设450块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
61 | 2026年马村区演马街道聩城寨村排污沟修建项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 聩城寨村 | 新建砖混排水沟2000米长，0.5米宽，壁厚15cm,沟深80cm | 95 | 产出指标：新建砖混排水沟2000米长，0.5米宽,壁厚15cm,沟深80cm。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
62 | 2026年马村区演马街道聩城寨新村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 聩城寨村 | 道路提升长550米，宽5米，厚度5厘米,共计2750平方 | 27 | 产出指标：道路提升长550米，宽5米，厚度5厘米，共计2750平方；效益指标：方便群众生产生活出行需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
63 | 2026年马村区演马街道后夏庄村污水盖板采购项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 后夏庄 | 采购0.8*0.4m污水沟盖板2000块并铺设块 | 15 | 产出指标：铺设0.8m*0.4m污水沟盖板2000块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
64 | 2026年马村区演马街道前蒋村田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 前蒋村 | 硬化C25混凝土道路900米，宽4米，厚度15厘米，共计3600平方 | 38 | 产出指标：道路硬化提升3600㎡；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
65 | 2026年马村区演马街道前蒋村道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 前蒋村 | 道路硬化提升5000平方米 | 50 | 产出指标：道路硬化提升5000㎡；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
66 | 2026年马村区演马街道前夏庄田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 前夏庄 | 硬化C25混凝土道路1800米，宽4米，厚度15厘米 | 72 | 产出指标：硬化道路7200平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
67 | 2026年马村区演马街道王张村道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王张村 | 道路硬化提升9300平方米 | 90 | 产出指标：道路硬化提升9300㎡；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
68 | 2026年马村区演马街道寺庄村道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 寺庄 | 道路硬化提升2000平方米 | 20 | 产出指标：道路硬化提升2000㎡；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
69 | 2026年马村区演马街道韩蒋村污水盖板采购项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 韩蒋村 | 采购0.6*0.5m、1.2*1.7m污水沟盖板并铺设共计1300块 | 15 | 产出指标：采购0.6*0.5m、1.2*1.7m污水沟盖板并铺设共计1300块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
70 | 2026年马村区演马街道油蒋村出村道路加宽建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 油蒋村 | 道路1加宽5.5米，长950米，厚度18厘米；道路2加宽2.5米，长430米，厚度18厘米，共计6300平方米 | 63 | 产出指标：硬化道路6300平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众农业生产，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
71 | 2026年马村区演马街道亮马村田间生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 亮马村 | 硬化C25混凝土道路2500米，宽4米，厚度15厘米 | 100 | 产出指标：硬化道路10000平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 交通局
72 | 2026年马村区演马街道高寨村排污水修建项目 | 乡村建设行动 | 整修 | 高寨村 | 污水沟长300米，宽2米加盖沟板2米*1米板300块，修沟沿100米 | 20 | 产出指标：采购2米*1米污水沟盖板并铺设共计300块。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
73 | 2026年马村区演马街道高寨村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 高寨村 | 饮用水网改造管网4100米，水表162个 | 76 | 产出指标：饮用水网改造管网4100米，水表162个。效益指标：解决群众供水安全饮水问题；满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 改善农村生活条件，保障该村饮水安全，该项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
74 | 2026年马村区演马街道耿村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 耿村 | 新修排水沟3700米,附盖板 | 150 | 产出指标：新修排水沟并采购盖板铺设。效益指标：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
75 | 2026年马村区演马街道王张村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王张村 | 硬化15cm厚的C25混凝土道路1500平方米 | 15 | 产出指标：硬化道路1500平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
76 | 2026年马村区演马街道耿村农村供水设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 耿村 | 铺设各类PE饮水管4500米，购置安装智能水表166块等 | 45 | 产出指标：铺设各类饮水PE管道共4500米，配套水表166个。效益指标：解决群众供水安全饮水问题；满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 改善农村生活条件，保障该村饮水安全，该项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1- 2026.12 | 区农业农村局
77 | 2026年马村区演马街道魏村背街小巷道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 魏村 | 硬化C25混凝土道路11000平方米，厚度15厘米 | 110 | 产出指标：硬化道路11000平方；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
78 | 2026年马村区演马街道魏村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 魏村 | 新建魏村新村污水管网，铺设各种规格波纹管及检查井，涉及农户110户。 | 120 | 产出指标：新建魏村新村污水管网，铺设各种规格波纹管及检查井，涉及农户110户：改善群众生产生活条件，解决群众防洪污水排放问题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众防洪污水排放问题，提升群众生产生活水平；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
79 | 2026年马村区演马街道陆村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 陆村 | 硬化C25混凝土道路9700平方米，厚度15厘米。 | 77 | 产出指标：硬化C25混凝土道路9700平方米，厚度15厘米。；效益指标：方便群众生产需要；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
80 | 2026年马村区待王街道小王村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小王村 | 铺设各类PE饮水管6500米，购置安装智能水表等 | 62 | 产出指标：铺设各类PE饮水管6500米，购置安装智能水表等效益指标：解决村民饮水用水问题。满意度指标：群众满意度达95%以上。 | 提升村基础设施水平，保障群众饮水质量，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
81 | 2026年马村区待王街道西待王村自来水管网改造 | 乡村建设行动 | 新建 | 西待王村 | 自来水管道改造16000米 | 320 | 产出指标：改造自来水管道16000米。效益指标：满意度指标：解决优化村民用水问题。群众满意度达到95%以上。 | 提升村基础设施水平，保障群众自来水用水质量，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
82 | 2026年马村区待王街道义门村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 改造 | 义门村 | 义门村全村供水管网改造 | 100 | 产出指标：义门村全村供水管网改造。效益指标：解决优化村民饮水用水问题。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升村基础设施水平，保障群众饮水质量，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
83 | 2026年马村区待王街道义门村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 义门 | 硬化路面约15000平方米 | 150 | 产出指标:硬化路面15000平方米。效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境。满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升村道路设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
84 | 2026年马村区待王街道义门村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 义门 | 新修排水沟约6000米 | 328 | 产出指标：新修排水沟长约6000米。效益指标：方便群众生产生活排污；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决该村群众污水排放问题，改善群众生活质量；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
85 | 2026年马村区待王街道义门村雨水管网治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 义门 | 新修管网长约8000米 | 395 | 产出指标：新修雨水管网长约8000米。效益指标：解决村民雨水排泄难题；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 雨水积水问题得到彻底解决，方便雨水排泄难题，改善人居环境。 项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
86 | 2026年马村区待王街道西待王村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西待王村 | 新修道路6600平方米。 | 46 | 产出指标:新修道路6600平方米。效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升村道路设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
87 | 2026年马村区待王街道西待王村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西待王村 | 村外新建砖混排水沟1.8m*1.5m ，约1200米。村内新建排水沟300CMX400CM7200米，500CMX400CM2750米。 | 200 | 产出指标:村外新建砖混排水沟1.8m*1.5m ，约1200米。村内新建排水沟300CMX400CM7200米，500CMX400CM2750米。效益指标：方便村民生产生活排污。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决该村群众污水排放问题，改善群众生活质量；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
88 | 2026年马村区待王街道王庄村内道路提升建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王庄村 | 道路白改黑东西一街宽3米长200米，共600平方米。 | 6 | 产出指标:道路白改黑东西一街宽3米长200米 共600平方米。效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升村道路设施，改善群众生活环境，提升村容村貌，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有 | 2026年1月-2026年12月 | 交通局
89 | 2026年马村区待王街道小王村生产路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小王村 | 硬化路面1200平方米 | 16 | 产出指标：硬化路面1200平方米；效益指标：方便群众出行，改善人居环境；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 方便群众生产生活出行，人居环境得到极大改善；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
90 | 2026年马村区待王街道待王村内道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 待王村 | 铺设沥青路面8400平方米 | 82 | 产出指标：铺设沥青路面8400平方米；效益指标：提升村基础设施水平，改善群众生活环境，方便群众出行。满意度指标：受益群众满意度达到95以上。 | 提升该村基础设施水平，方便群众出行，改善群众生产生活条件，建设宜居乡村，项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
91 | 2026年待王街道待王村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 待王村 | 新建混凝土排水沟9000米 | 180 | 产出指标：新建混凝土排水沟9000米；效益指标：方便群众污水排放，改善生活环境；满意度指标：受益群众满意度达到95以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
92 | 2026年待王街道待王村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 待王村 | 铺设饮水管网8900米 | 78 | 产出指标：铺设饮水管网8900米，效益指标：解决村民饮水问题。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升村基础设施水平，保障群众饮水质量，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
93 | 2026年马村区武王街道郭张弓村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭张弓村 | 新建1500米排水沟，附盖板 | 25 | 产出指标：新建1500米长的排水沟；附加盖板。效益指标：解决群众排污困难问题，提升群众生活质量，改善人居环境。满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众污水排放问 题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权 移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
94 | 2026年马村区武王街道郭张弓村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭张弓村 | 原道路铺设厚度为0.5公分沥青路面，长约450米，宽5米，面积约2250平米。 | 17.2 | 产出指标：原道路铺设厚度为0.5公分沥青路面，长约450米，宽5米，面积约2250平米。。效益指标：解决群众出行问题，改善人居环境。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，改善群众出行条件，改善人居环境，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
95 | 2026年马村区武王街道郭张弓村背街小巷道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭张弓村 | 新建背街小巷道路长1650米，宽4米，面积6600平方米。 新建硬化路面长280米，宽5米，15厘米厚C25混凝土道路，面积1400平方米。 | 60 | 产出指标：新建背街小巷道路长1650米，宽4米，面积6600平方米；新建硬化路面长280米，宽5米，15厘米厚C25混凝土道路，面积1400平方米。 效益指标：解决群众出行问题，改善人居环境。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，改善群众出行条件，改善人居环境，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局 | 楼区南侧养殖厂北侧水沟回填应
96 | 2026年马村区武王街道秦庄村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 秦庄村 | 新建水房一座，院子110平方米，砖混水房2间50平方米；开挖200深饮水井1眼；铺设PE饮水管道200米；配套配电柜、消毒柜、压力罐，水泵等设施。 | 90 | 产出指标：新建水房一座，院子110平方米，砖混水房2间50平方米；开挖200深饮水井1眼；铺设PE饮水管道200米；配套配电柜、消毒柜、压力罐，水泵等设施。效益指标：保障全村村民饮水安全，提升全村村民生活质量。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，改善农村生活条件，保障该村饮水安全；提升全村村民生活质量。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
97 | 2026年马村区武王街道秦庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 秦庄村 | 村内2条道路，长度430米，宽4米，铺设厚度5cm沥青，面积合计1720平方米 | 20 | 产出指标：新建道路长430米、宽4米，面积1720平方米。效益指标：解决群众出行问题，改善人居环境。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，方便群众出行问题，改善人居环境。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
98 | 2026年马村区武王街道王母泉村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王母泉村 | 村内各街道铺设厚度为5cm沥青路面，共计12000平方米 | 150 | 产出指标：铺设厚度为5厘米沥青路面，共计12000平方米方便群众出行。满意度指标：群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生活条件，方便群众出行，项目建成后移交村集体所有 | 2026年1月-12月 | 交通局
99 | 2026年马村区武王街道张弓村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张弓村 | 街道两侧边沟及加盖盖板1409米，盖板50*50；街道两侧边沟及加盖盖板160米米，盖50*70，深50*50；盖板80米，50*70 | 80 | 产出指标：街道两侧边沟及加盖盖板1409米，盖板50*50；街道两侧边沟及加盖盖板160米米，盖50*70，深50*50；盖板80米，50*70；修建街道两侧边沟及加盖盖板。效益指标：改善人居环境。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众环境污染问题，优化居住环境，改善脱贫享受政策户生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局 | 社会事业科
100 | 2026年马村区武王街道张弓村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张弓村 | 铺设沥青路面长1200米，宽5米，共6000平方米 | 45 | 产出指标：铺设沥青路面6000平方米。效益指标：解决群众出行问题，改善人居环境。满意度指标：：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众出行问题，优化居住环境，改善脱贫享受政策户生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
101 | 2026年马村区武王街道张弓村田间道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张弓村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路6000平方米 | 66 | 产出指标：硬化15厘米厚C25混凝土道路6000平方米。效益指标：解决群众耕种交通便利问题。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
102 | 2026年马村区武王街道张弓村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 张弓村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路1950平方米。 | 22 | 产出指标：硬化15厘米厚C25混凝土道路1950平方米。效益指标：解决群众耕种交通便利问题。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
103 | 2026年马村区武王街道东孔庄村农村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东孔庄村 | 新建长4500米，宽60cm，高60cm砖混结构排水沟，加盖50*60混凝土盖板。 | 135 | 产出指标：修建长4500米，深60cm，宽60cm砖混结构排水沟，加盖50*60混凝土盖板。效益指标:解决该村排污困难问题，提升群众生活质量，改善人居环境。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众环境污染问题，优化居住环境，改善脱贫享受政策户生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
104 | 2026年马村区武王街道东孔庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东孔庄村 | 对村内除主路外的背街小巷进行沥青铺设，包括西环路、楼区路，房前东西路，预计总长度600米。 | 72 | 产出指标：原道路铺设厚度为0.5公分沥青路面，长约600米，宽3.5米左右，面积约1200平米。效益指标：改善人居环境，方便群众出行，满意度指标：受益群众满意度95%以上 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
105 | 2026年马村区武王街道西孔庄村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西孔庄村 | 拆除现状盖板沟并新建3600米排水沟，要求 BxH=400x400mm混凝土盖板沟569m、BxH=400x500mm混凝土盖板沟191m、BxH=400x600mm混凝土盖板沟31m。 | 120 | 产出指标：新建长3600米砖混结构排水沟；加盖混凝土盖板3600米。效益指标：解群众村排污困难问题，提升群众生活质量，改善人居环境。满意度指标：群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众环境污染问题，优化居住环境，改善脱贫享受政策户生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
106 | 2026年马村区武王街道西孔庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西孔庄村 | 铺设沥青道路6300平方米 | 62 | 产出指标：铺设沥青道路6300平方米 。效益指标：改善人居环境整治，提升村民生活质量。满意度指标：受益群众满意度95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善全村村民生活条件，提升全村村民生活质量。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
107 | 2026年马村区武王街道邓庄村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 邓庄村 | 硬化15厘米厚C25混凝土道路5000平方米 | 36 | 产出指标：硬化15厘米厚C25混凝土道路5000平方米。效益指标：解决群众耕种交通便利问题。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 交通局
108 | 2026年马村区武王街道邓庄村小型农田水利设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 邓庄村 | 开挖80米深灌溉用水井1眼;配套水泵1台、电缆、井壁管、井堡、压力罐。 | 10 | 产出指标:新建开挖80米深灌溉用水井1眼;配套水泵1台、电缆、井壁管、井堡、压力罐。效益指标:保障该村南地40余亩耕地灌溉难问题。满意度指标:受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障村民耕地灌溉问题，提升全村村民生活质量。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
109 | 2026年马村区武王街道北孔庄村村内道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北孔庄村 | 沥青道路3500平方米。 | 51 | 产出指标：新建沥青道路3500平方米。效益指标：改善村内交通条件，方便群众出行，提升道路通行能力和安全性。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，方便群众出行问题，改善人居环境。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
110 | 2026年马村区武王街道北孔庄村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北孔庄村 | 硬化道路10839平方米 | 120 | 产出指标：硬化道路10839平方米。效益指标：改善村内交通条件，方便群众出行，提升道路通行能力和安全性。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 提升该村基础设施水平，方便群众出行问题，改善人居环境。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
111 | 2026年马村区武王街道北孔庄村污水治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北孔庄村 | 雨水管道540米，污水管道540米，地埋污水管661米 | 29.3 | 产出指标：新建雨水管道540米，污水管道540米，地埋污水管661米。 效益指标：实现污水集中收集处理，减少污染，提升村容村貌和人居环境质量。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 吸纳村民参与管道铺设等工作，增加临时务工机会；排水改善提升村庄宜居性，吸引游客带动消费。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局 | 社会事业科
112 | 2026年马村区武王街道北孔庄村农村供水保障设施建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北孔庄村 | 供水管道540米 | 4.8 | 产出指标：新建供水管道540米。效益指标：保障村民安全饮水，提升供水稳定性和水质，满足日常用水需求。满意度指标：受益群众满意度达到95%以上。 | 供水改善保障生活和农业用水，助力农业增产增收。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
113 | 2026年马村区武王街道范张弓村背街小巷道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 范张弓村 | 村东街南北路道路长130米，宽5米，厚度20厘米，共计650平方米，铺设C25混凝土。 | 7 | 产出指标：村东街南北路道路长130米，宽5米，厚度20厘米，共计650平方米，铺设C25混凝土。效益指标：方便群众生产生活出行；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1-12月 | 区农业农村局
114 | 2026年马村区武王街道秦庄村中街路面硬化项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 秦庄村 | 村中街东西路道路长206米，宽4.5米，厚度20厘米，共计927平方米，铺设C25混凝土 | 15 | 产出指标:村中街东西路道路长206米，宽4.5米，厚度20厘米，共计927平方米，铺设C25混凝土。效益指标:方便群众生产生活出行;满意度指标:受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
115 | 2026年马村区武王街道北孔庄村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 村西头南北路、 杨八斤宅基地东、南北胡同 | 村西头南北路长120米，宽5米，厚度20厘米，合计600平方米，铺设C25混凝土。 杨八斤宅基地东、南北胡同长50米，宽4米，厚度20厘米，合计200平方米，铺设C25混凝土。 | 8 | 产出指标：村西头南北路长120米，宽5米，厚度20厘米，合计600平方米，铺设C25混凝土；杨八斤宅基地东、南北胡同长50米，宽4米，厚度20厘米，合计200平方米，铺设C25混凝土。效益指标：方便群众生产生活出行，满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
116 | 2026年马村区武王街道范张弓村背街小巷道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 范张弓村 | 村政治生活馆东门长30米，宽4米，厚度20厘米，合计120平方米进行硬化 | 6 | 产出指标：村政治生活馆东门长30米，宽4米，厚度20厘米，合计120平方米进行硬化。 效益指标：方便群众生产生活出行， 满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件。项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
117 | 2026年马村区武王街道范张弓村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 范张弓村 | 村东排水沟建设加盖板，南北长270米，内径宽1.5米，深1.3米；加盖2米长，50宽盖板。 | 18 | 产出指标：村东排水沟建设加盖板，南北长270米，内径宽1.5米，深1.3米；加盖2米长，50宽盖板。效益指标：提升防洪减灾能力，减少水土流失，节约灌溉用水；满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，防洪减灾能力，减少水土流失，节约灌溉用水；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1-12月 | 区农业农村局
118 | 2026年马村区武王街道郭张弓村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭张弓村 | 新建270米长、宽0.8米、高0.6米的排水沟；加盖混凝土盖板270米。 | 14 | 产出指标：新建270米长、宽0.8米、高0.6米的排水沟；加盖混凝土盖板270米。效益指标：决群众排污困难问题，提升群众生活质量，改善人居环境。满意度指标：受益群众满意度95%以上。 | 提升该村基础设施水平，解决群众污水排放问题，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局 | 郭张弓村 楼区南侧
119 | 2026年马村区武王街道邓庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 邓庄村 | 新建沥青道路8条街2540米长，共计10160平方米。 | 90 | 产出指标：新建沥青道路8条街2540米长，共计10160平方米；效益指标：方面村民出行；满意度指标：受益群众满意度达到95 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
120 | 2026年马村区武王街道邓庄村生产道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 邓庄村 | 硬化生产道路总长4027米，共计16108平方米。 | 80 | 产出指标：村硬化C25砼道路16108平方米；效益指标：方面村民生产出行；满意度指标：受益群众满意度达到95%以上 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年12月前 | 区农业农村局
121 | 2026年马村区武王街道西孔庄村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建新修道路 | 西孔村 | 西孔庄：生产路长520米，宽5米，2600平方米，长1600米，宽4米，6400平方米 | 15 | 改善农业生产交通条件，方便农机作业及农产品运输，提升群众生产出行效率。 | 项目惠及沿线农户，降低农产品运输成本，提升群众生产出行效率。 | 2026.1 -2026.12 | 区农业农村局
122 | 2026年马村区武王街道西孔庄村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 改扩建 | 西孔村 | 村北沟渠，长2000米 边沟长：3600米 | 8 | 改善农田灌溉条件，提高防汛排涝能力，保障农业生产稳定，减少农田积水内涝问题。 | 惠及沿线种植农户，降低农业受灾风险，保障农作物稳定增收，提升农业生产效益。 | 2026.1 -2026.12 | 区农业农村局
123 | 2026年马村区武王街道东孔庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 东孔庄村 | 村内14条道路提升共计10628平方米 | 100 | 完成东孔庄村14条道路提升改建，提升道路硬化质量与通行能力，改善村庄人居环境，方便村民日常出行、农业生产运输，降低后期养护成本，项目验收合格率100%，受益群众满意度≥95%。 | 提升该村基础设施水平，保障群众生产生活出行，改善群众生活条件，从而带动该村脱贫户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年6月-12月 | 区农业农村局
124 | 2026年马村区武王街道王母泉村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王母泉村 | 村内道路铺设厚度为5cm沥青路面 | 20 | 产出指标：村内道路铺设厚度为5cm沥青路面，方便群众出行满意度指标：群众满意度达到95%以上 | 提升该村基础设施水平，改善群众生活条件，方便群众出行，项目建成后移交村集体所有 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
125 | 2026年马村区武王街道王母泉村街道提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王母泉村 | 王母泉村大队到粗布车间街道提升 | 20 | 产出指标：实现粗布研学、提高村集体收入 满意度指标：群众满意度达到95%以上 | 实现粗布研学、提高村集体收入 项目建成后移交村集体所有 | 2026年1月-12月 | 区农业农村局
126 | 2026年马村区武王街道北孔庄村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北孔庄村 | 铺设沥青路面11905平方米 | 101.2 | 产出指标：铺设沥青路面11905平方米；效益指标：提升该村基础设施水平。满意度指标：受益群众满意度达到95%。 | 提升该村基础设施水平，改善脱贫享受政策户生产生活条件，从而带动该村脱贫享受政策户增收；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
127 | 2026年马村区武王街道北孔庄村排水沟建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北孔庄村 | 新修排水沟加盖板1572米， 排水沟30cm*30cm, 盖板50cm*50cm | 33 | 产出指标：新修排水沟加盖板1572米，排水沟30cm*30cm,盖板50cm*50cm效益指标：提升该村基础设施水平。满意度指标：受益群众满意度达到95%。 | 提升村基础设施水平，改善群众生产生活条件；项目建成后产权移交村集体所有。 | 2026年1月-2026年12月 | 区农业农村局
128 | 2026年马村街道靳作村道路提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 靳作村 | 新建靳作村沥青道路共计9435平方 | 70 | 硬化村庄及学校间的连接道路，方便村民出行，提升周边学生入学交通条件，改善居民居住条件。 |  | 2026年1月-12月 | 交通局
|  | 就业项目 6个 |  |  |  | 121
1 | 2026年马村区跨省就业交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 马村区 | 对每年1月开始，当年内前往河南省外连续务工满3个月或累计务工满6个月的16-60岁的脱贫劳动力（含监测对象），给予一次性交通补助500元/人 | 20 | 效益指标:对省外务工脱贫劳动力发放一次性交通补助，激励脱贫群众积极外出务工。满意度指标：符合条件脱贫享受政策户满意度100% | 对省外务工脱贫劳动力发放一次性交通补助，激励脱贫群众积极外出务工 | 2026.1-2026.12 | 人社局
2 | 2026年马村区跨市就业交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 马村区 | 对每年1月开始，当年内前往市外省内连续务工满3个月或累计务工满6个月的16-60岁的脱贫劳动力（含监测对象），给予一次性交通补助300元/人 | 15 | 效益指标:对市外务工脱贫劳动力发放一次性交通补助，激励脱贫群众积极外出务工。满意度指标：符合条件脱贫享受政策户满意度100% | 对市外务工脱贫劳动力发放一次性交通补助，激励脱贫群众积极外出务工 | 2026.1-2026.12 | 人社局
3 | 2026年马村区雨露计划职业教育补贴项目 | 就业项目 | 新建 | 马村区 | 对职业教育在校脱贫户学生补贴 | 60 | 效益指标:解决参加职业教育脱贫户家庭学生300人的上学后顾之忧，提高贫困学生的学习，生活质量。满意度指标：贫困家庭学生满意度100% | 对全区300名脱贫户学生进行职业教育补助，解决脱贫享受政策户因学致贫问题 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
4 | 2026年马村区雨露计划短期技能培训项目 | 就业项目 | 新建 | 马村区 | 对参加短期技能培训脱贫享受政策户补贴 | 10 | 效益指标:解决参加短期技能培训建档立卡脱贫享受政策户25人的后顾之忧，提高脱贫享受政策户的学习，生活质量。满意度指标：脱贫享受政策户满意度100% | 对全区25名参加短期技能培训的脱贫享受政策户进行补助，解决脱贫享受政策户因学致贫问题 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
5 | 2026年马村区农村实用技术培训项目 | 就业项目 | 新建 | 马村区 | 对脱贫享受政策户和有就业愿望的农村劳动力进行培训 | 8 | 效益指标:对50名脱贫享受政策户和有就业愿望的农村劳动力进行培训，提高农业生产技能。满意度指标：脱贫享受政策户满意度100% | 对50名脱贫享受政策户和有就业愿望的农村劳动力进行培训，提高农业生产技能，促进农业增长增效，提高农户家庭收入。 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
6 | 2026年马村区创业致富带头人培训项目 | 就业项目 | 新建 | 马村区 | 对马村区脱贫村创业致富带头人进行培训 | 8 | 效益指标：项目实施将为引导马村区致富带头人发展致富产业，带动脱贫享受政策户增收。满意度指标：脱贫享受政策户满意度100% | 每名致富带头人帮扶3户脱贫享受政策户发展产业，致富增收 | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
|  | 项目管理费 2个 |  |  |  | 90
1 | 2026年马村区驻村第一书记工作经费项目 | 项目管理费 | 新建 | 马村区 | 区派驻第一书记工作经费 | 30 | 支持区派驻村第一书记开展驻村帮扶工作和改善驻村工作生活条件 |  | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
2 | 2026年马村区衔接资金项目管理费项目 | 项目管理费 | 新建 | 马村区 | 衔接资金项目勘察、设计、造价、监理、验收等费用，扶贫项目备案，日常监管，扶贫资产后期管护等费用 | 60 | 提高项目的规范性建设，确保项目进一步实施，为项目建成后，资产管护提供经费保障 |  | 2026.1-2026.12 | 区农业农村局
16507