## Sheet2
项目单位自评表
万元
项目名称 |  | 村级示范性老年助餐服务设施建设
主管部门 |  | 修武县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 修武县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 执行率 %
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 38 |  | 38 |  | 0 | 100%
|  | 政府性预算资金 |  | 38 |  | 38
财政专户管理资金
单位资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求编制预算和相关手续。
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 增加区域养老服务有效供给，提高老年人生活质量，较好地满足老年人的养老服务需求。 |  |  |  |  | 为辖区农村老年人提供便民高效、温情暖心的养老服务。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 偏差原因分析及改造措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金投入 |  | 38万元 | 0万元 |  | 项目正在实施中，预计10月完成。
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 支出开展老年助餐服务点位数量 |  | ≥4个 | 4个
|  | 质量指标 | 按照政策落实到位 |  | ≥100 | 100%
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | ≥100 | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 老年助餐服务提升程度 |  | 持续提升 | 持续提升
生态效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老年人满意度 |  | ≥95% | 100%