## sheet1
项目绩效自评表
项目名称 |  | 2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业（村级示范性老年助餐设施建设项目）
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 64.1 |  | 64.1 |  | 16.22 |  | 10 | 25.3 | 2.53
|  | 政府性预算资金 |  | 64.1 |  | 64.1 |  | 16.22 |  | - | 25.3 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过提升改造，发挥老年助餐服务功能，配备日间照料等服务设施设备，满足辖区老年人日间照料、康复保健、休闲娱乐等需求。 |  |  |  |  | 目前项目正在实施中，通过提升改造，发挥老年助餐服务功能，配备日间照料等服务设施设备，满足辖区老年人日间照料、康复保健、休闲娱乐等需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 社会成本指标 | 控制在年度预算内 |  | ≤64.1万元 | 16.22万元 |  | 10 | 10 | 0.00%
| 产出指标 | 数量指标 | 全部用于支持我县社会福利事业项目 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 时效指标 | 及时拨付项目资金 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进福利事业的发展 |  | 效果明显 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 92.53
项目绩效自评表
项目名称 |  | 2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业（孤儿助学项目）
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 10 | 100 | 10
|  | 政府性预算资金 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | - | 100 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。 |  |  |  |  | 通过项目实施，我县为4名孤儿按月逐额拨付补助资金，资助孤儿完成学业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 社会成本指标 | 控制在年度预算内 |  | 3万元 | 3万元 |  | 10 | 10 | 0.00%
| 产出指标 | 数量指标 | 全部用于支持我县社会福利事业项目 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 时效指标 | 及时拨付项目资金 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效促进福利事业的发展 |  | 效果明显 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 |  | ≥90% | 90% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 100
项目绩效自评表
项目名称 |  | 高龄津贴上级
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 91 |  | 108 |  | 108 |  | 10 | 100 | 10
|  | 政府性预算资金 |  | 91 |  | 108 |  | 108 |  | - | 100 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 80-89岁老人高龄津贴每人每月50元，90-99岁为每人每月200元，100岁以上每人每月500元。 提升高龄老年人生活水平。 |  |  |  |  | 有效提升温县高龄老年人生活水平。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 90-99岁老人高龄津贴 |  | ≥200元/人/月 | 200元/人/月 |  | 3 | 3 | 0.00%
|  |  | 100岁以上老人高龄津贴 |  | ≥500元/人/月 | 500元/人/月 |  | 4 | 4 | 0.00%
|  |  | 80-90岁老人高龄津贴 |  | ≥50元/人/月 | 50元/人/月 |  | 3 | 3 | 0.00%
| 产出指标 | 数量指标 | 100岁以上老年人 |  | ≥30人 | 36人 |  | 5 | 5 | 0.00%
|  |  | 80-89岁老年人 |  | ≥8100人 | 9156人 |  | 5 | 5 | 0.00%
|  |  | 90-99岁老年人 |  | ≥1400人 | 1555人 |  | 5 | 5 | 0.00%
|  | 质量指标 | 高龄津贴资金政策的合规性100% |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00%
|  |  | 高龄津贴社会化发放率达到100% |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00%
|  | 时效指标 | 高龄津贴按时发放率 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 高龄老人生活水平稳步提升 |  | 稳步提升 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受高龄津贴补助的80岁以上老年人满意度 |  | ≥95% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 100
项目绩效自评表
项目名称 |  | 2025年省级福利彩票公益金（村级示范性老年助餐服务设施建设补助）
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 46 |  | 22.22 |  | 10 | 48.3 | 4.83
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 46 |  | 22.22 |  | - | 48.3 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过提升改造，发挥老年助餐服务功能，配备日间照料等服务设施设备，满足辖区老年人日间照料、康复保健、休闲娱乐等需求。 |  |  |  |  | 目前项目正在实施中，通过提升改造，发挥老年助餐服务功能，配备日间照料等服务设施设备，满足辖区老年人日间照料、康复保健、休闲娱乐等需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持村级示范性老年助餐服务设施数 |  | ≥2个 | 8个 |  | 8 | 4.8 | 270.00% |  | 按照实际数量为准
|  | 质量指标 | 资助项目政策符合率 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 | 0.00%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 | 0.00%
|  |  | 规范设立资助标识率 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 | 0.00%
|  | 时效指标 | 资助及时率 |  | ≥95% | 95% |  | 8 | 8 | 0.00%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县福利事业服务水平 |  | 持续提高 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 85% |  | 2 | 2 | 0.00%
|  |  | 受益老年人满意度 |  | ≥85% | 85% |  | 3 | 3 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 91.63
项目绩效自评表
项目名称 |  | 2025年省级福利彩票公益金（支持乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助项目）
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | 10 | 0 | 0
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 50 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过支持基础设施项目建设、消防等设施设备配置，增强乡镇特困供养设施指导和服务功能，在满足特困人员集中供养需求的前提下，用富余床位向社会老人开放，为周边老年人提供居家社区养老服务。 2、支持我县社会福利和社会公益事业，促进社会福利和公益事业发展。 |  |  |  |  | 项目正在实施中，通过项目实施，为周边老年人提供居家社区养老服务，支持我县社会福利和社会公益事业，促进社会福利和公益事业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支持乡镇敬老院转型区域养老服务中心 |  | 50万元 | 0万元 |  | 10 | 0 | 0.00%
| 产出指标 | 数量指标 | 维修改造养老服务机构数 |  | 1个 | 1个 |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 0% |  | 5 | 0 | -100.00% |  | 项目预计2026年底完成
|  |  | 规范设立资助标识率 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00%
|  | 时效指标 | 资金落实到项目时限 |  | 2025年11月底 | 100% |  | 5 | 5 | 0.00%
|  |  | 支持乡镇敬老院转型区域养老服务中心补助项目完成时间 |  | 2026年6月底 | 100% |  | 5 | 0 | -100.00% |  | 项目预计2026年底完成
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县社会福利事业服务水平 |  | 持续提升 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 85% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 70
项目绩效自评表
项目名称 |  | 2025年省级福利彩票公益金（精康融合行动项目）
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 7 |  | 3.5 |  | 10 | 50 | 5
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 7 |  | 3.5 |  | - | 0 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以专业社会工作方法推动服务资源下沉，有效提升了康复服务的可及性与覆盖面，让更多康复者及其家庭能够获得专业支持、切实减轻照护负担。 |  |  |  |  | 2026年3-5月共服务915人次，针对有就业意愿的精神障碍康复者开展个人能力与岗位匹配度评估，成功为4名康复者对接就业机会，助力其实现稳定就业或灵活就业。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 社会成本指标 | 控制在年度预算内 |  | ≤7万元 | 3.5万元 |  | 10 | 10 | 0.00%
| 产出指标 | 数量指标 | 精神障碍社区康复服务人次数 |  | ≥700人次 | 915人次 |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 0% |  | 5 | 0 | -100.00% |  | 项目预计2026年底实施结束
|  |  | 资助项目政策符合率 |  | 100% | 100% |  | 5 | 5 | 0.00%
|  | 时效指标 | 服务及时率 |  | ≥95% | 95% |  | 10 | 10 | 0.00%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县社会福利事业服务水平 |  | 持续提升 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 85% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 90
项目绩效自评表
项目名称 |  | 2025年返还市县福利彩票公益金
主管部门 |  | 温县民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县民政局
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 134 |  | 100.16 |  | 10 | 74.75 | 7.48
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 134 |  | 100.16 |  | - | 74.75 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学谋划项目 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 按程序规范拨付 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 严格按照财务管理规定使用资金 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 绩效目标设置明确，项目进展有序 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 支持我县社会福利和社会公益事业，促进我县社会福利和公益事业发展。 |  |  |  |  | 主要用于养老服务机构、殡葬事务中心等提升改造及设施设备配置，支持我县社会福利和社会公益事业，促进我县社会福利和公益事业发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持养老服务发展的资金占比 |  | ≥55% | 83.04% |  | 8 | 8 | 0.00%
|  | 质量指标 | 项目政策符合率 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 | 0.00%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 80% |  | 8 | 6 | 25% |  | 部分项目仍在实施中
|  |  | 规范设立资助标识率 |  | 100% | 100% |  | 8 | 8 | 0.00%
|  | 时效指标 | 资助及时率 |  | ≥95% | 95% |  | 8 | 8 | 0.00%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我县社会福利事业服务水平 |  | 持续提升 | 100% |  | 25 | 25 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 85% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 95.48