## Sheet1
温县2026年财政常态化帮扶资金项目竣工后情况公示(一）
序号 | 乡镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 预期绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 张羌街道 办事处 | 2026年温县张羌街道马庄村道路建设项目 | 马庄村 | 道路硬化厚0.15m，共计2215㎡（C25)。 | 财政常态化帮扶资金:26.062966万元 | 2026.2.22-2026.3.4 | 产出指标：道路硬化厚0.15m，共计2215㎡（C25)。 效益指标：解决马庄500余人出行问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2026年2月6日采取竞争性谈判，确定中赐（河南）建设有限公司为中标单位 | 中赐（河南）建设有限公司 马升利 | 合格
2 | 张羌街道 办事处 | 2026年温县张羌街道常店村通户路项目 | 常店村 | 道路硬化长729m，厚0.15m，共计2369.75㎡（C25)。 | 财政常态化帮扶资金:30.844082万元 | 2026.5.10-2026.5.25 | 产出指标：道路硬化长729m，厚0.15m，共计2369.75㎡（C25)。 效益指标：解决常店村1000余人出行问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2026年4月28日采取竞争性谈判，确定河南铭悟建设工程有限公司为中标单位。 | 河南铭悟建设工程有限公司 赵宝营 | 合格
3 | 招贤乡人民政府 | 2026年温县招贤乡东辛村污水管网项目 | 东辛村 | 铺设污水管网2120米，观察井83座。 | 财政常态化帮扶资金:68.793483万元 | 2026.4.15-2026.5.20 | 产出指标：铺设污水管网2120米，观察井83座。 效益指标：解决村内污水处理问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2026年4月20日进行招标，确定华翌泰沣（安阳）建设工程有限公司为中标单位。 | 华翌泰沣（安阳）建设工程有限公司 慕洪绍 | 合格
4 | 招贤乡人民政府 | 2026年温县招贤乡安乐寨村排水设施改造提升项目 | 安乐寨村 | 改造提升排水管道650米，新建沉淀池一座，加压泵站一座。 | 财政常态化帮扶资金:63.18926万元 | 2026.4.29-2026.6.10 | 产出指标：改造排水管道650米新建沉淀池1座、加压泵站1座。 效益指标：通过整治排水管道，解决村内积水问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2026年4月27日进行招标，确定河南宝石通建设工程有限公司为中标单位。 | 河南宝石通建设工程有限公司 陶向晖 | 合格
5 | 北冷乡人民政府 | 2025年温县北冷乡西保丰村农业变压器配套项目 | 西保丰村 | 安装630KVA变1座，敷设电缆等。 | 财政常态化帮扶资金:19.810889万元 | 2026.4.3-2026.6.18 | 产出指标：安装630KVA变1座，敷设电缆等。 效益指标：项目投产后可增加村集体收入1.2万元，进一步巩固脱贫成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2026年3月30日在北冷乡人民政府会议室进行招标，中标公司为焦作佳乐电力工程有限公司。 | 焦作佳乐电力工程有限公司 吴恩光 | 合格
6 | 祥云镇人民政府 | 2026年温县祥云镇古贤村安全饮水项目 | 古贤村 | 铺设给水管网10164米。 | 财政常态化帮扶资金:104.99689万元 | 2026.3.25-2026.5.24 | 产出指标：铺设给水管网 10164 米。 效益指标：改善村民饮水质量，提高群众满意度。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2026年3月16日进行竞争性磋商采购，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南禾伟建筑工程有限公司 王龙刚 | 合格