## Sheet1
附件
2022年全市交通运输工作会议确定事项任务分解台账
序号 | 工作任务 | 责任领导 | 责任科室 | 责任单位
1 | 高速公路：加紧推进沿太行高速焦作至济源段、沿黄高速武陟至济源段、焦平高速焦作至荥阳段、沁阳至伊川高速公路、长垣至修武高速公路项目建设；年内开工建设沿太行高速焦作段和郑州至辉县高速公路项目；力争郑州至焦作高速公路、焦唐高速温县至巩义段项目年内具备开工条件。 | 郭 凯 | 规划科
2 | 国省干道：孟州至偃师黄河大桥建成通车；积极推进省道306云台山至修武段改建工程、新省道237沁阳捏掌东至孟州里村段改建工程等项目建设；有序推进国道327郑焦晋高速立交至长济高速立交段、省道104武陟高村至丹河桥段和省道308武陟至沁阳伏背段改建工程的前期工作；加快开展省道230沿南太行线方庄至寨豁段改建工程前期工作。 | 郭 凯 李英豪 | 建管科 规划科 | 市公路事业发展中心
3 | 农村公路：持续巩固拓展脱贫攻坚成果，不断完善脱贫地区交通基础设施网络，实施农村公路“提档提质”工程，计划完成投资1亿元，建设农村公路100公里；深化农村公路管理养护体制改革；6月份完工王园公路孟州段路面提升改造项目、修武马连沟至王庄交旅融合公路项目。 | 李英豪 | 建管科 交战办 | 市公路事业发展中心，各县市区交通运输局
4 | 海事项目：大沙河港航安全监管基础设施建设项目，计划投资803万元，上半年完成施工招标，年底前建成投用。 | 杨战国 | 客运科 | 市海事中心
5 | 灾后重建：干线公路灾后重建项目7个，总投资约2.06亿元，计划12月底前全部完工；农村公路灾后重建项目72个，总投资约7.07亿元,除牛笼嘴河桥等6个项目暂未批复外，其余项目计划12月底前全部完工；扎实推进1个内河水运、8个运输场站、9个超限站项目，努力确保灾后重建项目落实到位。 | 郭 凯 李英豪 | 建管科 规划科 | 市公路事业发展中心，交通执法支队、海事服务中心、市公交公司、焦运集团，各县市区交通运输局
6 | 运输发展：积极实施集运输、邮政、旅游、餐饮、住宿等为一体的综合服务新模式。依托95128电召服务热线和“我的出租”APP，持续推进“巡游车+互联网”模式，引导巡游车加快数字化改造。 | 李英豪 | 客运科 物流科 | 市道路运输服务中心，各县市区交通运输局
7 | 农村运输：推进城乡交通运输一体化工作，持续推进老旧客运站改造，建设一批乡镇综合服务平台，打造一批农村客货邮融合发展样板。推进农村客运班线公交化运营。 | 李英豪 | 客运科 | 市道路运输服务中心，各县市区交通运输局
8 | 多式联运：扎实开展内陆型多式联运交通强国试点建设，深入推进陆路多式联运高质量发展“一单制”、空陆联运“一单制”等多式联运示范工程创建，推广应用多式联运领域电子单证，积极培育全国、全省领军型物流企业。 | 李英豪 | 物流科 | 市道路运输服务中心，各县市区交通运输局
9 | 文明创建：以城市文明创建为载体，大力加强文明单位、青年文明号、工人先锋号、劳动模范等文明创建活动。完善交通运输公共服务功能，提升站容站貌和车容车貌，提升从业人员文明规范服务素质，持续推进汽车站、公交和出租车行业文明创建工作。 | 杨战国 蒋和平 | 创建办 人事科 | 局属各单位
10 | 道路运输领域专项治理：规范新业态经营行为,促进网约车合规化发展，全面治理营运车辆“两证不一”等突出问题，充分发挥行业协会、产业工会作用，更好维护货车司机、快递小哥和交通运输新业态等从业人员合法权益。 | 李英豪 | 客运科 物流科 | 市邮政管理局、市道路运输服务中心、各县市区交通运输局
11 | 交通综合执法：巩固深化交通运输执法领域突出问题专项整治成果，继续推进超限检测站向综合执法服务转型，常态化组织跨区域联合执法，强化网约车、“两客一危”等重点领域执法监管，坚决消灭“百吨王”、清剿“黑的”“黑客车”。深入开展路域环境集中整治，“治理六乱、开展六清”，助力农村人居环境治理与改善。 | 郭 凯 | 路政科 | 市交通执法支队，各县市区交通运输局
12 | 三级监管平台：进一步完善省、市、县“三级监管平台”功能，扩充、拓展、延伸和整合信息资源，加快非现场执法设施建设和应用，推广“APP+移动执法+不见面处理”模式，实现监管力度和服务温度“双提升”，努力达到重要道路、重要节点全覆盖，推进交通运输信息化、智能化。 | 杨战国 | 路政科 | 市道路运输服务中心、市交通执法支队、各县市区交通运输局
13 | 法治政府部门建设：全面落实执法公示、法制审核、全过程记录“三项制度”。纵深推进“信用交通”建设，组织开展道路运输领域信用监管示范创建，推进“双随机、一公开”监管与信用深度融合，做好行政处罚和行政许可信息“双公示”工作。强化法治政府部门建设考评，争创依法行政示范单位。 | 蒋和平 | 法制科 | 市交通执法支队、各县市区交通运输局
14 | 公路养护：积极推进公路养护大中修、预防性养护和灾害防治工程，努力打造“畅、安、舒、美”的公路通行环境。 | 李英豪 | 建管科 | 市公路事业发展中心、各县市区交通运输局
15 | 工程质量监督和施工安全监管：以打造平安百年品质工程为目标，建设平安工地，推动我市交通基础设施建设耐久性和安全性整体提升。 | 李英豪 | 建管科 | 市公路事业发展中心、市交通质监站，各县市区交通运输局
16 | 综合行政执法改革：尽快将各项改革措施完全落实到位，整合执法职能，加强执法队伍建设，全面提升综合行政执法能力和水平。 | 蒋和平 | 人事科 | 市交通执法支队
17 | 公交行业改革：进一步加大沟通、协调力度，积极赢得各方支持，稳妥落实《公交成本规制》，保障公交健康发展。 | 李英豪 | 客运科 | 市公交集团
18 | 以明晰出租汽车所有权和经营权的使用为根本，以规范出租汽车经营秩序为重点，推进我市城区出租汽车行业深化改革，推动全市出租汽车行业健康、稳定、可持续发展， | 李英豪 | 客运科 | 市道路运输服务中心
19 | 放权赋能改革：重塑工作流程，持续跟踪问效，做到“放权不放责、监管不缺位”，确保交通运输相关权限真正“放得下、接得住、用得好、见实效”。 | 蒋和平 | 人事科 行政事项服务科 法制科 | 各县市区交通运输局
20 | 优化营商环境：继续助力“万人助万企”活动，强化惠企举措，帮助企业纾困解难。 | 蒋和平 | 行政事项服务科 | 局属各单位，各县市区交通运输局
21 | 绿色交通：积极推广新能源车辆，倡导广大群众乘坐公交、绿色出行。推动运输结构调整，加快推进“公转铁”步伐，大力发展多式联运，提升运输效率。 | 李英豪 | 客运科 物流科 | 市道路运输服务中心、公交集团、焦运集团，各县市区交通运输局
22 | 环境污染治理：按照“全路无垃圾、车行无扬尘”的要求，加大对公路的清扫、保洁、洒水保湿工作力度，强化车辆源头、货运源头、路面治理、联合执法、从业人员教育管控，加大公路扬尘治理力度，强化施工扬尘治理，严厉打击“抛、撒、滴、漏”污染行为。 | 杨战国 | 路政科 | 市公路事业发展中心、交通执法支队、海事中心，各县市区交通运输局
23 | 安全生产：坚持“三管三必须”，压实企业安全生产主体责任，持续推进安全生产专项整治三年行动和“坚守公路水运工程质量安全红线”专项行动，狠抓“两客一危一货”等重点领域监管，强化重点营运车辆联网联控，加大在普货车、出租车安装智能4G视频监督报警系统力度，狠抓黄河、库区、大沙河、浮桥等重点部位的监管，守牢安全生产的红线和底线。 | 杨战国 李英豪 | 安监科 客运科 物流科 | 局属各单位，各县市区交通运输局
24 | 安全警示教育基地：坚持预防为先，进一步把我市部省共建的安全警示教育基地建成“吃、住、培”为一体的大交通综合安全教育体系，争取部省共建的“中原地区交通运输安全警示教育基地”挂牌。 | 李英豪 | 安监科 物流科 客运科 | 市道路运输服务中心
25 | 应急防范：加强春运、黄金周等重点时段安全监管和应急值守，做好极端天气的预防、预警和应急保障工作，加强综治平安建设，做好重点时段运输服务安保和行业反恐怖工作。 | 杨战国 | 安监科 办公室 | 局属各单位，各县市区交通运输局
26 | 疫情防控：完善防控工作机制，保持疫情应急指挥体系实时在线、高效运转。加强与各县市区、相关部门联动配合，强化路网运行保障，严格落实人物同防，紧盯冷链物流、客运场站、服务区、班线客车、公交车、出租车等重点环节，筑牢交通运输疫情防控严密防线。 | 李英豪 | 防疫办 | 局属各单位，各县市区交通运输局
27 | 信访稳定：突出冬、残奥会等重大活动，二十大、双节、“两会”等重点时段，出租车、卡车司机等特殊群体，切实落实各项稳控措施，确保将矛盾和问题化解在萌芽状态，确保系统稳定。 | 杨战国 | 办公室 | 局属各单位，各县市区交通运输局
28 | 党的建设：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届六中全会精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续深化党史学习教育，强化意识形态工作，旗帜鲜明讲政治。 | 杨战国 | 党建办 | 局属各单位
29 | 党风廉政建设：严格落实党风廉政建设责任，深化“廉洁交通”规范化制度化建设，深化以案促改、“廉洁从家出发”制度化常态化，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风。持续推进不敢腐、不能腐、不想腐的制度机制。认真抓好巡察问题整改工作。 | 杨战国 | 党建办 | 局属各单位
30 | “能力作风建设年”活动：组织大学习、大培训、大练兵、大提升，鼓励奋发有为、奖励善作能为、问责无所作为，全面提升政治、业务素质，引导和号召广大党员干部职工提升能力、锻造作风、实干立身、争先出彩。 | 蒋和平 | 人事科 | 局属各单位