
附件1
“互联网＋工业”专项行动计划（2016—2018）任务分工及进度安排

	行动名称
	任务名称
	时间节点
	工作进度安排
	阶段性目标
	责任单位

	行动一：

 两化融合管理、智能制造体系标准宣传贯彻和示范推广行动
	开展两化融合评估工作
	2016-2018
	开展两化融合自评估、自诊断、自对标。
	每年组织250家企业完成中国两化融合服务平台的评估系统数据填报。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	
	
	组织开展我市两化融合发展水平评估。
	每年完成《焦作市两化融合评估报告》。2018年，全市区域两化融合发展水平指数达到82以上。
	

	
	推动“企业两化融合管理体系”国家标准的贯彻实施
	2016-2018
	在装备制造、汽车及零部件、化工、铝及铝加工、食品、生物、轻工纺织等重点行业开展管理体系贯标工作。
	到2018年，30家企业开展两化融合管理体系贯标，10家企业通过两化融合管理体系评定。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	加大两化融合示范企业推广力度
	2016-2018
	组织推广两化融合管理体系评定企业经验交流活动。
	每年不少于1场交流及推广活动。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	
	2016-2018
	组织培训与交流活动。
	每年不少于2次培训与交流活动。
	

	
	宣传贯彻“国家智能制造标准体系”
	2016-2018
	培训和宣传贯彻“国家智能制造标准体系”。
	到2018年不少于10家企业采用国家智能制造标准实施智能制造，形成以管理、智能制造标准促创新、促转型、促发展的新格局。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	行动二：

智能制造培育推广行动
	推进智能制造装备（产品）发展
	2016-2018
	依托重点骨干企业，发展以高档数控机床、工业机器人等智能装备为主要元素的智能化生产线。
	推动企业两化融合从单项应用向综合集成与协同创新升级，培育20个智能制造示范试点企业。
	市工业和信息化委、市科技局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	推动重点行业装备智能化
	2016-2018
	实施关键岗位“机器换人”，加快人机智能交互、工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备在关键生产线和生产过程中的规模应用。
	装备数控化率达到60%。
	市工业和信息化委、市科技局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	实施智能制造试点示范项目
	2016-2018
	实施智能制造试点示范项目。
	力争超过3个进入国家、5个进入河南省智能制造示范试点企业。
	市工业和信息化委、市科技局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	行动三：

 网络化制造服务化转型行动
	推进新型生产组织模式
	2016-2018
	实施互联网与工业融合创新试点，发挥互联网开放、共享、高效集聚和配置资源的优势，实现企业组织管理模式的创新。
	重点骨干企业实现供应链协同、设计协同、用户协同等新型生产组织模式达50%。
	市工业和信息化委、发改委、科技局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	满足个性需求的制造模式创新
	2016-2018
	推动传统生产模式由大规模生产向规模化个性定制、远程设计转变的制造模式创新。
	选择一批重点行业建设互联网平台型企业。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	支撑智能绿色的生产运营创新
	2016-2018
	支持企业充分运用大数据分析、故障预测、能耗监控、精细管理、工业APP等为代表的工业互联网应用。
	在重点骨干企业选择一批企业实施智能绿色生产运营创新。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	提升用户体验的产品及营销模式创新
	2016-2018
	推动以智能产品、产品溯源、虚拟体验、社交营销等为代表的新产品新模式。
	选择一批企业实施用户体验的产品及营销模式创新。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	助力企业低成本运营的融资方式创新
	2016-2018
	推动利用互联网对工业企业生产、运营及创业资金进行高效融通和精准匹配等网络金融服务模式创新。
	重点推动法人银行、法人证券机构发展“鼎融易”、“财升网”、“中原e融”等互联网金融综合服务平台。
	人行焦作市中心支行、市政府金融办、市工业和信息化委

	
	支撑全业务全流程互联网转型的集成创新
	2016-2018
	推进利用互联网实现企业内外全业务全流程互联互通、协作共享的平台化转型。
	网络化制造示范企业和协同制造公共服务平台建设取得突破。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	推动物联网深化应用
	2016-2018
	推动物联网技术在工业领域的集成创新和应用。
	选择一批企业实施生产工程的实时感知、智能联网、智能处理、质量追溯、远程诊断、安全生产和节能减排。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	行动四：

工业行业电子商务发展行动
	推动工业企业电子商务创新发展
	2016-2018
	支持大型企业建立开放性采购平台，提高网上集中采购水平。支持有条件的大型企业电子商务平台向行业平台转化。支持制造企业利用电子商务创新营销模式，提高产品销售和售后服务水平。支持面向工业企业的电子商务服务平台发展壮大、创新商务模式，支撑和带动制造企业业务流程优化。
	实施工业电子商务示范工程，建立完善“互联网+”工业企业电子商务平台体系，推进河南省3个电子商务创业、2个实训和1个就业基地示范建设。
	市工业和信息化委、商务局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	推动工业电子商务，加速产业链协同
	2016-2018
	支持大中型企业通过工业电子商务促进研发设计、原材料加工、仓储运输、制造、批发、零售和服务等产业链关键环节中的信息共享与交流，使各环节主体间的业务流程重组和信息化建设，促进上下游深化合作和提高合作主体在市场上的整体竞争力，形成协同效应，引领一批中小企业电子商务应用。
	整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，形成互动友好的电子商务生态圈，加速供应链向动态的、柔性的、虚拟的、全球网络化的方向发展，为整个产业链带来红利。
	市工业和信息化委、商务局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	促进以生产者驱动向以消费者驱动转变
	2016-2018
	支持运用工业电子商务直接提供强大的市场数据在企业研发设计、生产制造和营销等环节的应用，推动各环节主体间的业务流程重组和信息化建设。
	选择2-3家企业以消费者为中心创造有效需求示范，推动供应链向拉动式供应链转变。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	培育发展制造业新动力
	2016-2018
	支持工业电子商务促进制造业与生产性服务业资源和业务的融合，推动贯穿设计、制造、运维、营销和培训等全产业链业务，实现由提供设备向提供系统集成总承包服务转变。
	由提供产品向提供整体解决方案转变，促进制造业服务化转型。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	行动五：

中小微企业创业创新培育行动
	完善服务体系
	2016-2018
	实施中小企业公共服务平台网络建设工程。
	完成中小企业公共服务平台网络建设工程。
	市工业和信息化委、河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司

	
	推动互联网技术应用
	2016-2018
	推进装备制造业工业云平台等服务能力建设。支持电信运营商、信息技术服务企业、互联网企业等为小微企业提供电子商务、移动互联网应用解决方案等服务。
	推动小微企业创新业务模式、扩宽营销渠道、改进产品服务。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会、河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司

	
	支持小微企业创业创新
	2016-2018
	建设一批智慧型小微企业创业创新基地，提供面向创业者和小微企业互联网应用的基础设施、软件支撑、网络安全、数据存储等服务。支持构建“创客焦作”创业创新服务平台。
	依托焦作师范高等专科学校、河南工业和信息化职业学院两个“河南省电子商务职业教育实训基地”、市科桥创客、河南飞地众创空间和河南理工大学学生创业园等服务机构，为中小微企业培训电子商务、创业创新服务。
	市工业和信息化委、科技局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	行动六：

工业设计发展行动
	发展众包设计
	2016-2018
	支持制造企业与互联网企业联合开发基于互联网的设计平台，集聚不同专业设计团队的智慧和创意，实现网络众包设计，提高效率，降低设计成本。
	建设和完善装备制造工业云创新平台功能。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	发展协同设计
	2016-2018
	支持装备行业骨干企业运用虚拟仿真技术与3D设计软件等，开展协同设计，提高效率和精度，缩短开发周期。
	重点推进人工智能企业智慧平台建设。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	发展新型设计载体
	2016-2018
	围绕基于大数据、云计算的个性化定制、大规模定制、网络众包等商业模式和新兴业态，加快发展满足消费需求动态感知的新型设计载体。
	重点发展行业骨干企业，运用工业造型设计、三维设计、高级建模等新型设计工具，实现对研发设计环节的模拟、分析、评估、验证和优化，减少工程更改量，降低成本和能耗。
	市工业和信息化委、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	行动七：

网络基础设施支撑行动
	加快信息基础设施建设和应用
	2016-2018
	推进 “宽带中原”及示范县建设。
	4G网络在城市和乡村实现无缝覆盖，城市和行政村宽带用户平均接入速率分别达到100 Mbps和50 Mbps。贯彻落实光纤到户国家标准、加快推进光纤到户建设。
	市工业和信息化委、住房城乡建设局、房管中心，河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司、铁塔焦作分公司、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	
	加强通信息基础设施建设与保护
	2016-2018
	全面加强通信息基础设施建设与保护工作。
	落实《河南省通信基础设施建设与保护办法》、《焦作市通信基站站址建设专项规划（2016-2020）》和《焦作市通信信息网络基础设施建设发展专项规划（2016-2020）》。
	市工业和信息化委、公安局、环境保护局、城乡规划局、住房城乡建设局、城管局、国土资源局、交通运输局、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会、河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司、铁塔焦作分公司


附件2

名词解释说明

SCM：指企业供应链管理系统。

PLM：指企业产品生命周期管理系统。

CIO：指企业首席信息官。

3D设计：指三维设计，是新一代数字化、虚拟化、智能化的设计，让设计目标更立体化，更形象化。
Mbps：指数据传输速率的单位，即兆比特每秒。
工业APP：指智能手机的第三方应用程序。
增材制造：指采用材料逐渐累加方法制造实体零件。比如：3D打印。

智能工厂：指在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程。同时，集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体，构建高效、节能、绿色、环保、舒适的人性化工厂。
数字工厂：指涵盖工业设计、过程控制、先进控制、制造加工、生产管理、信息管理等于一体的全数字化综合管理工厂。

生产过程柔性化：指生产量柔性和时间柔性。生产量柔性可根据销售量自由变化的幅度进行调整，时间柔性可让销量自由变化的幅度所对应的时间越来越短。

流程制造：指通过一条生产线将原料制成成品，比如集成电路、药品及食品、饮料制造等。
离散制造：指将不同的现成元部件及子系统装配加工成较大型系统，例如电脑、汽车及工业用品制造等。
单项覆盖阶段：指企业具备了一定的两化融合基础设施和条件，单项应用对企业业务覆盖和渗透逐渐加强，发挥了一定作用，但其综合集成尚未有效实现。

集成提升阶段：指企业基础建设水平进一步提高，单项应用基本成熟，综合集成有效实现，但其协同与创新尚未有效开展。

创新突破阶段，指企业基础建设趋于完备，单项应用和综合集成趋于成熟，且协同与创新得到有效实现。

众包设计：指一个公司或机构把过去由设计人员执行的设计任务，以自由自愿的形式交由网络众包平台上完成产品开发设计。
仿真技术：指用一个虚拟的系统模仿另一个真实系统的技术。

