
附  件
焦作市2016年信息化推进实施方案重点任务分工

	序号
	工作内容
	任务与目标
	牵头单位
	参加单位

	一
	明确发展方向，推进统筹协调

	1
	编制《焦作市信息化发展“十三五”规划》
	编制发布《焦作市信息化发展“十三五”规划》。
	市工业和信息化委
	市直有关部门及单位

	2
	开展信息化和两化融合发展水平评估
	依照河南省信息化发展水平评估指标体系，科学衡量和评估我市信息化发展水平；依照《工业企业“信息化和工业化融合”评估规范》，对全市开展两化融合发展水平评估。
	市工业和信息化委
	

	3
	推动相关文件的制定和实施
	制定贯彻落实《河南省“互联网+”行动实施方案》的行动计划（2016-2018年）
	市工业和信息化委
	市直有关部门及单位

	
	
	制定《焦作市“互联网＋工业”专项行动计划（2016-2018）》
	市工业和信息化委
	市发展改革委、市科技局

	
	
	制定《关于2016年培育100家两化深度融合企业专项行动实施方案》
	市工业和信息化委
	市发展改革委、市科技局

	二
	深化两化融合，推进转型升级

	4
	开展两化融合管理与启动智能制造标准体系贯标
	完成工业和信息化部确定的1家国家贯标试点任务，力争全市贯标企业达到5 家、自评估自诊断自对标企业达到250 家、4家企业引入智能制造标准体系、区域两化融合发展水平指数达到75。
	市工业和信息化委
	

	5
	实施智能制造工程
	重点培育100家两化融合企业，其中，培育10个智能制造工厂和20个智能制造车间，70条自动化生产线。建立焦作市首席信息官（CIO）联盟。
	市工业和信息化委
	

	6
	推进互联网与工业融合发展
	建成1个国家级、5个省级互联网与工业融合创新试点企业，开展市级“互联网+”工业创新模式的实践。
	市工业和信息化委
	

	7
	建设省级工业云等平台建设
	装备制造业工业云创新服务平台和“互联网+”人工智能企业智慧平台建设
	市工业和信息化委
	

	8
	开展物联网技术应用示范
	引导我市5家装备制造业骨干企业应用物联网技术。 
	市工业和信息化委
	各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	9
	
	推进河南省温县千亩智慧怀铁棍山药物联网应用示范工程和实施温县万亩方现代农业创新园区物联网中心项目建设。
	市工业和信息化委
	温县政府

	10
	推动软件和信息技术服务企业与传统制造型企业对接活动
	贯彻落实国家《信息技术服务标准化工作五年行动计划（2016-2020）》，组织信息技术服务ITSS（信息技术服务标准） 系列标准的宣传贯彻，大力培育本土面向制造业的信息技术服务的软件企业，开展软件企业与工业企业对接活动。
	市工业和信息化委
	各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	三
	发展电子商务，推进开放对接

	11
	创建电子商务示范基地、示范企业
	继续开展国家、省、市三级电子商务示范基地、示范企业创建工作。
	市商务局
	各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	12
	推动跨境电子商务发展
	创建中国（郑州）跨境电子商务综合试验区试点城市。
	市商务局、市发展改革委
	

	13
	建立完善“互联网+”工业企业电子商务平台体系
	按照“生产企业+电子商务+信息网络+物流配送”模式，组织不同形式的服务对接、产品对接，引导工业企业、物流企业、金融机构与工业电子商务企业加强合作。
	市工业和信息化委
	

	14
	
	开展“豫货通天下”工业企业对接活动，支持工业企业电子商务网站向电子商务平台转化。
	市工业和信息化委
	

	15
	
	加快推进河南省3个电子商务创业、2个实训和1个就业基地示范建设。
	市工业和信息化委
	

	16
	发展农村电子商务
	推进博爱县电子商务进农村综合示范县和供销社农村电子商务流通服务网络建设。
	博爱县政府、市供销社
	市商务局、市工业和信息化委

	17
	
	开展电子商务进农村示范镇、示范村创建。加快聚集农民专业合作组织及种养殖大户主体，培育农产品电子商务龙头企业。
	市商务局
	各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	18
	电子商务产业园区建设
	加快推进市商务中心区、武陟詹店干线公铁物流港和物流金融港等项目建设，力争到年底腾云电子商务产业园实现交易额150亿元。
	市城乡一体化示范区、武陟县政府
	市商务局

	19
	完善电子商务支撑服务体系
	落实河南省电子商务综合统计制度。
	市统计局、商务局
	

	20
	
	开展电子商务产品质量提升行动，鼓励电子商务企业建立健全产品质量内部检测制度、产品质量追溯制度。
	市质监局
	市工业和信息化委、市商务局

	四
	推进项目建设，提升公共服务

	21
	继续推进信息化建设
	重点推进14个“无线城市”和“智慧焦作”项目建设，同步落实安全技术措施，年内完成投资8.19亿元。 
	市工业和信息化委
	市直各有关部门、各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	22
	落实《河南省“互联网+”行动实施方案》的行动计划（2016-2018年）
	重点实施“互联网+” 高效物流、创业创新、普惠金融、益民服务等11个行动、46个重点专项。
	市工业和信息化委
	市直有关部门

	23
	继续推进焦作云计算中心建设
	依照《关于在焦作市云计算中心建设基于云计算的电子政务公共平台工作的通知》和《云计算综合标准化体系建设指南》要求，制定落实相关服务规范。
	市城乡一体化示范区管委会
	市工业和信息化委

	
	
	党政部门电子政务应用系统向电子政务公共平台迁移。
	市政府办公室
	市政府电子政务管理中心

	24
	公共服务能力创新应用
	实施人社系统电子政务综合管理服务平台项目建设，实现网上办事、社会保险网上缴费、社会保障卡网上采集平台、电子档案管理、综合查询等功能。
	市人力资源社会保障局
	

	25
	
	实施电子交易与政府采购电子商城系统平台项目建设，实现市县两级政府采购、交易系统一体化、跨地域互联和移动端采购交易。
	市公共资源交易中心
	

	26
	
	实施住房公积金网上服务大厅项目建设，实现计算机与手机在线缴存、销户支取、月冲还贷、变更账户、提前部分还款、结清贷款和对欠缴单位进行自动分类催缴等功能。
	市住房公积金中心
	

	27
	
	实施公众出行交通信息服务平台项目建设，构建统一的网络平台，为公众出行提供公交和客运动态、高速通行、路线规划、换乘安排等信息查询和便捷充值、在线购票服务，使出行更便捷、可靠和高效，实现公众出行信息服务的智能化。


	市交通运输局
	市国土资源局、市公安局、市政府国资委、市气象局、市旅游局

	28
	政务服务能力创新应用
	优化和完善全市档案数字化应用平台服务功能项目建设，提高档案资料查全率和查准率，保障数据准确安全，实现馆藏档案数字化加工及增量档案电子化的工作。
	市档案局
	

	29
	
	实施城市综合管网信息管理系统数据更新建设项目，在完整的数据资源体系和业务应用体系基础上，形成科学的管理模式。通过合理的转换手段和核查机制，完成规划数据图幅到规划“一张图”系统应用。
	市城乡规划局
	

	30
	
	开展金审二期升级项目建设，提升审计业务管理和质量控制能力，加强审计成果跟踪利用，综合重大审计项目（财政、地税、社保等），实现审计数据的数字化管理和应用。
	市审计局
	

	31
	
	实施市、县、乡三级社区矫正信息化网络平台项目建设，实现通过手机定位技术对矫正人员的电子档案查询、日常管理考核，形成社区“信息化、标准化、智能化”的管理模式。
	市司法局
	各县（市）区人民政府、市城乡一体化示范区管委会

	32
	
	实施视频接访（会议）系统平台项目建设，实现市与省、县、乡四级信访工作机构视频网络的互联互通，提升工作效能、降低行政成本等。
	市信访局
	

	33
	智慧城市顶层设计
	研究近年来推进智慧城市经验与不足，结合国内运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念、新模式成果，编制智慧城市顶层设计。
	市工业和信息化委
	市直有关部门及单位

	五
	强化信息安全，实施综合防护

	34
	加强网络安全综合管控
	完善信息安全和信息安全保障体系建设，落实部门信息安全责任，创新保障模式，强化对64个政府、重要单位门户网站的综合管控。
	市工业和信息化委、公安局、国安局、密码管理局
	

	35
	
	加强对重要信息基础设施的认定管理，建立目录档案，完善网络安全设备设施。
	市保密局
	

	36
	继续抓好年度网络安全检查工作
	落实国家网络安全政策和标准规范，开展年度网络安全检查，组织第三方网络安全服务机构开展风险评估和安全测评，完成重点单位、重要信息系统网络安全自查和抽查工作。
	市工业和信息化委
	市公安局、市密码管理局、市保密局

	37
	信息安全等级保护
	落实《信息安全等级保护管理办法》，加强对重要系统的监控，完成对备案信息系统和网站的等级测评。加强三级以上信息系统的密码应用方案评审、系统测评和定期检查工作。
	市公安局、市保密局、市密码管理局
	

	38
	工业控制系统安全监管
	根据河南省工业控制系统信息安全测评规范，完成年度工控系统网络安全自查和抽查工作。
	市工业和信息化委
	

	六
	完善基础设施，实现网络强基

	39
	落实“宽带中原”战略和加快“宽带焦作”建设
	重点推进光纤宽带网络深入覆盖和4G 网络优化升级，加大农村和边远山区宽带网络建设。
	市工业和信息化委
	河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司、铁塔焦作分公司

	40
	推进通信基站站址建设
	组织实施《焦作市通信基站站址建设专项规划（2016-2020年）》，新建265座铁塔、改造存量铁塔867座。完成投资1.21亿元。
	市工业和信息化委
	铁塔焦作分公司

	41
	通信信息网络基础设施建设发展专项规划的编制
	完成编制《焦作市通信信息网络基础设施建设发展专项规划（2016-2020年）》。
	市工业和信息化委
	河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司

	42
	推进落实光纤到户国家标准
	落实国家住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范及住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范两项国家标准。
	市住房城乡建设局、市房管中心
	市工业和信息化委 

	43
	推进宽带网络基础项目建设
	新建4G基站1085个，改造基站560个，新建光缆660公里，新建FTTH端口15万端等，完成投资4.3亿元。
	市工业和信息化委
	河南移动焦作分公司、中国联通焦作分公司、中国电信焦作分公司

	44
	完善电子政务基础网络
	加快市级电子政务内网平台建设，年内完成市级电子政务基础网络的升级改造。
	市政府办公室
	

	45
	
	形成网络带宽均不低于1G 的承载能力。推进县（市）级电子政务外网建设，增强乡（镇）网络接入能力，并实现与上级电子政务网络的互联互通。
	各县（市）区政府办公室、市城乡一体化示范区管委会办公室
	



