## Sheet1
沁阳市2018年脱贫攻坚项目计划完成情况
|  |  |  | 时间：2018/12/31 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 乡镇 | 项目名称 | 建设内容 | 财政投资 |  |  |  |  | 招投标情况 | 施工状态 | 工程形象进度 | 财政资金使用情况
[12 empty] | 拨付合计 | 质保金 | 结余资金
|  |  |  | 合计 | 中央资金 | 省资金 | 市 资金 | 县 资金
1 | 沁阳市 | 2017年雨露计划 | 秋季学生补助97人 | 9.7 |  |  |  | 9.7 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 9.7 |  | 0
2 | 西向镇 | 东高村基础设施项目 | 新硬化田间道路356.9米，1427.6平方米，宽4米，厚0.15米 | 12 |  |  |  | 12 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 11.3742 | 0.3518 | 0.274
3 | 柏香镇 | 南西村2016年科技扶贫项目 | 1.引进河南省农业科学院优质菌种，免费发放给30户贫困户（每户栽培1000袋）。2.购买菌种、培养料、消毒设备、消毒药品、灭菌灶。3.加强技术培训，聘请专家开展技术指导，并举办技术培训4期，共培训300余人，发放资料1000多份，使贫困户亲身实践掌握栽培技术关键4.推广无公害栽培技术。 | 2.7642 |  |  |  | 2.7642 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 2.7642
4 | 常平乡 | 山路平村2016年科技扶贫项目 | 1、引进高产、抗病、优质的皂刺嫁接种条。2、对300亩野生的皂刺进行嫁接改良。3、加强技术培训，聘请专家开展技术指导，并举办技术培训班，培训1000人次,发放资料1000多份。4、推广无公害病虫害防治技术。 | 2 |  |  |  | 2 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 2
5 | 常平乡 | 簸箕掌村2016年科技扶贫项目 | 1、引进高产、抗病、优质的核桃品种日本清香、美国钻石、新疆薄皮三个品种的嫁接种条。2、对5000余株核桃树进行高接换种。3、加强技术培训，聘请专家开展技术指导，并举办技术培训班，培训1000人次,发放资料1000多份。4、推广无公害病虫害防治技术。 | 2 |  |  |  | 2 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 2
6 | 王召乡 | 南住村绿化项目 | 全村切坑回填180个，修建110平方花池，栽种6CM樱花树620棵、7CM白蜡树240棵、8CM桂花树20棵、15CM桂花树1棵、2CM竹子200棵、月季花20株。 | 21.3 |  |  |  | 21.3 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 19.7993 | 0.61235 | 0.88833
7 | 紫陵镇 | 范村绿化项目 | 村内南北大街及其它街道绿化，种植海棠、桂花、白蜡、柿树等2000余棵，红叶石楠球90棵,红叶石楠24000余棵。 | 27.5 |  |  |  | 27.5 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 22.9272 | 0.7091 | 3.8637
8 | 紫陵镇 | 后庄绿化项目 | 村东南北路15个街心花池及绿化（4米*0.8米*0.6米），村内主要大街及扶贫车间绿化，种植樱花树17棵、桂花树54棵、红叶石楠9300余棵，安装坑边石704米。 | 8.1 |  |  |  | 8.1 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 6.6423 | 0.2055 | 1.2522
9 | 沁阳市 | 项目管理费 | 扶贫项目设计、预算、监理等费用 | 80 |  |  |  | 80 | 不需招标 | 已竣工 | 90% | 66.8702
10 | 柏香镇 | 南西村舞台项目 | 修建一座210平方米的舞台。具体规格为：一层舞台长15.2米，宽10米，高0.9米；轻钢结构长15.2米，宽10米，高8米。（详见图纸） | 30.5 |  |  |  | 30.5 | 已招标 | 已决算 | 95% | 23.2053 | 0.7177 | 6.577
11 | 崇义镇 | 大张村修建文化广场 | 文化广场硬化895平方米，长34.9米，宽25.7米，平均厚18cm。四周新建短墙103.1米，中墙破除41米，透水砖铺装123.5平方米，树坑石十套，围栏82.6米。（详见图纸） | 18.2 |  |  |  | 18.2 | 已招标 | 已决算 | 100% | 24.4163 | 0.7552 | 1.7285
12 |  | 大张村亮化项目 | 安装路灯126盏，其中广场路灯连灯杆6个，街道路灯120个。 | 8.7 |  |  |  | 8.7 |  |  | 100%
13 | 王召乡 | 前兴福村舞台及配套设施项目 | 新建村内文化中心舞台项目建筑面积300.40㎡，文化中心公厕21.0㎡（详情见图纸）。 | 52 |  |  |  | 52 | 已招标 | 已决算 | 100% | 48.641 | 1.5044 | 1.8546
14 | 山王庄镇 | 闫斜村舞台及配套设施项目 | 新建一座文化舞台及配套设施；舞台具体规格为：框架结构，舞台长20.24米，宽12.24米，高7.2米；地面硬化1008.72平方米；花池5个，文化舞台公厕一座（详见图纸）。 | 56.2358 |  |  |  | 56.2358 | 已招标 | 已决算 | 100% | 54.2491 | 1.6779 | 0.30883
15 | 沁阳市 | 小额信贷贴息项目 | 5万以下、3年以内贴基准利率利息 | 10 |  | 10 |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 0.88087 |  | 9.1191
16 | 沁阳市 | 2018年度雨露计划 | 职业教育、短期技能培训 | 100 |  | 100 |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 99.95 |  | 0.05
17 | 西向镇 | 沁阳市西向镇东高村道路硬化项目 | （1）硬化村内道路及田间道路，全长489.2米，厚0.15米，共计2165.8平方米。（2）新建村外围村渠536米及盖沟板1072块、村内排水沟清淤2132米，实心盖沟板4264块项目。（3）铺设村内自来水管2132米 | 23 |  | 23 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 53.0593 | 1.6411 | 41.2996
18 |  | 沁阳市西向镇东高村新建村外围村渠、修建村内排水沟清淤及盖沟板项目 |  | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 100%
19 |  | 沁阳市西向镇东高村给水工程 |  | 16 |  | 16 |  |  |  |  | 100%
20 | 西向镇 | 西向镇水肥一体化蔬菜大棚项目 | 建设蔬菜大棚12座，规格8*70米，水肥一体化系统（地埋管道、喷灌系统、压力罐）。 | 44 |  | 44 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 41.904 | 1.296 | 0.8
21 | 常平乡 | 沁阳市常平乡前和湾硬化村内道路项目 | （1）新建村内硬化道路共计4333平方米 。（2）改造村后大街排水沟加盖沟板180米。（3）铺设村内水网管道2215米，接通入户口99户 | 49 |  | 49 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 62.5448 | 1.9344 | 34.5208
22 |  | 沁阳市常平乡前和湾村修缮排水沟项目 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 100%
23 |  | 沁阳市常平乡前和湾村改造村内水网项目 |  | 43 |  | 43 |  |  |  |  | 100%
24 | 王召乡 | 酒店一次性用品到户增收项目 | 购买枕式包装机2台，植毛机，监控及配套设备 | 52.92 |  | 52.92 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 50.9444 | 1.5756 | 0.4
25 | 西向镇 | 华丰农牧有限公司设备改造项目 | 1、安装自动上料、自动采食设备：妊娠猪舍8栋，保育猪舍10栋。育肥猪舍30栋。安装自动上料、自动饲喂设备共计48栋。保育猪舍为5栋一套，其余每两栋为一套，共计21套。一套含一台3吨镀锌料塔、室外落料组件、塞盘组件、转角、定量器组件、镀锌落料管件、驱动装置及控制箱、信号线、传感器等；2、磨料车间改造内容：5T磨料机配套破碎机、混合机、待仓机、待混机、成品仓、除尘器、计重器等 | 130 |  | 130 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 100.6712 | 3.1136 | 26.2152
26 | 崇义镇 | 果蔬大棚项目 | 1、新建大棚3座10米*60米；2、改建大棚1座，主要工程量为卷帘机一个，棉被1050平方，钢管3吨；3、五吨压力罐含电路、底座及与潜水泵连接；4、新建检测和包装室（活动板房）6间，每间规格为3米*5米；5、新建30吨冷库一座；6、28马力电启动果园专用开沟施肥回填机。 | 55 |  | 55 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 53.559 | 1.406 | 0.035
27 | 柏香镇 | 柏香镇食用菌大棚项目 | 建设食用菌种植栽培基地15亩，建设大棚6座，60x10m.购买钢管、草栅、灭菌设备、拌料机、装袋机、高压泵等设备 | 67.98 |  | 67.98 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 67.0387 | 0.735 | 0.20635
28 | 柏香镇 | 东两水蔬菜大棚项目 | 建设温室钢结构大棚6座，每座50*25m. | 30.6 |  | 30.6 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 29.5892 | 0.7428 | 0.26797
29 | 王召乡 | 王召乡前兴福村村外排水渠项目 | 1、内净宽0.6米、净深0.7米排水渠长1545.5米；2、内净宽0.6米、净深0.9米排水渠长235.5米；3、4米宽跨路盖板4座，8米宽跨路盖板1座，4.5米跨渠盖板涵10座；4、D500管涵清淤10米。（详情见图纸） | 76.9 |  | 76.9 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 53.7386 | 1.6621 | 21.4993
30 | 柏香镇 | 柏香镇南西村修建村内排水沟、新建村南排水沟及盖沟板项目 | 1、修建村内7条街排水沟共计3347.8米，净宽0.4米，净高0.3米，单侧壁厚0.12米，底面硬化厚度0.1米；600长预制空心盖板6585块（0.6米*0.5米*0.12米）、G-04预制砼芯盖板110块（0.6米*0.5米*0.12米）。2、新建村南排水渠312.8米，净宽2米，净高1.8米，单侧壁厚0.4米，地面硬化厚度0.35米；2500预制空心盖板626块（2.5米*0.5米*0.12米）。（详情见图纸） | 136 |  | 136 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 112.7773 | 3.49 | 19.7327
31 | 王召乡 | 沁阳市王召乡前兴福村硬化村内道路项目 | 1、硬化村内5条道路全长747.3米，厚0.15米，共计4708.85平方米；2、排水沟全长818米；3、饮水管道全长766米（详情见图纸） | 51.3 |  |  | 51.3 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 71.9902 | 2.2266 | 7.0832
32 |  | 沁阳市王召乡前兴福村新建村内排水工程项目 |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 100%
33 |  | 王召乡前兴福村新建村内给水项目 |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 100%
34 | 西万镇 | 西万镇景明村硬化村内道路及排水沟项目 | 硬化村内道路8条4323.1平方米；新建村内排水沟总长629.3米 | 85.4 |  |  | 85.4 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 68.7087 | 2.1251 | 14.5662
35 | 山王庄镇 | 山王庄镇闫斜村硬化村内道路项目 | 硬化村内道路全长725.2米，厚0.18米，共计5864.5平方米； | 60 |  |  | 60 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 52.0897 | 1.6112 | 15.2991
36 |  | 闫斜村新建排水沟项目 | 庙后东街长两侧排水沟全长148米。 | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 100%
37 | 常平乡 | 张老湾村内道路硬化 | 硬化村内2条道路全长405米，1780平方米； | 69.2 |  |  | 50.2 | 19 | 已招标 | 已决算 | 100% | 64.3614 | 1.9906 | 4.148
38 |  | 张老湾蓄水池维修项目 | 维修村内饮水池一座。 | 1.3 |  |  |  | 1.3 |  | 已决算 | 100%
39 | 常平乡 | 山路平排水渠修建项目 | 新建村内李沟组排水全长186.8米； | 55.7 |  |  | 32 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 45.4249 | 1.4049 | 8.8702
40 |  | 山路平亮化项目 | 安装太阳能路灯60盏。 |  |  |  | 23.7 |  |  | 已决算 | 100%
41 | 常平乡 | 簸箕掌村建设村北人用饮水池项目 | 建设村北人用饮水池项目 | 45.4 |  |  | 45.4 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 42.9402 | 1.3281 | 1.1317
42 | 崇义镇 | 西苟庄道路硬化项目 | 硬化村内道路五条全长803.9米，3765.8平方米； | 63 |  |  | 25 | 38 | 已招标 | 已决算 | 100% | 45.806 | 2.4109 | 17.7831
43 |  | 西苟庄村修建排水沟项目 | 新建村内排水沟全长354.7米 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 100%
44 | 西万镇 | 焦作驻景明村第一书记项目 | 硬化村内道路4全长411.2米，共计2500.6平方米 | 25 |  |  | 25 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 19.5561 | 0.605 | 4.8389
45 | 常平乡 | 常平村美化建设项目 | 常平村村内美化项目：1、粉刷墙面1200米，从卫生院到信用社南边,高1.2米，长1200米，共1440平方米，刷乳胶漆；2、修建文化墙225米，从卫生院到信用社南边,高2.4米，长225米，共540平方米，需要做基础0.2米*0.37米，墙面粉刷水泥砂浆，刷乳胶漆；3、修建花池21个。从卫生院到信用社南边,长1.5米，宽6米矩形花坛，安装花坛石315米。 | 30 |  |  | 25 | 5 | 已招标 | 已决算 | 100% | 24.901 |  | 8.099
46 |  | 常平村修建排水沟项目 | 常平村修建村内排水沟项目：修建排水沟500米，宽0.5米，高0.5米，壁厚0.2米。从卫生院到信用社南边,清淤、新增盖沟板，实心盖板。 | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 100%
47 | 常平乡 | 常平乡九渡村通村道路硬化项目 | 一、硬化村内道路项目：新修八渡——里沟通村道路,宽3米、厚0.18米、长650米,共计1950平方米，需要平整路面（坚土）。 | 23 |  |  | 23 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 23.3407 | 0.7219 | 0.93735
48 |  | 常平乡九渡村亮化项目 | 村内亮化项目：在九渡安装太阳能路灯7盏，灯杆高六米，镀锌钢管，壁厚3mm，功率60W，含太阳能发电板200W、蓄电池120-140AH、LED灯泡、路灯支架等，每天太阳能路灯亮六个小时以上，可连续工作3-5个阴雨天，拆卸旧路灯7盏,需要做基础，长0.5米、宽0.5米，深0.6米。 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 100%
49 | 柏香镇 | 2018年沁阳市柏香镇东两水村河渠硬化及桥梁建设项目 | 修建村内河渠2条全长482米,新建盖沟涵9座：其中村东南河渠一条全长82米，净宽1.5米，净高1.5米，单侧壁厚0.2米，底面硬化厚度0.2米；新建村西水渠全长400米，净宽1米，净高0.8米，单侧壁厚0.2米，底面硬化厚度0.2米（详情见图纸）；村东已建水渠全长348米，需加设盖板（YKB1952）696块；新建盖沟涵9座（含两侧挡墙），总长59米，盖板118块（2.1米*0.5米*0.2米），盖板涵两侧挡墙（详情见图纸）。 | 50.7 |  |  | 25 | 25.7 | 已招标 | 已决算 | 100% | 47.3969 | 1.466 | 1.8371
50 | 紫陵镇 | 2018年紫陵镇范村铺设村内人行道彩砖、硬化人行道及村内亮化项目 | 一、范村铺设村内人行道彩砖及硬化人行道项目：人行道铺设1753平方米，水泥彩砖规（200mm*100mm*60mm）；人行道硬化部分137.5平方米，厚度0.10米；二、范村村内亮化项目：村东和村西南北街及范村一街、三街等共9条街道，安装路灯110套（50WLED灯），单臂悬挑灯架抱杆式1.2米。 | 25 |  |  | 25 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 23.2837 | 0.7202 | 0.99612
51 | 西向镇 | 2018年西向镇解住村硬化村内道路项目 | 硬化村内道路15条，厚度0.15米，2894.2平方米。其中：第一条，第二条，第三条，第五条，第六条，第七条，第八条，第九条，第十条，第十二条，第十四条宽3.2米，厚度0.15米，2081.2平方米；第四条宽3.8米，厚度0.15米，182.4平方米；第十一条宽3.5米，厚度0.15米，287平方米；第十三条宽6米，厚度0.15米，215.7平方米；第十五条宽7米，厚度0.15米，127.9平方米（详情见图纸）。 | 25 |  |  | 25 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 22.7177 | 0.7027 | 1.5796
52 | 林业局 | 贫困林场 | 修建餐厅、封闭阳台等 | 15 | 15 |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 14.2718 | 0.4414 | 0.28677
53 | 怀庆办 | 怀庆办事处北关村道路硬化项目 | 硬化6条道路 | 27 |  | 27 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 26.1143 | 0.8 | 0.085708
54 | 沁园办 | 沁园办事处南关居委会道路硬化项目 | 硬化1条道路 | 49 |  | 49 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 47.53 | 1.47
55 | 西向镇 | 西向镇北鲁村农田水利工程 | 硬化4条农田水渠 | 28 |  | 28 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 27.16 | 0.84
56 | 金融办 | 2017年补缴贫困人口参保费 | 2017年补缴贫困人口参保费 | 8.421 |  |  |  | 8.421 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 8.421
57 | 金融办 | 2018年贫困人口参保费 | 对全市建档立卡贫困户人口参保费。 | 39.11 |  |  |  | 39.11 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 39.11
58 | 医保中心 | 2018年建档立卡贫困人口医疗保险精准扶贫托底救助 | 为全市建档立卡贫困户人口参加医疗保险。 | 182.5 |  |  | 36.5 | 146 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 182.5
2018年第一批扶贫资金 |  |  |  | 2235.431 | 15 | 1002.4 | 598.5 | 619.531 |  |  |  | 1918.8707 | 44.9952 | 258.4353
1 | 山王庄镇 | 张庄村驻村第一书记项目 | 排水沟清淤，安装1376.5米长盖沟板，共2599块。其中实心盖沟板 93块，空心盖沟板2506块。 | 12.5 |  |  |  | 12.5 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 10.7927 | 0.3338 | 1.3735
2 | 山王庄镇 | 陈庄村驻村第一书记项目 | 安装村内街道太阳能路灯25盏（30W的LED灯、蓄电池功率搭配）：南北主大街14盏、村北大街3盏、村东大街8盏以及路面破除、预埋件、安装费等，防腐处理。 | 21 |  |  |  | 21 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 16.0514 | 0.4965 | 4.4521
3 | 山王庄镇 | 闫斜村排水项目 | 村中南北大街排水渠南段至村西排水河全长658米，沉泥池3座，实心板共33块，空心板共1250块。 | 40 |  |  | 40 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 32.9675 | 1.02 | 6.0125
4 | 柏香镇 | 南西村安全饮水项目（驻村第一书记项目） | 更换村内7条街供水管道，共计3524米。 | 29.8 |  |  | 7 | 22.8 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 26.8129 | 0.8293 | 2.1578
5 | 王召乡 | 南住村村内排水及盖沟板项目 | 村西南北路路西排水渠长193.5米，渠底宽0.6米，浇注0.15米C20混凝土，渠两侧边坡从底部向上0.5米浇注0.06米厚C20混凝土并填满花格，渠顶加盖2.7米长预制空芯盖板387块；村西南北路路东排水渠长186.5米，渠底宽0.6米，浇注0.15米C20混凝土，渠两侧边坡从底部向上0.5米浇注0.06米厚C20混凝土并填满花格，渠顶加盖1.6米长预制空芯盖板373块；村东排水渠长359.5米，渠底宽0.6米，浇注0.15米C20混凝土，渠两侧边坡从底部向上0.5米浇注0.06米厚C20混凝土并填满花格，渠顶加盖2.7米长预制空芯盖板719块。2、新修村东大街向南至南李庄交界排水沟长97米，铺设盖板194块。排水沟规格：C20水泥混凝土浇注，（0.4米×0.5米），底厚0.1米，单侧壁厚0.12米；盖沟板规格：0.6米×0.5米×0.12米。 | 26.7 |  |  |  | 26.7 | 已招标 | 已决算 | 100% | 35.2212 | 1.0894 | 7.1894
6 |  | 南住村亮化项目 | 架设金属柱灯杆、LED灯63套和太阳能路灯6套等。 | 16.8 |  |  |  | 16.8 |  | 已决算 | 100%
7 | 常平乡 | 山路平驻村第一书记项目 | 广场硬化3956平方米,道路硬化623平方米 | 63 |  |  |  | 63 | 已招标 | 已决算 | 100% | 52.3701 | 1.6197 | 9.0102
8 | 常平乡 | 张老湾村驻村第一书记项目 | 维修舞台一座、修建舞台前广场和新建文化墙一面。 | 57 |  |  |  | 57 | 已招标 | 已决算 | 100% | 50.4916 | 1.5616 | 4.9468
9 | 常平乡 | 簸箕掌村驻村第一书记项目 | 小街硬化九条，共600米长，3米宽，共计1800平方米，十公分厚。 | 15.4 |  |  |  | 15.4 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 12.2316 | 0.3783 | 2.7901
10 | 常平乡 | 前和湾村驻村第一书记项目 | 1、村后大街墙体加高1.5米，长80米；全24墙，单面粉刷；2、村后大街新垒墙51米，高3米（现场需处理做1米深石头地基），全24墙，单面粉刷；3共出檐小波瓦131米。 | 10.5 |  |  |  | 10.5 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 9.3196 | 0.2883 | 0.89212
11 | 西向镇 | 东高村亮化项目（驻村第一书记） | 安装LED灯99盏，每盏30瓦，灯杆长1.2米，走线2.5平方铝芯电源线共2400米，其中60盏需拆除旧路灯重新安装，剩余39盏安装在农户墙外。 | 5.8 |  |  |  | 5.8 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 9.029 | 0.2793 | 0.69168
12 |  | 东高村广场围栏及大门项目 | 修建文化广场铁铸铁艺围墙53米，总高度2米，其中铁铸铁艺围墙高1.5米，下方已建50cm墙体粘贴三面白麻蘑菇石；大门垛高度3.2米，宽1米，长1米，M7.5水泥砂浆砌MU10机砖，外部粘贴红色大理石瓷砖；大门垛基础采用C25现浇混凝土，长宽各1.5米，深度1.2米，门垛基础底层100mm垫层，铺12mm间隔150mm钢筋网；打围墙4米，总高度2.5米，宽度24cm，蓝砖砌筑，内侧白色外墙涂料(10平方米)，外侧米黄色真石漆(10平方米)，上面盖60cm盖板，中间起脊，上面红瓦封顶。 | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  |  | 100%
13 | 紫陵镇 | 后庄驻村第一书记项目 | 安装村内街道太阳能路灯25盏（30W的LED灯、蓄电池功率搭配）：南北主大街14盏、村北大街3盏、村东大街8盏以及路面破除、预埋件、安装费等，防腐处理。 | 10 |  |  |  | 10 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 6.6522 | 0.2058 | 3.142
14 | 西万镇 | 西万镇景明村道路硬化项目 | 新修村内道路730.7米，共计2544.9平方米，其中：4米路长460.8米，1843.2平方米；3.5米路长26.9米，94.2平方米；2.5米路长243米，607.5平方米。 | 22.2 |  |  |  | 22.2 | 不需招标 | 已决算 | 100% | 20.4498 | 0.6325 | 1.1177
15 | 王召乡 | 南住村智能温室无土栽培草莓项目 | 新建24米×48米标准智能玻璃温室大棚一座 | 69 |  | 25 | 44 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 66.5219 | 2.0574 | 0.42068
16 | 西向镇 | 东高村好怡食品厂资产收益项目 | 50万元以流动资金形式投入到好怡食品公司 | 50 |  | 25 | 25 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 50
17 | 崇义镇 | 崇义镇禾丰饲料资产收益项目 | 55万元以企业流动资金形式投入到企业 | 55 |  | 25 | 30 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 55
18 | 紫陵镇 | 范村头饰源材料加工项目 | 购买头饰源材料加工设备50组 | 50 |  | 25 | 25 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 48.403 | 1.497 | 0.1
19 | 柏香镇 | 东两水纸产品深加工项目 | 购买纸加工设备6台 | 59 |  | 25 | 34 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 55.969 | 1.731 | 1.3
20 | 常平乡 | 常平村旅游扶贫资产收益项目 | 以流动资金形式投入到沁阳市丹峡旅游建设有限公司 | 50 |  | 25 | 25 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 50
21 | 常平乡 | 山路平村旅游扶贫资产收益项目 | 以流动资金形式投入到沁阳市丹峡旅游建设有限公司 | 39 |  | 25 | 14 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 39
22 | 常平乡 | 簸箕掌村旅游扶贫资产收益项目 | 以流动资金形式投入到沁阳市丹峡旅游建设有限公司 | 39 |  | 25 | 14 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 39
23 | 常平乡 | 九渡村旅游扶贫资产收益项目 | 以流动资金形式投入到沁阳市丹峡旅游建设有限公司 | 39 |  | 25 | 14 |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 39
24 | 王召乡 | 王召乡蔬菜大棚种植项目 | 日光温室大棚6座及其辅助设施 | 99 |  | 77 | 22 |  | 已招标 | 已竣工 | 100% | 67.33
25 | 山王庄镇 | 山王庄镇双马纸品公司节能设备改造项目 | 购买设备透平真空泵一台 | 95 |  | 95 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 91.956 | 2.844 | 0.2
26 | 柏香镇 | 柏香镇连体蔬菜大棚项目 | 新建连体大棚2座，1座育苗，1座种植蔬菜 | 75 |  | 75 |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 69.3941 | 2.1 | 3.5059
27 | 紫陵镇 | 紫陵镇头饰品加工车间 | 建设框架结构厂房两层、建筑面积550平方 | 70.5 |  | 60 |  | 10.5 | 已招标 | 已决算 | 100% | 62.501 | 1.9331 | 6.0659
28 | 西万镇 | 西万镇缝纫加工项目 | 缝纫车间改造、购买缝纫设备 | 44 |  |  | 44 |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 39.4389 | 1.2199 | 3.3412
29 | 西万镇 | 西万镇养生茶加工设备购置项目 | 养生茶设备6台 | 21.6 |  |  |  | 21.6 | 已招标 | 已决算 | 100% | 20.661 | 0.639 | 0.3
合计 | 2018年第二批资金 |  |  | 1190 |  | 532 | 338 | 320 |  |  |  | 1076.5646 | 22.7559 | 59.0095
总计 |  | 87个 |  | 3425.431 | 15 | 1534.4 | 936.5 | 939.531 |  |  |  | 2995.4353 | 67.7511 | 317.4449
2018年结余资金安排项目进展情况统计表
1 | 西向镇 | 西向镇龙泉村硬化村内道路项目 | 硬化村内道路13条，共3145.24平方 | 29 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 23.9687 | 0.7414 | 4.2899
2 | 紫陵镇 | 紫陵镇窑头村村内道路硬化项目 | 入村大街沥青路面4672平方，水泥道牙1303米。水泥路恢复30平方 | 37.7 |  |  |  |  | 已招标 | 已决算 | 100% | 38.6651 | 1.1959 | 3.239
3 | 紫陵镇 | 紫陵镇窑头村村内单侧盖沟板项目 | 单侧排水沟盖板1369块 | 5.4 | [5 empty] | 已决算 | 100%
4 | 常平乡 | 常平乡山路平村村容村貌整治项目 | 路面铺设河卵石641.6平方，路面铺设青砖1206平方，垒路边护楞337米，新建花池2个 | 22.5 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 21.0684 | 0.6516 | 0.78
5 | 常平乡 | 常平乡杨庄河村道路硬化项目 | 硬化村内道路2192.5平方米 | 29.5 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 28.5445 | 0.9555
6 | 山王庄镇 | 山王庄镇张坡村供水井项目 | 打一眼深420米的供水井 | 29.8 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 28.2963 | 0.8752 | 0.6285
7 | 金融办 | 2018年贫困人口参保费 | 贫困人口参保费 | 14.9 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 14.9
8 | 山王庄镇 | 张庄村更换供水水泵、地埋线项目 | 更换供水水泵、地埋线等 | 3.5037 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 3.2936 | 0.102 | 0.10812
9 | 山王庄镇 | 闫斜村文化广场改造项目 | 新建围墙、大门、广场亮化、绿化等 | 27 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 25.2434 | 0.7808 | 0.97578
10 | 崇义镇 | 西苟庄村修建排水沟及盖沟板项目 | 修建排水沟68米，盖沟板1460块 | 7.3 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 8.34 | 0.258 | 1.202
11 | 崇义镇 | 西苟庄新建村内道路项目 | 新建村内道路长56.7米，宽3.3米，厚度0.15米，水泥标号C25（详情见工程量清单）。 | 2.5 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100%
12 | 崇义镇 | 大张村修建灌溉机井项目 | 修建建机井10眼，深70米，水泵5套等其他配套设施（详情见工程量清单）。 | 30 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 27.9075 | 0.8632 | 1.2293
13 | 西向镇 | 魏村修建村大街排水沟项目 | 修排水沟2786米，4588块盖沟板 | 29.6 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 22.4254 | 0.6936 | 6.481
14 | 柏香镇 | 东两水硬化广场及舞台项目 | 硬化广场、修建舞台 | 26 |  |  |  |  | 不需招标 | 已竣工 | 100% | 12.49
15 | 沁阳市 | 2018年雨露计划第二批补助项目 | 27名短期技能补助 | 5.4 |  |  |  |  | 不需招标 | 已决算 | 100% | 5.2 |  | 0.2
合计 |  | 15个 |  | 300.1037 | [7 empty] | 260.3428 | 7.1172 | 19.1337
截止2018年12月31日，沁阳市102个项目全部竣工，已完成决算支付的项目99个，已支付3255.778149万元，支付率为95.05%。