## 项目库旬报
2018年项目入库及资金对接情况表
市、县 | 项目名称 | 其他 | 项目明细 | 实施地点 | 建设内容 | 入库项目属性 | 项目申报单位 | 主管部门 | 项目前期开展情况 |  | 项目入库依据 | 投资规模（万元） |  | 项目与资金对接情况
[9 empty] | 前期论证 | 投资评审 |  | 总规模 | 其中：扶贫资金 | 财政下达预算额度（万元） | 下达资金文号
| 贫困林场 | 其他 | 其他扶贫 | 沁阳市双台林场入山口 | 修建餐厅、封闭阳台等 | 18年新入库 | 沁阳市国有双台林场 | 沁阳市林业局 | 不需前期论证 | 未完成投资评审 | 焦财预【2017】440号 | 15 | 15 | 15 | 焦财预【2017】440号
| 怀庆办事处北关村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 北关村 | 硬化6条道路 | 18年新入库 | 沁阳市民族宗教事务委员会 | 沁阳市民族宗教事务委员会 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 沁民宗【2018】3号 | 27 | 27 | 27 | 焦财预【2017】450号
| 沁园办事处南关居委会道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 南关 | 硬化1条道路 | 18年新入库 | 沁阳市民族宗教事务委员会 | 沁阳市民族宗教事务委员会 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 沁民宗【2018】4号 | 49 | 49 | 49 | 焦财预【2017】450号
| 西向镇北鲁村农田水利工程 | 基础设施 | 农田水利 | 北鲁村 | 硬化4条农田水渠 | 18年新入库 | 沁阳市民族宗教事务委员会 | 沁阳市民族宗教事务委员会 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 沁民宗【2018】5号 | 28 | 28 | 28 | 焦财预【2017】450号
| 沁阳市常平乡簸萁掌村小街硬化 | 基础设施 | 乡村道路 | 簸箕掌村 | 硬化9条村内道路，长600米，宽3米，厚0.12米 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 本级
| 沁阳市常平乡九渡村通村道路硬化 | 基础设施 | 乡村道路 | 九渡村 | 铺设八沟-里沟道路1000米、宽3米、厚度0.20米，尚河-省界道路2000米。宽3米、厚度0.20米。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 23 | 22.06 | 22.06 | 焦财预【2018】29号
| 沁阳市常平乡张老湾村修建道路 | 基础设施 | 乡村道路 | 张老湾村 | 村北路长600米，宽4米，厚0.18米；村西坡路长500米，宽3米，厚0.18米 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 69.2 | 65.05 | 65.05 | 焦财预【2018】30号50.2万 沁财预【2018】 号19万
| 沁阳市山王庄镇闫斜村村内道路硬化工程 | 基础设施 | 乡村道路 | 闫斜村 | 硬化6条村内道路，长2083米，宽8米，厚0.18米 | 18年新入库 | 山王庄人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 60 | 44.7 | 44.7 | 焦财预【2018】30号
| 沁阳市崇义镇西苟庄村硬化村内道路 | 基础设施 | 乡村道路 | 西苟庄村 | 修建村内10条道路，长1255米，厚度0.18米，5732.2平方米 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 63 | 45.22 | 45.22 | 焦财预【2018】29号22万；沁财预【2018】号41万
| 沁阳市西万镇景明村道路硬化及内排水沟项目项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 景明村 | 修建村内道路6815.5米，共计40000.3平方米。其中：修建村内道路2516.5米，1266平方米厚度0.15米；修建村内道路4299米，27389.3平方米，厚度0.10米；2、新建村内排水沟总长629.3米，预制空心盖板1067块，预制实芯盖板372块，净深0.5米，内净宽0.4米，壁厚0.12米，底厚0.1米。 | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 85.4 | 70.83 | 70.83 | 焦财预【2018】30号
| 2018年西万镇景明村道路 建设工程 | 基础设施 | 乡村道路 | 景明村 | 新修村内道路730.7米，共计2544.9平方米，其中：4米路长460.8米，1843.2平方米；3.5米路长26.9米，94.2平方米；2.5米路长243米，607.5平方米。 | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 22.2 | 20.16 | 20.16 | 本级二批22.2万元
| 2018年西万镇景明村硬化村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 景明村 | 硬化村内道路4全长411.2米，共计2500.6平方米。其中：第一条、第二条全长宽5米，厚0.15米,1013平方米；第三条长宽6米，厚0.15米,543.6平方米；第四条长宽8米，厚0.18米,944平方米。 | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 25 | 21.08 | 21.08 | 焦财预【2018】29号
| 沁阳市西向镇解住村道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 解住村 | 道路硬化19条，长1509.54米，6423.3平方米；安全用水公共场所344.6平方米；西广场非遗中心2296.6平方米。总计9064.5平方米,厚度0.15米。 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 25 | 23.42 | 23.42 | 焦财预【2018】29号
| 沁阳市西向镇东高村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 东高村 | 道路硬化10条，长981.9米，4418.9平方米，厚度0.15米； | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 23 | 23 | 23 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市王召乡前兴福村硬化村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 前兴福村 | 硬化村内道路6条，928.3米，共计5432.85平方米（破除面积5218.65），厚度0.18米。详情见图纸。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 51.3 | 45.22 | 45.22 | 焦财预【2018】30号
| 沁阳市紫陵镇范村硬化村内道路及南北大街人行道铺设项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 范村 | （1）道路硬化、南北大街人行道铺设：道路硬化8561.97平方米(包含3.8米1612.5*3.8*0.15；5米路486.9*5*0.15)；人行道铺设3300平方米。 | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 25 | 24 | 24 | 焦财预【2018】29号
| 前和湾硬化村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 前和湾村 | 村内道路硬化，共计4333平方米 。包含：王小中大街长167米，宽3.82米，厚10厘米，合计638平方（需冲洗硬化）；杨小对到杨爱军家长69米，宽5米，厚18厘米，合计345平方（需破除清理硬化）；杨爱军到杨谷堆家长186米，宽6米，厚18厘米，合计1116平方（需破除清理硬化）；杨正来到杨文来家长70米，宽6.5米，厚18厘米，合计455平方（需破除清理硬化）；王代应门前长40米，宽4米，厚18厘米，合计160平方（需破除清理硬化）；王胜利家门前长17米，宽7米，厚18厘米，合计119平方（需破除清理硬化）；移动塔到机井修路，长100米，宽6米，厚18厘米，合计600平方（需破除清理硬化）；入村口修路长30米，宽10米，厚18厘米，合计300平方（需破除清理硬化）。栽道牙总计672米。包含：移动塔到机井栽道牙200米，村后街栽道牙472米。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 49 | 17 | 17 | 焦财预【2017】 495号
| 紫陵镇窑头村硬化村内道路及东西大街两侧铺设水泥道牙项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 窑头村 | （1）入村南北大街、村委会前东西大街全长677.6米，厚度0.5米，路面沥青硬化4641.1平方米，其中：入村南北大街沥青路面硬化长334.1米，宽6.9米、厚度0.5米，2305.3平方米；村委会前东西大街沥青路面硬化长343.5米，宽6.8米，厚度0.5米，2335.8平方米：（2）东西大街两侧铺设水泥道牙1303米全长1303米（1米*0.3米*0.12米）。 | 18年新入库 | 紫陵镇政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 结余资金
| 沁阳市西向镇龙泉村村内道路硬化 项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 龙泉村 | 硬化村内道路1650米，宽3.4米,厚0.15米,共5610平方米。 | 18年新入库 | 西向镇政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 29 | 29 | 29 | 结余资金
| 2018年崇义镇西苟庄村新建村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 西苟庄村 | 新建村内道路长56.7米，宽3.3米，厚度0.15米，水泥标号C25（详情见工程量清单）。 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 结余资金
| 2018年常平乡杨庄河村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 杨庄河 | 硬化村内道路2192.5平方米：其中：后寨村到杨庄桥头道路，长533米，均宽3.5米，厚度0.18米，共计1865.5平方米，需平整路面1865.5平方米；杨庄河北路口到杨庄河水电站，长130.8米，宽2.5米，厚度0.18米，共计327平方米。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 结余资金
| 前和湾村修缮 排水沟项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 前和湾村 | 村后大街排水沟长180米，宽40公分，高40公分，砖砌12墙，需开挖清理修建，修好排水沟后加盖沟板180米（空心50*50,10公分厚）。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 7 | 7 | 7 | 焦财预【2017】 495号
| 常平乡常平村修建村内排水沟项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 常平村 | 修建排水沟500米，宽0.5米，高0.5米，壁厚0.2米。从卫生院到信用社南边,清淤、新增盖沟板，实心盖板。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 3 | 3 | 3 | 焦财预【2018】29号
| 紫陵镇窑头村新建村内盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 窑头村 | 村内单侧盖沟板全长600米，实心盖沟板1200块（0.5米*0.6米*0.1米）：其中南北大街西侧排水沟盖板全长300米，实心盖沟板600块（0.5米*0.6米*0.1米）；东西大街盖沟板全长300米，实心盖沟板600块（0.5米*0.6米*0.1米）。 | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 结余资金
| 沁阳市常平乡山路平村基础设施项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 山路平村 | 李沟组修建排水渠2个，长220米，宽2.5米，高1米；闹沟组修建排涝1条，长350米，高3米（2.5），河宽3米，壁厚0.75米；体育场建化粪池，四面墙长20米，高3米，厚0.6米 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 32 | 23.13 | 23.13 | 焦财预【2018】30号
| 2018年山王庄镇闫斜村新建村内排水沟项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 闫斜村 | 修建排水沟1643.5米，盖沟板3140块。 | 18年新入库 | 山王庄人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 9 | 9 | 9 | 焦财预【2018】30号
| 2018年山王庄镇闫斜村排水项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 闫斜村 | 村中南北大街排水渠南段至村西排水河全长658米，沉泥池3座，实心板共33块，空心板共1250块。 | 18年新入库 | 山王庄人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 40 | 33.99 | 33.99 | 焦财预【2018】114号
| 沁阳市崇义镇西苟庄村内修建排水沟 | 基础设施 | 雨污管网 | 西苟庄村 | 修排水沟760.5米，深0.5米，厚0.12米，盖沟板1521块。 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 3 | 3 | 3 | 焦财预【2018】29号
| 沁阳市西向镇东高村雨污水修建项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 东高村 | 新建村内三条主街道排水沟，长3639.3米，盖沟板72789块，宽0.4米、深0.5底厚0.10米、单侧壁厚0.12，盖沟板规格厚度0.12、长0.6米、宽0.5米；修建村东围村渠1条，长度475米，盖沟板950块，宽1.6米、深1米、底厚0.2米、压顶0.1米，盖沟板规格、长1.8米、宽1米、厚度0.8米。 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 57 | 16.7 | 16.7 | 焦财预【2017】 495号
| 柏香镇南西村修建村内排水沟、 新建村南排水渠及盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 南西村 | 1、修建村内7条街排水沟共计3347.8米，净宽0.4米，净高0.3米，单侧壁厚0.12米，底面硬化厚度0.1米；600长预制空心盖板6585块（0.6米*0.5米*0.12米）、G-04预制砼芯盖板110块（0.6米*0.5米*0.12米）。2、新建村南排水渠312.8米，净宽2米，净高1.8米，单侧壁厚0.4米，地面硬化厚度0.35米；2500预制空心盖板626块（2.5米*0.5米*0.12米）。（详见图纸） | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 136 | 116.27 | 116.27 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市王召乡前兴福村新建村内排水工程项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 前兴福村 | 新建村内排水边沟全长3271.8m 、盖沟板6543块。其中新建边沟长2877.6m（宽0.4米、深0.5米、底厚0.1米），预制混凝土盖板5755块（0.5米、0.6米、厚度0.12米）；与已建边沟连接段长394.2m（宽0.3米、深0.5米、底厚0.1米），预制混凝土盖板788块（0.5米、0.6米、厚度0.12米）（详情见图纸）。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 21 | 20 | 20 | 焦财预【2018】30号
| 沁阳市王召乡前兴福村新建村外排水工程项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 前兴福村 | 新建村内排水边沟全长3271.8m 、盖沟板5963块。新建村外排水沟（宽0.4米、深0.5米、底厚0.1米），预制混凝土盖板规格（0.5米、0.6米、厚度0.12米）。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 76.9 | 55.4 | 55.4 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市王召乡南住村修建村内排水沟项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 南住村 | 硬化村东村西排水渠底部长750米，盖板1500块。其中，村东排水渠300米，底厚0.1米，宽0.5米；盖沟板规格：0.5米×0.5米×0.12米。村西排水渠450米，底厚0.1米，宽0.5米；盖沟板规格：0.6米×0.5米×0.12米。2、新修村东大街向南至南李庄交界排水沟长200米，盖沟板400块。其中，排水沟200米，（0.4米×0.5米），底厚0.1米，单侧壁厚0.12米；盖沟板规格：0.6米×0.5米×0.12米。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 26.7 | 19.74 | 19.74 | 本级
| 2018年崇义镇西苟庄村修建村内排水沟及盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 西苟庄村 | 1、修建排水沟长68米，宽0.7米，深0.6米，壁厚0.15米，底厚0.10米，水泥标号C25。预制空心盖沟板136块，规格0.5米*0.7米*0.12米。；2、已建成村外排水沟需要预制盖沟板1460块，规格0.5米*0.8米*0.12米(详情见工程量清单)。 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 结余资金
| 2018年西向镇魏村修建村大街排水沟工程项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 魏村 | 村内两条东西大街双侧排水渠全长共计2786米,需清淤、维修、盖盖沟板。其中两条大街十字路口处排水渠长198.5米，需盖实心盖沟板共计397块（规格：宽500mm×长700mm×厚180mm）。群众房前排水渠长2294米，需空心盖沟板共计4588块（规格：宽500mm×长700mm×厚60mm）。修补明沟200余米。 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 结余资金
| 山王庄镇张庄村盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 张庄村 | 新铺720米长实心盖沟板，共1440块。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 12.5 | 11.13 | 11.13 | 本级
| 沁阳市常平乡九渡村亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 九渡村 | 拆除旧路灯，安装太阳能路灯60盏、杆高6米、功率30瓦。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 2 | 2 | 2 | 焦财预【2018】29号
| 沁阳市常平乡山路平村亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 山路平村 | 安装太阳能路灯60盏、杆高6米、功率30瓦。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 23.7 | 23.7 | 23.7 | 焦财预【2018】30号
| 沁阳市山王庄镇陈庄村太阳能路灯 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 陈庄村 | 安装太阳能路灯60盏、杆高6米、功率30瓦。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 21 | 16.55 | 16.55 | 本级
| 沁阳市崇义镇大张村路灯项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 大张村 | 安装LED路灯126盏，6个路灯连灯杆，10个控制器。 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 8.7 | 7 | 7 | 沁财预【2018】 号
| 沁阳市王召乡南住村照明工程 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 南住村 | 安装LED路灯43套，6套太阳能路灯（杆高6米、功率30瓦）。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 16.8 | 16.57 | 16.57 | 本级
| 沁阳市王召乡南住村绿化工程 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 南住村 | 栽种合欢树和大叶女贞各210棵，挖掘420个树坑 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 21.3 | 20.41 | 20.41 | 沁财预【2018】 号
| 沁阳市紫陵镇范村村内绿化及亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 范村 | 1、道路两侧绿化：村内南北大街及范村一街和三街，共3条大街，包含桂花树、梅花3000余棵；红叶石楠、小叶黄杨24000余株；2、亮化：村内南北大街、村东和村西南北街及范村一街、三街，安装路灯100套（30W的LED灯）。 | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 27.5 | 23.64 | 23.64 | 沁财预【2018】 号
| 沁阳市紫陵镇后庄村村内绿化及亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 后庄村 | 1、村南北大街两侧35个街心花池绿化：35个街心花池，采用3种绿化花木；进行绿地整理，回填土方，安装200米花池道牙；广场绿化：切花池1个（4*8*0.7）；旗杆1个、背景墙1个；扶贫车间厂区厂区绿化（红叶石楠）3120株； | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 8.1 | 6.85 | 6.85 | 沁财预【2018】2号
| 2018年紫陵镇后庄村村内亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 后庄村 | 安装村内街道太阳能路灯25盏（30W的LED灯、蓄电池功率搭配）：南北主大街14盏、村北大街3盏、村东大街8盏以及路面破除、预埋件、安装费等，防腐处理。 | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 10 | 6.86 | 6.86 | 沁财预【2018】号
| 沁阳市西向镇东高村亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 东高村 | 安装太阳能路灯40套 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 本级
| 2018年度沁阳市山王庄镇闫斜村亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 闫斜村 | 项目共安装60WLED路灯和太阳能路灯共179套，其中：太阳能路灯58套，60WLED路灯121套（详情见工程量清单）。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 29.7
| 2018年西万镇景明村村内绿化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 景明村 | 村东环村路北侧、村南东西街、村北东西街、村南北大街：共需栽种竹子3903棵，柿子树150株，桂花树150株，樱花树144株，红叶石楠144株，批把树169株，海棠树169株，砌筑树池926个。(详情见控制价) | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 15 | 0 | 0
| 前和湾村改造村内水网项目 | 基础设施 | 供水 | 前和湾村 | 破除、清除和硬化恢复路面长2215米，宽60公分，厚15公分；铺设水网管道2215米，接通入户口99户；挖水表箱坑45个60*60，深50公分，安装、改造智能水表共99个。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 43 | 40.48 | 40.48 | 焦财预【2017】 495号
| 西向镇东高村铺设自来水管道项目 | 基础设施 | 供水 | 东高村 | 铺设自来水管2132米。在离路面0.3米深处铺设自来水管道，其中DN110管1382米，DN160管120米，DN75管151米，DN50管344.5米，以及配套阀门、弯头等PE管件。 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 16 | 15 | 15 | 焦财预【2017】 495号
| 王召乡前兴福村新建村内给水项目 | 基础设施 | 供水 | 前兴福村 | 铺设村内自来水管道全长766米。（详情见图纸）。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 9 | 9 | 9 | 焦财预【2018】30号
| 柏香镇南西村供水项目 | 基础设施 | 供水 | 南西村 | 更换全村自来水给水管道 7000米 | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 29.8 | 27.64 | 27.64 | 焦财预【2018】144号 本级二批22.8万元、焦作二批7万元
| 沁阳市常平乡簸萁掌村村北人用饮用水池 | 基础设施 | 供水 | 簸箕掌村 | 圆柱体，外直径15.2米，高3米，底厚0.3米，壁厚0.6米，现浇钢筋混凝土 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 45.4 | 44.27 | 44.27 | 焦财预【2018】30号
| 沁阳市常平乡张老湾村人用饮用水池 | 基础设施 | 供水 | 张老湾村 | 原水池内衬长6米，宽6米，高3米，120墙，水池底硬化30平方 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 沁财预【2018】 号
| 2018年山王庄镇张庄村老机井改造项目 | 基础设施 | 供水 | 张庄村 | 张庄村更换村内10t压力罐一套、水泵GJ20-9.2V一台、3寸水泵管110m，防水电缆120m，地埋PE管4m及管道土方的开挖、回填。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 结余资金
| 2018年山王庄镇张坡村供水井项目 | 基础设施 | 供水 | 张坡村 | 打井一眼，井深420m，其中0—120m井管为Φ325*7mm螺旋钢管，120—375mm井管为Φ273*6mm螺旋钢管、375m以下为裸孔不下管。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 结余资金
| 沁阳市柏香镇东两水村河渠硬化及桥梁建设项目 | 基础设施 | 农田水利 | 东两水村 | 硬化河渠3条，1188米，生产桥梁20座，YKB2452盖沟板174块，修建桥梁9座（详情见图纸）。 | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50.7 | 48.86 | 48.86 | 焦财预【2018】29号25万；沁财预【2018】号25.7万
| 2018年崇义镇大张村修建灌溉机井项目 | 基础设施 | 农田水利 | 大张村 | 修建建机井10眼，深70米，水泵5套等其他配套设施（详情见工程量清单）。 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 30 | 30 | 30 | 结余资金
| 沁阳市常平乡常平村美化 建设项目 | 基础设施 | 其他 | 常平村 | 常平乡常平村村内美化项目：1、粉刷墙面1200米，从卫生院到信用社南边,高1.2米，长1200米，共1440平方米；2、修建文化墙225米，从卫生院到信用社南边,高2.4米，长225米，共540平方米；3、修建花池21个。从卫生院到信用社南边,长1.5米，宽6米矩形花坛，安装花坛石315米。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 30 | 21.9 | 21.9 | 焦财预【2018】29号22万；沁财预【2018】号8万
| 沁阳市常平乡前和湾村美化建设 | 基础设施 | 其他 | 前和湾村 | 美化村委会道路两边墙体308米，垒大塄10米，更换敬老院和村委会大门 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 本级
| 沁阳市常平乡张老湾村舞台、戏楼前广场 | 公共服务 | 文化广场 | 张老湾村 | 维修舞台长14米，宽11米，高6米，屋面防水，地面硬化，内外墙面粉刷等；修建戏楼广场垒石方180方，硬化地面长20米，宽7米，厚0.18米等 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 57 | 57 | 57 | 本级
| 沁阳市山王庄镇闫斜村新建文化舞台 | 公共服务 | 文化广场 | 闫斜村 | 新建一座文化舞台项目（详情见图纸）。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 56.24 | 55.93 | 55.93 | 沁财预【2018】 号
| 沁阳市崇义镇大张村文化广场项目 | 公共服务 | 文化广场 | 大张村 | 硬化广场长34.9米，宽25.7米，厚0.15米，围栏高4米，长82.6米 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 18.2 | 18.17 | 18.17 | 沁财预【2018】 号
| 沁阳市柏香镇南西村新建文化舞台项目 | 公共服务 | 文化广场 | 南西村 | 新建文化舞台210平方米。 | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 30.5 | 23.92 | 23.92 | 沁财预【2018】 号
| 沁阳市王召乡前兴福村文化广场及文化戏台项目 | 公共服务 | 文化广场 | 前兴福村 | 1、文化健身广场。硬化场地2100平方米，厚15厘米。2、文化戏台。东西长18米，南北宽10米，高6米，共计180平方。3、道路硬化。长200米、宽5米、厚0.18米。 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 52 | 50.15 | 50.15 | 沁财预【2018】 号
| 常平乡山路平村广场硬化项目 | 公共服务 | 文化广场 | 山路平村 | 硬化文化广场390000平方木。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 63 | 54.14 | 54.14 | 本级
| 2018年山王庄镇闫斜村文化广场改造项目 | 公共服务 | 文化广场 | 闫斜村 | 1、新建围墙122米（其中：花围墙52米，普通围墙70米）；2、LED灯8盏（灯头200W，灯杆8米，镀锌钢管，壁厚3mm）；3、其他：门（防护铁丝门、彩板门、钢质花饰大门）、8m旗杆3个、绿化(其中：竹子310株、红叶石楠18株）(详情见工程量清单)。 | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 27 | 27 | 27 | 结余资金
| 东高村修建文体广场铁艺围墙项目 | 公共服务 | 文化广场 | 东高村 | 修建文体广场铁艺围墙53米，总高度2米，其中铁艺围墙高1.5米，间距4米，砌37砖垛；大门垛高度3.2米，宽1米，长1米，M7.5水泥砂浆砌MU10机砖，外部粘贴红色大理石瓷砖；大门垛基础采用C25现浇混凝土，长宽各1.5米，深度1.2米，门垛基础底层100mm垫层，铺12mm间隔150mm钢筋网；打围墙6米，总高度2.5米，宽度24cm，蓝砖砌筑，里外粉刷，上面盖60cm盖板，中间起脊，上面红瓦封顶；安装铁艺大门1个，高度2.8米，宽度4.6米。 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 4.2 | 3.51 | 3.51 | 本级
| 2018年柏香镇东两水村文化活动中心项目 | 公共服务 | 文化广场 | 东两水村 | 修建文化活动中心一座，共计1352.5平方米，简易舞台一座83.72平方米，篮球场地一个420平方米。（详见图纸） | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 26 | 26 | 26 | 结余资金
| 沁阳市2018年雨露计划项目 | 其他 | 其他扶贫 | 沁阳市建档立卡贫困户 | 沁阳市建投立卡贫困户享受教育促进 | 18年新入库 | 沁阳市扶贫办 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 100 | 99.95 | 99.95 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市2018年雨露计划第二批补助项目 | 其他 | 其他扶贫 | 沁阳市建档立卡贫困户 | 沁阳市建投立卡贫困户享受教育促进 | 18年新入库 | 沁阳市扶贫办 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 结余资金
| 沁阳市2018年小额贴息项目 | 产业扶贫 | 其他 | 沁阳市建档立卡贫困户 | 沁阳市所有建档立卡贫困户。 | 18年新入库 | 沁阳市扶贫办 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 10 | 0.88 | 0.88 | 焦财预【2017】 495号
| 2018年西向镇“水肥一体化蔬菜大棚”到户增收项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 西向镇人民政府 | 建设蔬菜大棚12座，规格8*70米，水肥一体化系统 （地埋管道、喷灌系统、压力罐）。 | 18年新入库 | 西向镇政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 44 | 43.2 | 43.2 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市王召乡南住村2018年省级财政扶贫开发到户增收“酒店一次性用品加工”项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 南住村 | 购买枕式包装机2台，植毛机，监控及配套设备 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 52.92 | 52.52 | 52.52 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市柏香镇东两水村食用菌栽培基地项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 东两水村 | 建设食用菌种植栽培基地15亩，建设大棚6座，60x10m.购买钢管、草栅、灭菌设备、拌料机、装袋机、高压泵等设备 | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 67.98 | 67.77 | 67.77 | 焦财预【2017】 495号
30.33 | 沁阳市柏香镇东两水村蔬菜温室大棚项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 东两水村 | 建档立卡贫困户80户，60万元（其中财政资金40万元、自筹20万元），建设温室钢结构大棚6座，每座50*25m. | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 30.6 | 30.33 | 30.33 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市崇义镇2018年省级财政扶贫开发到户增收果蔬大棚项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 大张村 | 1、新建大棚3座10米*60米；2、改建大棚1座，主要工程量为卷帘机一个，棉被1050平方，钢管3吨；3、五吨压力罐含电路、底座及与潜水泵连接；4、新建检测和包装室（活动板房）6间，每间规格为3米*5米；5、新建30吨冷库一座；6、28马力电启动果园专用开沟施肥回填机。 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 55 | 54.97 | 54.97 | 焦财预【2017】 495号
| 沁阳市西向镇2018年省级财政扶贫开发到户增收“沁阳市华丰农牧有限公司设备改造”项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 西向镇 | 1、安装自动上料、自动采食设备：妊娠猪舍8栋，保育猪舍10栋。育肥猪舍30栋。安装自动上料、自动饲喂设备共计48栋。保育猪舍为5栋一套，其余每两栋为一套，共计21套。一套含一台3吨镀锌料塔、室外落料组件、塞盘组件、转角、定量器组件、镀锌落料管件、驱动装置及控制箱、信号线、传感器等；2、磨料车间改造内容：5T磨料机配套破碎机、混合机、待仓机、待混机、成品仓、除尘器、计重器等 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 130 | 103.78 | 103.78 | 焦财预【2017】 495号
| 西万镇2018年省级财政扶贫开发到户增收缝纫加工项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 西万镇 | 购买缝纫加工设备及改造车间 | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 44 | 40.66 | 40.66 | 焦财预【2018】144号
| 西万镇养生茶加工设备购置项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 西万镇 | 建设冷库和加工车间，购买炒茶机。 | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 21.6 | 21.3 | 21.3 | 本级
| 王召乡南住村智能温室无土栽培草莓大棚项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 南住村 | 新建24米×48米标准智能玻璃温室大棚一座 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 69 | 69 | 69 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金44万元
| 沁阳市王召乡蔬菜大棚种植项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 王召乡 | 日光温室大棚5座，手扶式12匹旋耕机4台 | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 99 | 99 | 99 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金77万元、焦作市资金22万元
| 沁阳市柏香镇东两水村纸产品深加工项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 东两水村 | 擦手纸全封包装机一台、全自动高速N折插手纸机一台、小盘纸打孔分切机一台 | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 59 | 57.7 | 57.7 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金34万元
| 沁阳市柏香镇连体蔬菜大棚项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 柏香镇 | 建设连栋大棚2座，1座（规格：48米×32米）主要用于育苗；1座（规格：88米×85米） | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 75 | 75 | 75 | 焦财预【2018】100号
| 沁阳市西向镇东高村好怡食品 厂资产收益项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 东高村 | 流动资金入股到沁阳市好怡食品有限公司 | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50 | 50 | 50 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金25万元
| 沁阳市常平乡常平村资产 收益项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 常平村 | 流动资金入股到沁阳市丹河峡谷旅游公司 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50 | 50 | 50 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金25万元
| 沁阳市常平村山路平村资产 收益项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 山路平村 | 流动资金入股到沁阳市丹河峡谷旅游公司 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50 | 39 | 39 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金14万元
| 沁阳市常平乡簸箕掌村资产 收益项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 簸箕掌村 | 流动资金入股到沁阳市丹河峡谷旅游公司 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50 | 39 | 39 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金14万元
| 沁阳市常平乡九渡村资产 收益项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 九渡村 | 流动资金入股到沁阳市丹河峡谷旅游公司 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50 | 39 | 39 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金14万元
| 紫陵镇范村头饰原材料加工 设备项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 范村 | 购买头饰源材料加工设备50组 | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50 | 49.9 | 49.9 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金25万元
| 紫陵镇头饰品加工车间 | 产业扶贫 | 车间扶贫 | 紫陵镇 | 车间主体两层共7间，为框架结构建筑物，长22米，宽12.5米，总建筑面积550平方，一层层高4.2米，总高度8.9米。 | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 焦财预【2018】101号 其中二批60万元二批本级10.5万元
| 山王庄镇双马纸品公司节能设备 提升项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 山王庄镇 | 该项目主要用于造纸湿布真空系统节能降耗改造，购买设备透平真空泵一台。 | 18年新入库 | 山王镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 95 | 94.8 | 94.8 | 焦财预【2018】100号
| 崇义镇大张村禾丰饲料公司资本收益项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 崇义镇 | 流动资金入股到焦作禾丰饲料有限公司 | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 55 | 55 | 55 | 焦财预【2018】100号 焦财预【2018】144号 其中：中省资金25万元、焦作市资金30万元
| 西万镇景明村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 景明村 | 建设规模：60kw | 18年新入库 | 西万镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 45
| 山王庄镇陈庄村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 陈庄村 | 建设规模：40kw | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 30
| 山王庄镇闫斜村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 闫斜村 | 建设规模：280kw | 18年新入库 | 山王庄镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 210
| 西向镇东高村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 东高村 | 建设规模：20kw | 18年新入库 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 15
| 紫陵镇范村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 范村 | 建设规模：100kw | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 75
| 紫陵镇后庄村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 后庄村 | 建设规模：40kw | 18年新入库 | 紫陵镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 30 | 0 | 0
| 常平乡常平村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 常平村 | 建设规模：120kw | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 90
| 常平乡前和湾村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 前和湾村 | 建设规模：200kw | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 150
| 常平乡簸箕掌村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 簸箕掌村 | 建设规模：20kw | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 15
| 常平乡山路平村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 山路平村 | 建设规模：60kw | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 50
| 柏香镇东两水村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 东两水村 | 建设规模：280kw | 18年新入库 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 210
| 崇义镇大张村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 大张村 | 建设规模：80kw | 18年新入库 | 崇义镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 60 | 0 | 0
| 王召乡南住村 光伏发电项目 | 产业扶贫 | 光伏扶贫 | 南住村 | 建设规模：30kw | 18年新入库 | 王召乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 22.5
| 2018年建档立卡贫困人口医疗保险精准扶贫托底救助 | 其他 | 其他扶贫 | 建档立 卡贫困户 |  | 18年新入库 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 人社局 | 不需前期论证 | 不需投资评审 | 焦财预【2018】35号 | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 焦财预【2018】35号36.5万沁财预【2018】号146万
| 2018年贫困人口参保费 | 其他 | 其他扶贫 | 建档立 卡贫困户 |  | 18年新入库 | 沁阳市人民政府金融工作办公室 | 金融办 | 不需前期论证 | 不需投资评审 | 政府会议纪要 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 沁财预【2018】 号
| 2018年贫困人口参保费(第二批） | 其他 | 其他扶贫 | 建档立 卡贫困户 | 对全市建档立卡贫困户人口参保费。 | 18年新入库 | 沁阳市人民政府金融工作办公室 | 金融办 | 不需前期论证 | 不需投资评审 | 政府会议纪要 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 结余资金
| 2017补交人口参保费 | 其他 | 其他扶贫 | 建档立 卡贫困户 |  | 17年未竣工且需要18年追加资金 | 沁阳市人民政府金融工作办公室 | 金融办 | 不需前期论证 | 不需投资评审 |  | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 沁财预【2018】 号
| 2018年项目管理费 | 其他 | 其他扶贫 |  |  | 18年新入库 | 扶贫办 | 扶贫办 | 不需前期论证 | 不需投资评审 | 沁扶贫组【2018】3号 | 80 | 78.2 | 78.2 | 沁财预【2018】 号
| 2017年西向镇东高村 田间道路项目 | 基础设施 | 农田水利 | 东高村 | 新硬化田间道路356.9米，1427.6平方米，宽4米，厚0.15米 | 17年未竣工且需要18年追加资金 | 西向镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 12 | 11.73 | 11.73 | 沁财预【2018】 号
| 2018年常平乡山路平村村容村貌整治项目 | 其他 | 其他扶贫 | 山路平村 | 路面铺设河卵石641.6平方米，路面铺设青砖1206平方米，垒路边护楞337米，新建花池2个。 | 18年新入库 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 结余资金
| 2017年雨露计划项目 | 产业扶贫 | 其他 | 建档立 卡贫困户 | 秋季学生补助97人。 | 17年未竣工且需要18年追加资金 | 沁阳市扶贫办 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 沁财预【2018】 号
| 2016年柏香镇南西村“食用菌栽培”科技扶贫项目 | 产业扶贫 | 其他 | 南西村 | 1.引进河南省农业科学院优质菌种，免费发放给30户贫困户（每户栽培1000袋）。2.购买菌种、培养料、消毒设备、消毒药品、灭菌灶。3.加强技术培训，聘请专家开展技术指导，并举办技术培训4期，共培训300余人，发放资料1000多份，使贫困户亲身实践掌握栽培技术关键4.推广无公害栽培技术。 | 17年未竣工且需要18年追加资金 | 柏香镇人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 沁财预【2018】 号
| 2016年常平乡山路平村 “皂刺嫁接种植”科技扶贫项目 | 产业扶贫 | 其他 | 山路平村 | 1、引进高产、抗病、优质的皂刺嫁接种条。2、对300亩野生的皂刺进行嫁接改良。3、加强技术培训，聘请专家开展技术指导，并举办技术培训班，培训1000人次,发放资料1000多份。4、推广无公害病虫害防治技术。 | 17年未竣工且需要18年追加资金 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 2 | 2 | 2 | 沁财预【2018】 号
| 2016年常平乡簸箕掌村 “核桃树高接改良无公害栽培”科技扶贫项目 | 产业扶贫 | 其他 | 簸箕掌村 | 1、引进高产、抗病、优质的核桃品种日本清香、美国钻石、新疆薄皮三个品种的嫁接种条。2、对5000余株核桃树进行高接换种。3、加强技术培训，聘请专家开展技术指导，并举办技术培训班，培训1000人次,发放资料1000多份。4、推广无公害病虫害防治技术。 | 17年未竣工且需要18年追加资金 | 常平乡人民政府 | 扶贫办 | 已进行前期论证 | 已进行投资评审 | 扶贫领导 小组批复 | 2 | 2 | 2 | 沁财预【2018】 号
备注：1.项目类别勾选以下四类：各县按照基础设施类、公共服务类、产业扶贫类、其他填报，具体分类详见项目明细分类表；2.项目属性勾选以下三类：18年新入库项目、17年未竣工且需要18年追加资金的项目,不需要18 年追加资金的项目不纳入统计范围；3.项目入库依据指项目批复立项依据，例如县政府常务会议批复、脱贫攻坚联席会议批复等；4.是否前期论证勾选以下两类：不需前期论证、已进行前期论证；是否投资评审勾选以下两类：不需投资评审、已进行投资评审。凡需前期论证和投资评审的项目，未进行前期论证或投资评审的不得入库。

## 项目进度旬报
沁阳市2018年财政扶贫专项资金完成情况公示
沁阳市2018年财政扶贫专项资金3425.43万元，共安排102个项目，截止2018年12月31日共支出3255.77万元，支付率为95.05%，具体明细附表如下：
附表 ：
沁阳市2018年财政扶贫专项资金支出明细表
2018-12-31
扶贫资金总规模 |  | 已告知领导小组或部门资金额度 | 项目名称 | 项目类别 | 项目明细 | 扶贫资金投资规模 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 工程形象进度 | 申请报账金额 | 支付金额（万元）
合计 | 财政专项扶贫资金
| 3425.43 | 3425.43 | 2018年沁阳市产业扶贫山王庄镇双马纸品包装有限公司节能降低改造项目 | 产业扶贫 | 其他 | 94.8 | 已招标 | 已决算 | 100 | 91.96 | 91.96
|  |  | 沁阳市山王庄镇闫斜村排水工程 | 基础设施 | 雨污管网 | 9 | 已招标 | 已决算 | 100 | 9 | 9
|  |  | 沁阳市山王庄镇闫斜村村内道路硬化工程 | 基础设施 | 乡村道路 | 44.7 | 已招标 | 已决算 | 100 | 43.09 | 43.09
|  |  | 沁阳市山王庄镇闫斜村文化舞台及配套设施项目 | 公共服务 | 文化广场 | 55.93 | 已招标 | 已决算 | 100 | 54.25 | 54.25
|  |  | 山王庄镇陈庄村太阳能路灯项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 16.55 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 16.05 | 16.05
|  |  | 山王庄镇闫斜村排水项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 33.99 | 已招标 | 已决算 | 100 | 32.97 | 32.97
|  |  | 山王庄镇张庄村村排水沟加盖盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 11.13 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 10.79 | 10.79
|  |  | 山王庄镇张坡村供水井项目 | 基础设施 | 供水 | 29.8 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 28.3 | 28.3
|  |  | 山王庄镇张庄村机井改造项目 | 基础设施 | 供水 | 3.5 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 3.29 | 3.29
|  |  | 沁阳市王召乡南住村绿化工程 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 20.41 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 19.8 | 19.8
|  |  | 沁阳市王召乡南住村2018年省级财政扶贫开发到户增收“酒店一次性用品加工”项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 52.52 | 已招标 | 已决算 | 100 | 50.94 | 50.94
|  |  | 沁阳市2018年产业扶贫王召乡南住村智能温室无土栽培草莓项目 | 产业扶贫 | 其他 | 69 | 已招标 | 已决算 | 100 | 66.52 | 66.52
|  |  | 沁阳市2018年产业扶贫王召乡蔬菜大棚种植项目 | 产业扶贫 | 其他 | 99 | 已招标 | 已竣工 | 100 | 67.33 | 67.33
|  |  | 沁阳市王召乡前兴福村村外排水渠项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 55.4 | 已招标 | 已决算 | 100 | 53.74 | 53.74
|  |  | 沁阳市王召乡前兴福村文化及配套设施项目 | 公共服务 | 文化广场 | 50.1454 | 已招标 | 已决算 | 100 | 48.64 | 48.64
|  |  | 沁阳市王召乡前兴福村新建村内给水项目 | 基础设施 | 供水 | 9 | 已招标 | 已决算 | 100 | 9 | 9
|  |  | 沁阳市王召乡前兴福村新建村内排水工程项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 20 | 已招标 | 已决算 | 100 | 20 | 20
3425.43 |  |  | 沁阳市王召乡前兴福村硬化村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 45.22 | 已招标 | 已决算 | 100 | 42.99 | 42.99
|  |  | 王召乡南住村村内排水及盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 19.74 | 已招标 | 已决算 | 100 | 18.65 | 18.65
|  |  | 王召乡南住亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 16.57 | 已招标 | 已决算 | 100 | 16.57 | 16.57
|  |  | 常平乡簸箕掌村2018年沁阳市派驻贫困村第一书记 | 基础设施 | 第一书记项目 | 15.4 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 12.24 | 12.24
|  |  | 常平乡前和湾村2018年沁阳市派驻贫困村第一书记 | 基础设施 | 第一书记项目 | 10.5 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 9.33 | 9.33
|  |  | 常平乡山路平村村容貌整治项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 22.5 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 21.07 | 21.07
|  |  | 常平乡山路平村广场硬化及道路硬化 | 公共服务 | 文化广场 | 54.14 | 已招标 | 已决算 | 100 | 52.37 | 52.37
|  |  | 常平乡张老湾村2018年沁阳市派驻贫困村第一书记 | 基础设施 | 第一书记项目 | 57 | 已招标 | 已决算 | 100 | 50.49 | 50.49
|  |  | 沁阳市2016年常平乡簸箕掌村“核桃树高接改良无公害栽培”科技扶贫项目 | 其他 | 其他 | 2 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 2 | 2
|  |  | 沁阳市常平乡前和湾硬化村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 17 | 已招标 | 已决算 | 100 | 17 | 17
|  |  | 沁阳市常平乡前和湾村修缮排水沟项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 7 | 已招标 | 已决算 | 100 | 7 | 7
|  |  | 沁阳市常平乡前和湾村改造村内水网项目 | 基础设施 | 供水 | 40.48 | 已招标 | 已决算 | 100 | 38.54 | 38.54
|  |  | 沁阳市常平乡簸萁掌村村北人用饮用水池 | 基础设施 | 供水 | 44.27 | 已招标 | 已决算 | 100 | 42.94 | 42.94
|  |  | 沁阳市常平乡常平村美化建设项目 | 基础设施 | 其他 | 21.9 | 已招标 | 已决算 | 100 | 21.9 | 21.9
|  |  | 沁阳市常平乡常平村修建村内排水沟项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 3 | 已招标 | 已决算 | 100 | 3 | 3
|  |  | 沁阳市常平乡九渡村亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 2 | 已招标 | 已决算 | 100 | 2 | 2
|  |  | 沁阳市常平乡九渡村通村道路硬化 | 基础设施 | 乡村道路 | 22.06 | 已招标 | 已决算 | 100 | 21.3407 | 21.3407
|  |  | 沁阳市2016年常平乡山路平村“皂刺嫁接种植”科技扶贫项目 | 其他 | 其他 | 2 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 2 | 2
|  |  | 沁阳市常平乡山路平村基础设施项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 23.13 | 已招标 | 已决算 | 100 | 21.72 | 21.72
|  |  | 沁阳市常平乡山路平村亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 23.7 | 已招标 | 已决算 | 100 | 23.7 | 23.7
|  |  | 沁阳市常平乡张老湾村人用饮用水池 | 基础设施 | 供水 | 1.3 | 已招标 | 已决算 | 100 | 1.3 | 1.3
|  |  | 沁阳市常平乡张老湾村修建道路 | 基础设施 | 乡村道路 | 65.05 | 已招标 | 已决算 | 100 | 63.06 | 63.06
|  |  | 常平乡山路平村旅游发展资本收益项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 39 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 39 | 39
|  |  | 常平乡九渡村旅游发展资本收益项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 39 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 39 | 39
|  |  | 常平乡常平村旅游发展资本收益项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 50 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 50 | 50
|  |  | 常平乡簸箕掌村旅游发展资本收益项目 | 产业扶贫 | 旅游扶贫 | 39 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 39 | 39
|  |  | 常平乡杨庄河村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 29.5 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 28.54 | 28.54
|  |  | 沁阳市2017年西向镇东高村田间道路项目 | 基础设施 | 农田水利 | 11.73 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 11.27 | 11.27
|  |  | 沁阳市2018年西向镇“水肥一体化蔬菜大棚”到户增收项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 43.2 | 已招标 | 已决算 | 100 | 41.9 | 41.9
|  |  | 沁阳市西向镇2018年省级财政扶贫开发到户增收“沁阳市华丰农牧有限公司设备改造”项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 103.78 | 已招标 | 已决算 | 100 | 100.67 | 100.67
|  |  | 沁阳市西向镇东高村道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 23 | 已招标 | 已决算 | 100 | 23 | 23
|  |  | 沁阳市西向镇东高村给水工程 | 基础设施 | 供水 | 15 | 已招标 | 已决算 | 100 | 15 | 15
|  |  | 沁阳市西向镇东高村雨污水修建项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 16.7 | 已招标 | 已决算 | 100 | 15.06 | 15.06
|  |  | 沁阳市西向镇解住村道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 23.42 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 22.72 | 22.72
|  |  | 2018年产业扶贫沁阳市好怡食品有限公司资本收益项目(西向镇） | 产业扶贫 | 车间扶贫 | 50 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 50 | 50
|  |  | 西向镇东高村村内亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 5.8 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 5.8 | 5.8
|  |  | 西向镇东高村修建文化广场铁铸铁艺围墙及大门项目 | 公共服务 | 文化广场 | 3.51 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 3.33 | 3.33
|  |  | 西向镇龙泉村硬化村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 29 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 23.97 | 23.97
|  |  | 沁阳市西万镇景明村道路硬化 | 基础设施 | 乡村道路 | 20.16 | 已招标 | 已决算 | 100 | 19.56 | 19.56
|  |  | 2018年沁阳市产业扶贫西万镇缝纫加工项目 | 产业扶贫 | 其他 | 40.66 | 已招标 | 已决算 | 100 | 39.44 | 39.44
|  |  | 2018年沁阳市产业扶贫西万镇养生茶加工设备购置项目 | 产业扶贫 | 其他 | 21.3 | 已招标 | 已决算 | 100 | 20.66 | 20.66
|  |  | 沁阳市西万镇景明村排水沟 | 基础设施 | 雨污管网 | 70.83 | 已招标 | 已决算 | 100 | 68.7 | 68.7
|  |  | 西万镇景明村道路建设工程 | 基础设施 | 乡村道路 | 21.08 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 20.45 | 20.45
|  |  | 沁阳市紫陵镇后庄村村内绿化及亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 6.85 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 6.64 | 6.64
|  |  | 沁阳市紫陵镇范村硬化村内道路及南北大街人行道铺设项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 24 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 23.28 | 23.28
|  |  | 沁阳市紫陵镇范村村内绿化及亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 23.64 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 22.93 | 22.93
|  |  | 沁阳市2018年产业扶贫紫陵镇头饰品加车间工项目 | 产业扶贫 | 其他 | 70.5 | 已招标 | 已决算 | 100 | 62.51 | 62.51
|  |  | 沁阳市2018年产业扶贫紫陵镇范村（深度贫困村）头饰源材料加工项目 | 产业扶贫 | 其他 | 49.9 | 已招标 | 已决算 | 100 | 48.4 | 48.4
|  |  | 沁阳市紫陵镇后庄村村内亮化项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 6.86 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 6.65 | 6.65
|  |  | 紫陵镇窑头村村内单侧盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 5.4 | 已招标 | 已决算 | 100 | 5.4 | 5.4
|  |  | 紫陵镇窑头村村内道路硬化项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 37.7 | 已招标 | 已决算 | 100 | 33.27 | 33.27
|  |  | 沁阳市崇义镇西苟庄村硬化村内道路 | 基础设施 | 乡村道路 | 45.22 | 已招标 | 已决算 | 100 | 42.81 | 42.81
|  |  | 沁阳市崇义镇西苟庄村内修建排水沟 | 基础设施 | 雨污管网 | 3 | 已招标 | 已决算 | 100 | 3 | 3
|  |  | 沁阳市崇义镇大张村修建文化广场项目 | 公共服务 | 文化广场 | 18.17 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 17.4163 | 17.4163
|  |  | 沁阳市崇义镇大张安装路灯项目 | 基础设施 | 村庄绿化亮化 | 7 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 7 | 7
|  |  | 沁阳市崇义镇“果蔬大棚”到户增收项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 54.97 | 已招标 | 已决算 | 100 | 53.55 | 53.55
|  |  | 崇义镇2018年度产业扶贫焦作禾丰饲料有限公司资本收益项目 | 产业扶贫 | 养殖 | 55 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 55 | 55
|  |  | 柏香镇南西村供水项目 | 基础设施 | 供水 | 27.64 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 26.81 | 26.81
|  |  | 沁阳市2018年产业扶贫柏香东两水（深度贫困村）纸产品加工项目 | 产业扶贫 | 其他 | 57.7 | 已招标 | 已决算 | 100 | 55.97 | 55.97
|  |  | 沁阳市2018年产业扶贫柏香镇连体蔬菜大棚项目 | 产业扶贫 | 其他 | 75 | 已招标 | 已决算 | 100 | 69.39 | 69.39
|  |  | 沁阳市柏香镇东两水村2018年省级财政扶贫开发到户增收蔬菜大棚种植项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 30.33 | 已招标 | 已决算 | 100 | 29.59 | 29.59
|  |  | 沁阳市柏香镇东两水村河渠硬化及桥梁建设项目 | 基础设施 | 农田水利 | 48.86 | 已招标 | 已决算 | 100 | 47.4 | 47.4
|  |  | 沁阳市柏香镇南西村修建村内排水沟、新建村南排水渠及盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 116.27 | 已招标 | 已决算 | 100 | 112.77 | 112.77
|  |  | 沁阳市柏香镇南西村修建舞台项目 | 公共服务 | 文化广场 | 23.92 | 已招标 | 已决算 | 100 | 23.22 | 23.22
|  |  | 沁阳市柏香镇2018年省级财政扶贫开发到户增收食用菌大棚种植项目 | 产业扶贫 | 到户增收 | 67.77 | 已招标 | 已决算 | 100 | 67.03 | 67.03
|  |  | 沁阳市2016年柏香镇南西村“食用菌栽培”科技扶贫项目 | 其他 | 其他 | 2.7642 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 2.7642 | 2.7642
|  |  | 北鲁村农田水利工程(民宗委） | 基础设施 | 农田水利 | 28 | 已招标 | 已决算 | 100 | 27.16 | 27.16
|  |  | 怀庆办事处北关村道路硬化项目(民宗委） | 基础设施 | 乡村道路 | 27 | 已招标 | 已决算 | 100 | 26.114 | 26.114
|  |  | 沁园办事处南关居委会道路硬化项目(民宗委） | 基础设施 | 乡村道路 | 49 | 已招标 | 已决算 | 100 | 47.53 | 47.53
|  |  | 2018年项目管理费（扶贫办） | 其他 | 其他扶贫 | 78.2 | 不需招标 | 已竣工 | 100 | 66.87 | 66.87
|  |  | 沁阳市2018年小额贴息项目（扶贫办） | 产业扶贫 | 其他 | 0.88 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 0.88 | 0.88
|  |  | 沁阳市2018年雨露计划项目（扶贫办） | 其他 | 其他 | 99.95 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 99.95 | 99.95
|  |  | 2017年雨露计划项目（扶贫办） | 其他 | 其他 | 9.7 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 9.7 | 9.7
|  |  | 贫困林场（林业局） | 基础设施 | 其他 | 15 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 14.27 | 14.27
|  |  | 2018年贫困人口参保费(收回再安排金融办) | 公共服务 | 其他 | 14.9 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 14.9 | 14.9
|  |  | 2018年贫困人口参保费（金融办） | 公共服务 | 其他 | 39.11 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 39.11 | 39.11
|  |  | 2017年补缴贫困人口参保费（金融办） | 公共服务 | 其他 | 8.421 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 8.421 | 8.421
|  |  | 2018年建档立卡贫困人口医疗保险精准扶贫托底救助(人社局） | 公共服务 | 其他 | 182.5 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 182.5 | 182.5
|  |  | 崇义镇西苟庄村新建村内道路项目 | 基础设施 | 乡村道路 | 2.5 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 2.5 | 2.5
|  |  | 山王庄镇闫斜村文化广场改造项目 | 公共服务 | 文化广场 | 27 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 25.24 | 25.24
|  |  | 崇义镇大张村修建灌溉机井项目 | 基础设施 | 农田水利 | 30 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 27.91 | 27.91
|  |  | 崇义镇西苟庄村修建村内排水沟及盖沟板项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 7.3 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 5.84 | 5.84
|  |  | 西向镇魏村修建村大街排水沟工程项目 | 基础设施 | 雨污管网 | 29.6 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 22.43 | 22.43
|  |  | 2018年第二批雨露计划（扶贫办） | 其他 | 其他扶贫 | 5.4 | 不需招标 | 已决算 | 100 | 5.2 | 5.2
|  |  | 2018年柏香镇东两水村文化活动中心 | 公共服务 | 文化广场 | 26 | 不需招标 | 已竣工 | 100 | 12.49 | 12.49
|  |  | 合 计 |  |  | 3425.4307 |  |  |  | 3255.7663 | 3255.7663

## 易地扶贫搬迁
XX县201X年易地扶贫搬迁项目实施情况和扶贫资金支出进度旬报表
县（市、区） | 投资规模 |  |  |  | 项目名称 | 项目类别 | 招投标状态 | 项目施工状态 | 工程形象进度 | 已申请报账金额 | 已支付金额
| 融资资金 | 中省资金 | 市级资金 | 县级资金 | [6 empty] | 合计 | 融资资金 | 财政资金
[13 empty] | 支付金额 | 资金文号
填报说明：1.项目类别按照集中安置、分散安置填报；2.招投标状态按照未招标、正在招标、已招标、不需招标填报；3.项目施工状态按照未开工、已开工、已竣工、已决算填报；4.工程形象进度按工程活动的专业要求，用数字反映工程实际达到的进度；5.项目名称每个集中安置点填一行，分散安置仅填一行汇总数。

## 项目明细分类表
项目类别明细表
一、基础设施类 | 乡村道路、农田水利、土地整理、村庄绿化亮化、雨污管网、农网改造、第一书记项目、供水、供气、其他
二、公共服务类 | 医疗卫生、危房改造、教育扶贫（含贫困生教育补贴和基础设施的提升改造）、文化广场、体育设施、科技、网络、其他
三、产业扶贫类 | 到户增收、车间扶贫、电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、构树扶贫、金融扶贫、养殖、其他
四、其他扶贫项目 | 项目管理费、驻村经费、除以上项目外其他扶贫方面的项目
项目类别明细表
项目分类 | 基础设施 | 社会服务 | 产业扶贫 | 其他
基础设施 | 乡村道路 | 医疗卫生 | 到户增收 | 项目管理费
公共服务 | 农田水利 | 危房改造 | 车间扶贫 | 驻村经费
产业扶贫 | 土地整理 | 教育扶贫 | 电商扶贫 | 其他扶贫
其他 | 村庄绿化亮化 | 文化广场 | 旅游扶贫
| 雨污管网 | 体育设施 | 光伏扶贫
| 农网改造 | 科技 | 构树扶贫
| 第一书记项目 | 网络 | 金融扶贫
| 供水 | 其他 | 养殖
| 供气 |  | 其他
其他