山发改文〔2022〕49号

关于焦作市山阳区敬老院建设项目

初步设计的批复

焦作市山阳区民政局：

你单位《关于呈报焦作市山阳区敬老院建设项目初步设计的请示》（山民字〔2022〕40号）及有关材料收悉。按照《焦作市政府投资管理办法》（焦政办〔2021〕11号）等文件规定，结合《山阳区发展和改革委员会关于调整焦作市山阳区敬老院建设项目可行性研究报告的批复相关内容的批复》（山发改文〔2020〕136号）,通过评估机构和有关部门审查，经研究，现批复如下：

- 原则同意焦作市建筑勘察设计有限公司编制的《焦作市山阳区敬老院建设项目初步设计》。

- 项目代码：2020-410811-85-01-005122。

- 建设规模和建设内容：

山阳区敬老院项目位于焦辉路中段1027号（中星办事处东邻、卫生院西邻）。

本项目包含4栋楼，其中：新建老年人用房（养护楼）和附属功能用房，建筑面积为4875.51㎡，地上建筑面积为4348.03㎡，地下建筑面积为527.48㎡。

新建的老年人用房（养护楼）为“一”字形的多层建筑，地上五层，局部机房层为六层，地下一层。总建筑面积为3230.14㎡，地上建筑面积2702.66㎡，地下建筑面积527.48㎡，采用框架结构。

新建的附属功能用房为“一”字形的多层建筑，地上五层，局部机房层为六层，无地下室。总建筑面积1645.37㎡，采用框架结构。

改造的中星卫生院医疗1#楼为“一”字形的多层建筑，地上两层，无地下室，原结构为砖混结构；医疗用房2#楼为“U”字形的多层建筑，地上两层，局部三层，无地下室，原结构为砖混结构。主要建设内容为新增外墙保温1854平方米，外立面改造2045.3平方米。

三、原则同意修改后的总平面布置，施工图设计应进一步细化和优化，并与资源规划部门衔接。

四、原则同意修改后的建筑、结构、给排水、暖通、电气等设计内容，施工图设计应结合专家组意见和评估公司的评审报告进一步优化和完善。

五、原则同意修改后的消防相关设计内容，施工图设计应进一步完善，并报消防主管部门审核。

六、原则同意修改后的环境保护、节能、绿色建筑设计内容，施工图设计应进一步完善和落实相关技术措施。

七、投资概算及资金来源：本工程概算总投资2098.94万元，其中第一部分建安工程费1881.84万元，二类费用117.15万元，预备费99.95万元。超出可行性研究报告批复的98.94万元（增幅4.9%），需按原投资渠道确定资金来源。

资金筹措方式为：中央预算内投资1200万元，区财政配套资金898.94万元。

八、建设期限：根据项目建设内容，拟建项目建设期为6个月。

九、该工程要符合现行设计规范及相关建设标准，参建各方应参照《河南省省级政府投资项目概算管理暂行办法》（豫发改投资〔2020〕54号）履行概算控制责任，不得擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准或改变设计方案。突破投资概算且确需调整的，应按规定程序正式申报；未按程序批准的，不得擅自调整实施。对擅自扩大投资，提高建设标准，变更建设内容的项目，我委不予认可。

十、项目建成后应按相关规定进行竣工验收。

附件：焦作市山阳区敬老院建设项目投资概算表

2022年7月19日

附件：

焦作市山阳区敬老院建设项目投资概算表

| 序号 | 工程费用名称 | 概算金额 (万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建安工程费 |  |  |
| 1 | 改造部分 | 57.3 |  |
| 1.1 | 医疗用房1#楼 | 18.74 |  |
| 1.2 | 医疗用房2#楼 | 38.56 |  |
| 2 | 新建部分 | 1536.29 |  |
| 2.1 | 老年人用房（养护楼） |  |  |
| 2.1.1 | 建筑工程 | 746.76 |  |
| 2.1.2 | 安装工程 | 303.66 |  |
| 2.2 | 附属功能用房 |  |  |
| 2.2.1 | 建筑工程 | 386.72 |  |
| 2.2.2 | 安装工程 | 99.15 |  |
| 3 | 室外配套费 | 288.25 |  |
| 3.1 | 室外供电 | 71.45 |  |
| 3.2 | 室外给排水 | 79.52 |  |
| 3.3 | 室外采暖 | 20.64 |  |
| 3.4 | 室外道路铺装及挡墙 | 116.64 |  |
| 4 | 小计 | 1881.84 |  |

| 二 | 其他费用 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程勘察费 | 3.00 | 按国家计委、建设部计价格［2002］10号文件并结合市场价格计取 |
| 2 | 工程设计费 | 25.00 |  |
| 3 | 前期工作咨询费 | 1.00 |  |
| 4 | 环境影响评价费 | 1.50 | 按豫发改收费【2011】627号，国家计委、国家环保总局计价【2002】125号文件费率标准计算 |
| 5 | 施工图审查费 | 1.25 |  |
| 6 | 工程监理费 | 9.00 | 按发改价格【2007】670号文并结合市场价格确定 |
| 7 | 招标代理费 | 3.00 | 按《招标代理服务收费标准》结合市场计取 |
| 8 | 工程造价咨询费 | 3.00 | 按《中价协[2013]35号》结合市场计取 |
| 9 | 城市基础设施配套费 | 56.10 | 地下70元/m2,地上120元/m2计取 |
| 10 | 建设单位管理费 | 14.30 | 按财政部财建﹝2016﹞504 号文件规定计算 |
|  | 小计 | 117.15 |  |
| 三 | 预备费 | 99.95 | （一+二)*5% |
| 四 | 工程总投资 | 2098.94 |  |

焦作市山阳区发展和改革委员会办公室      2022年7月19日印发