## Sheet2
2022年工程建设项目审批事项清单
第一阶段-立项用地许可阶段事项清单
序号 | 事项名称 | 审批服务承办单位和机构名称 | 审批阶段 | 法定时限 | 承诺时限 | 法律依据 | 申请材料 | 备注
1 | 企业投资项目备案 | 温县发展改革委员会 | 并联流程 审批事项 | 10个工作日 | 2个工作日 | 一、《企业投资项目核准和备案管理条例》（国务院令第673号）第三条：对关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等项目，实行核准管理。具体项目范围以及核准机关、核准权限依照政府核准的投资项目目录执行。政府核准的投资项目目录由国务院投资主管部门会同国务院有关部门提出，报国务院批准后实施，并适时调整。国务院另有规定的，依照其规定。 对前款规定以外的项目，实行备案管理。除国务院另有规定的，实行备案管理的项目按照属地原则备案，备案机关及其权限由省、自治区、直辖市和计划单列市人民政府规定。 二、《企业投资项目核准和备案管理办法》(发改委令第2号)第六条：除国务院另有规定外，实行备案管理的项目按照属地原则备案。各省级政府负责制定本行政区域内的项目备案管理办法，明确备案机关及其权限。 三、《关于做好企业投资项目告知性备案有关工作的通知》（豫发改投资〔2017〕1012号）：二、备案机关及权限。具有项目备案权的机关暂定为各市、县（区）发展和改革委员会、产业集聚区及其他备案机关，南阳鸭河工区管理委员会，南阳官庄工区管理委员会，周口市港口产业集聚区管理委员会，中国（河南）自由贸易试验区郑州、开封、洛阳片区管理委员会。其他经济功能区，根据需要另行申请备案主体资格。项目按属地原则备案，上述备案机关负责本行政辖区内企业投资项目备案，各县（市、区）发展和改革委员会负责本行政辖区内其他备案机关管辖范围之外的项目备案，不具备备案管理条件的备案机关，其管辖范围内的项目可由该备案机关所在地的县（市、区）发展和改革委员会或其他备案机关负责备案。多点布局、跨区域的项目可由企业自主选择一个项目所在地备案机关申请备案，备案机关不得拒绝。 | 无需提交申请材料
2 | 出让类建设用地规划许可 | 温县自然资源局 | 主流程 审批事项 | 20个工作日 | 5个工作日 | 1.《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日公布 中华人民共和国主席令第74号）第三十八条 在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让前，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当依据控制性详细规划，提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件，作为国有土地使用权出让合同的组成部分。未确定规划条件的地块，不得出让国有土地使用权。以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。城市、县人民政府城乡规划主管部门不得在建设用地规划许可证中，擅自改变作为国有土地使用权出让合同组成部分的规划条件。 第四十四条 在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。临时建设应当在批准的使用期限内自行拆除。临时建设和临时用地规划管理的具体办法，由省、自治区、直辖市人民政府制定。 2.《河南省实施<中华人民共和国城乡规划法>办法》（2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 2010年7月30日河南省第十一届人民代表大会常务委员会公告第34号公布 自2010年12月1日起施行） 第四十条 在城市、镇规划区内以出让方式提供国有土地使用权的建设项目，在签订含有城乡规划主管部门提出的规划条件的国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持下列材料向城市、县人民政府城乡规划主管部门申请核发建设用地规划许可证：（一）建设用地规划许可申请书；（二）建设项目审批、核准或者备案文件；（三）国有土地使用权出让合同；（四）标绘有建设项目拟用地位置的规定比例尺的地形图；（五）法律、法规规定的其他材料。经审查符合规划要求的，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当在法定期限内核发建设用地规划许可证。对不符合规划要求的，不予核发建设用地规划许可证并书面说明理由。城市、县人民政府城乡规划主管部门不得在建设用地规划许可证中，擅自改变作为国有土地使用权出让合同组成部分的规划条件。 | 1 建设项目用地预审与选址意见书及附图、 2 营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证 政府部门核发 3 建设项目审批、核准或者备案文件通过数据共享减免，无需提供 4 土地登记情况证明（权籍调查结果）通过数据共享减免，无需提供 5 国有土地使用权出让合同 6 建设用地规划许可申请书 7 标绘有建设项目拟用地位置的规定比例尺的地形图 8 非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证
第二三阶段-工程建设许可阶段事项清单
序号 | 事项名称 | 审批服务承办单位和机构名称 | 审批阶段 | 法定时限 | 承诺时限 | 法律依据 | 申请材料 | 备注
1 | 建设类工程规划许可 | 温县自然资源局 | 主流程 审批事项 | 20个工作日 | 3个工作日 | 《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日主席令第七十四号，2015年4月24日予以修改）第四十条：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。……对符合控制性详细规划和规划条件的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证。……第四十四条：在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门批准。临时建设影响近期建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。…… | 1 建设工程规划许可申请书。2 营业执照或事业单位法人证书或组织机构代码证。3 非建设单位法定代表人申请办理的，应当提交授权委托书和受委托人身份证。4 使用土地的有关证明文件。5 建设项目批准、核准、备案文件。6 建设工程设计方案。7 修建性详细规划。
2 | 新建楼盘供水报装申请和现场踏勘（工改） | 温县中投水务有限公司 | 并联流程审批事项 | 20个工作日 | 2个工作日 | 《河南省城市供水管理办法》第二十六条：新增城市公共供水的用户和增加用水量需改建用水设施的，包括申请临时用水的用户，必须向城市公共供水企业提出申请，并提供近、远期用水规划及有关资料。 | 1 容缺办理后，用水报装业务申请表。2 容缺办理后，建设工程规划许可证。3 容缺办理后，建筑工程给水总平面图
3 | 新建楼盘燃气报装申请和现场踏勘（工改） | 温县中裕燃气有限公司 | 并联流程审批事项 | 7个工作日 | 2个工作日 | 1.《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号公布）第十七条：燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。燃气经营者应当公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。2.《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令158号）第十二条 省辖市、县(市)人民政府或者其授权的燃气主管部门应当按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制,以招标投标方式选择管道燃气投资企业或者经营企业,并签订特许经营协议。特许经营协议应当明确特许经营内容、区域、范围、有效期限及服务标准等。 | 1 住建配套费资料.2 用气区域平面图。3 温县中裕燃气客户报装申请表
4 | 新建楼盘供电报装申请和现场踏勘（工改） | 温县供电公司 | 并联流程审批事项 | 7个工作日 | 2个工作日 | 国务院令第709号《电力供应与使用条例》第二十三条 | 1 容缺办理后，用电申请。2 容缺办理后，现场收集除主题证明外的产权证明
5 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 温县水利局 | 并联流程审批事项 | 20个工作日 | 3个工作日 | 一、《中华人民共和国水土保持法》（2010年主席令第三十九号）第二十五条：在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报县级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技术条件的机构编制。 水土保持方案应当包括水土流失预防和治理的范围、目标、措施和投资等内容。 水土保持方案经批准后，生产建设项目的地点、规模发生重大变化的，应当补充或者修改水土保持方案并报原审批机关批准。水土保持方案实施过程中，水土保持措施需要作出重大变更的，应当经原审批机关批准。原审批机关批准。 第二十六条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，生产建设单位未编制水土保持方案或者水土保持方案未经水行政主管部门批准的，生产建设项目不得开工建设。 | 1 水土保持方案审批申请文件。2 生产建设项目水土保持方案
6 | 建筑工程施工许可核准 | 温县住房和城乡建设局 | 主流程 审批事项 | 10个工作日 | 3个工作日 | 1.《中华人民共和国建筑法》(1997年11月1日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过 根据2011年4月22日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉的决定》第一次修正 根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改〈中华人民共和国建筑法〉等八部法律的决定》第二次修正)第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 2.《建筑工程施工许可证管理办法》（2014年6月25日住房和城乡建设部令第18号发布 根据2018年9月28日住房和城乡建设部令第42号修正 根据2021年1月26日中华人民共和国住房和城乡建设部令第52号决定）第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。 3.《河南省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》(豫建行规〔2021〕6号)第一条：工程投资额在100万元以下（不含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（不含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程，可以不申请办理施工许可证。 | 1 建筑工程施工许可申请表。2 建筑工程用地审批手续通过数据共享减免，无需提供。3 中华人民共和国建设工程规划许可证通过数据共享减免，无需提供。4 建设工程消防设计文件。5 工程质量安全保证方案可告知承诺，不再提供。6 建筑工程施工许可承诺书可告知承诺，不再提供。7 建设工程施工合同。8 施工图设计文件审查合格书通过数据共享减免，无需提供。9 建设工程中标通知书。10 告知承诺书
第三阶段-竣工验收阶段事项清单
序号 | 事项名称 | 审批服务承办单位和机构名称 | 审批阶段 | 法定时限 | 承诺时限 | 法律依据 | 申请材料 | 备注
1 | 建设工程规划核实 | 温县自然资源局 | 主流程 审批事项 | 20个工作日 | 3个工作日 | 《中华人民共和国城乡规划法》（中华人民共和国主席令第七十四号）第四十五条：县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。 | 1 建设工程规划核实申请表（原件）。2 法人代表身份证明（原件，委托他人申报手续的还应提供由法定代表人...3 现状竣工图及成果报告书（原件）.4 验线测绘成果（原件）（通过数据共享减免，无需提供）通过数据共享减免，无需提供。5 建设工程规划许可证及附件、附图（复印件各一份）通过数据共享减免，无需提供
2 | 人防核实认可（工改） | 温县人民防空办公室 | 主流程 审批事项 | 10个工作日 | 2个工作日 | 《河南省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》第十条“人民防空主管部门组织管理人民防空工程建设，按照国家制定的人民防空工程防护标准和质量标准，对人民防空工程（含结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量管理。”第十一条“为保障战时人员掩蔽、疏散和人民防空指挥而单独修建的人民防空工程属于国防基础设施，由县级以上人民防空主管部门按照城市规划和国家有关规定负责立项审批、设计审查、施工管理和竣工验收，其所需的建设用地依法予以保障。 | 1 人防工程竣工验收报告.2 项目测绘建筑面积一览表。3 防护（防化）设备产品和安装质量检测报告的检测结论。4 项目人防工程测绘建筑面积一览表
3 | 建设工程消防验收或备案 | 温县住房和城乡建设局 | 主流程 审批事项 | 15个工作日 | 2个工作日 | 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》（厅字〔2018〕85号）明确规定：“将公安部指导建设工程消防设计审查职责划入住房和城乡建设部。” 《中央编办关于建设工程消防设计审查验收职责划转核增行政编制的通知》（中央编办发〔2018〕169号）明确规定，核增住房和城乡建设部机关行政编制，重点用于做好指导建设工程消防设计审查验收等工作。 《中华人民共和国消防法》第十三条：国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。 | 1 特殊建设工程消防验收申请表。2 涉及消防的建设工程竣工图纸。3 建筑工程竣工验收报告
4 | 房屋建筑工程竣工验收备案 | 温县住房和城乡建设局 | 主流程 审批事项 | 15日内 | 2个工作日 | 一、《建筑工程质量管理条例》（2000年国务院令第279号）第四十九条：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 二、《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房城乡建设部令第2号）第四条：建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内，依照本办法规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。 | 1 住宅质量保证书可告知承诺，不再提供。2 特殊建设工程消防验收意见书通过数据共享减免，无需提供。3 工程质量监督报告通过数据共享减免，无需提供。4 河南省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案申请表。5 建设工程档案认可文件通过数据共享减免，无需提供。6 建设工程规划核实意见书通过数据共享减免，无需提供。7 住宅质量说明书。8 人防工程竣工验收备案表通过数据共享减免，无需提供。9 工程竣工验收报告。10 施工单位签署的工程质量保修书。11 告知承诺书
5 | 新建楼盘供水验收投用（工改） | 温县中投水务有限公司 | 并联流程审批事项 | 5个工作日 | 2个工作日 | 《河南省城市供水管理办法》第二十六条：新增城市公共供水的用户和增加用水量需改建用水设施的，包括申请临时用水的用户，必须向城市公共供水企业提出申请，并提供近、远期用水规划及有关资料。 | 1 建筑接水工程竣工图通过数据共享减免，无需提供
6 | 新建楼盘燃气验收投用（工改） | 温县中裕燃气有限公司 | 并联流程审批事项 | 5个工作日 | 2个工作日 | 1.《城镇燃气管理条例》（国务院令第583号公布）第十七条：燃气经营者应当向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,指导燃气用户安全用气、节约用气,并对燃气设施定期进行安全检查。燃气经营者应当公示业务流程、服务承诺、收费标准和服务热线等信息，并按照国家燃气服务标准提供服务。2.《河南省城镇燃气管理办法》（省政府令158号）第十二条 省辖市、县(市)人民政府或者其授权的燃气主管部门应当按照有关法律、法规规定,通过市场竞争机制,以招标投标方式选择管道燃气投资企业或者经营企业,并签订特许经营协议。特许经营协议应当明确特许经营内容、区域、范围、有效期限及服务标准等。 | 无需提交申请材料
7 | 新建楼盘供电验收投用（工改） | 温县供电公司 | 并联流程审批事项 | 5个工作日 | 2个工作日 | 国务院令第709号《电力供应与使用条例》第二十三条 | 无需提交申请材料