## Sheet1
2023年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施后情况公示（一）
序号 | 乡镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 祥云镇 | 2023年温县祥云镇薛召村菌菇大棚种植项目 | 祥云镇薛召村 | 新建长20米，宽10米，高5.5米菌棚六座。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 36.83万元 | 2023年2月15日至2023年4月15日 | 产出指标：新建长20米，宽10米，高5.5米菌棚六座。 效益指标：预期每年将为村集体增收2.7万元，带动3人就业。 满意度指标：群众满意度98% | 2023年2月8日在祥云镇人民政府公开招标，中标单位：河南泽洲建设有限公司。 | 河南泽洲建设有限公司 责任人：杨吉伟 | 合格
2 | 黄庄镇 | 2023年度温县黄庄镇西虢村种子基地配套仓储项目 | 黄庄镇西虢村 | 建设一座建设建筑面积1033.83平方米，层数为地上1层，建筑高度 6.3米，结构形式为门式钢架轻型房屋钢结构。已竣工。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：90.716668万元 | 2023年2月24号至2023年4月24号 | 产出指标：建设一座建筑面积为1033.83平方米，层数为地上1层，建筑高度为6.3米，结构形式为门式钢架轻型房屋钢结构。 效益指标：依托村内种子基地配套仓储设施，建成后租赁，预计年可为村集体增收6万元，带动本村困难群众及周边群众就业，促进农民增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度≥98% | 2023年2月23日在温县公共资源交易中心公开招标，中标单位：河南子夏建筑工程有限公司。 | 河南子夏建筑工程有限公司 责任人：李东亮 | 合格
3 | 黄庄镇 | 2023年温县黄庄镇东虢村道路建设项目 | 黄庄镇东虢村 | 铺设15CM厚C25水泥混凝土路面4400平方，已竣工。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 44.5万元 | 2023年2月14号至2023年3月14号 | 产出指标：铺设15cm厚，C25水泥混凝土路面，共计4400平方米。 效益指标：有利于改善群众居住环境，方便群众出行。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 2023年2月6日在黄庄镇人民政府公开招标，中标单位：河南正扬建设工程有限公司温县黄庄分公司。 | 河南正扬建设工程有限公司温县黄庄分公司 责任人：杨波 | 合格