## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
项目名称 |  |  | 温县中医院新院区设备购置和信息化升级配套设施项目
主管部门 |  |  | 温县中医院 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 温县中医院
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 3883.44 |  | 3883.44 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 3600 |  | 3600 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 283.44 |  | 283.44 | - |  | 100.0 % | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 |  | 4 | 项目预算精准性还需要进一步提升，存在实施方案编制较为粗放，实际执行过程调整幅度较大的问题。
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 |  | 5 | 严格按照国库集中支付制度支付资金，未出现违规将资金支付到单位实有资金账户等问题。
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 按照项目预算要求，合理使用项目资金，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 |  | 5 | 按照项目预算要求，合理使用项目资金，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 |  | 4 | 资金管理方面，需要进一步专项管理，专款专用，独立核算，确保项目资金得以合理有效的使用
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1:按可研批复完成建设内容。 2：改善医院的医疗环境，提高医院的服务质量，满足居民对医疗卫生的需求，推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。 | [5 empty] | （1）按立项文件完成建设内容，建设内容也全部完成，项目已完工。 （2）改善医院的医疗环境，提高医院的服务质量，满足居民对医疗卫生的需求，推进公共卫生事业和社会经济的同步发展。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 建设成本 |  | ≤3640万元 |  | 3883.44万元 |  | 2 | 1.87 |  | 6.69 | 建设成本系申请债券资金时测算数据，在项目实施阶段，因市场价格波动以及设备需求小幅度调整，建设成本有所增加，增加部分由单位自由资金支付。
|  |  |  | 手术室建设 |  | ≤533万元 |  | 396.62万元 |  | 2 | 2 |  | 0.00
|  |  |  | 信息化升级 |  | ≤1640万元 |  | 1931万元 |  | 2 | 1.65 |  | 17.74 | 设备系申请债券资金时测算数据，在项目实施阶段，因市场价格波动以及设备需求小幅度调整，设备有所增加，增加部分由单位自由资金支付。
|  |  |  | 影像中心建设 |  | ≤1340万元 |  | 1432.94万元 |  | 2 | 1.86 |  | 6.94 | 设备系申请债券资金时测算数据，在项目实施阶段，因市场价格波动以及设备需求小幅度调整，设备有所增加，增加部分由单位自由资金支付。
|  |  |  | 制剂室建设 |  | ≤127万元 |  | 122.88万元 |  | 2 | 2 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 设备实际使用率 |  | ≥100% |  | 100% |  | 3 | 3 |  | 0.00
|  |  |  | 手术室建设，设备购置 |  | ≥32台/套 |  | 20台/套 |  | 3 | 1.88 |  | -37.50 | 根据业务需要，有些设备不需要购置。
|  |  |  | 信息化升级，设备购置 |  | ≥5台/套 |  | 5台/套 |  | 3 | 3 |  | 0.00
|  |  |  | 影像中心建设，设备购置 |  | ≥5台/套 |  | 5台/套 |  | 3 | 3 |  | 0.00
|  |  |  | 运营后医院年均就诊人次 |  | ≥100000人次 |  | 86286人次 |  | 2 | 1.73 |  | -13.71 | 受疫情影响，2022年度医院就诊人次有所减少，随着疫情结束，就诊人次以前明显增多。
|  |  |  | 运营后医院日均住院人次 |  | ≥160人次 |  | 280人次 |  | 3 | 2.23 |  | 45.00 | 项目运营后，医院住院人数明显增多。
|  |  |  | 制剂室建设，设备购置 |  | ≥20台/套 |  | 19台/套 |  | 3 | 2.85 |  | -5.00 | 根据业务需要，有些设备不需要购置。
|  | 质量指标 |  | 采购设备验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
|  |  |  | 设备正常运行率 |  | =100% |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 项目按时开工建设 |  | 按计划完成 |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
|  |  |  | 项目建设按期完工 |  | 按计划完成 |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
|  |  |  | 项目资金按计划指出 |  | 按计划完成 |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
效益指标 |  | 经济效益指标 |  | 区域经济内部需求 |  | 提升 |  | 100% |  | 3 | 3 |  | 0.00
|  |  |  | 收益与融资平衡 |  | 平衡 |  | 90% |  | 4 | 3.6 |  | -10.00 | 因受疫情影响，收益没有达到预期，还需提高医疗服务收入，使收益与融资平衡
|  |  |  | 医院平均运营收入 |  | ≥11812.33万元/年 |  | 6123.29万元/年 |  | 4 | 2.07 |  | -48.16 | 因受疫情影响，业务收入没有达到预期目标，但随着疫情结束，业务收入较以前有大幅的提升。
|  |  |  | 增加就业人员数量 |  | ≥25人 |  | 38人 |  | 4 | 3.5 |  | 22.00 | 新院区业务量增大
|  | 社会效益指标 |  | 改善医疗机构服务能力 |  | 有所改善 |  | 90% |  | 3 | 2.7 |  | -10.00 | 医疗机构服务能力仍需进一步改善，为大多数患者提供更好的服务。
|  |  |  | 提高医院中医药服务水平 |  | 有所提高 |  | 90% |  | 3 | 2.7 |  | -10.00 | 医院中医药服务能力还需进一步提高，以满足更多患者需求。
|  |  |  | 为患者提供良好的就医条件 |  | 有所改善 |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
|  |  |  | 为医务工作者拥有良好的工作环境和条件 |  | 有所改善 |  | 100% |  | 2 | 2 |  | 0.00
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 就诊群众满意度 |  | ≥90% |  | 95.17% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 91.64