## Sheet1
项目支出绩效自评情况表
项目名称 |  |  | 城乡公交一体化建设项目
主管部门 |  |  | 温县交通局 |  |  |  | 实施单位 |  |  | 温县交通运输局
项目资金 (万元) |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 0 |  | 11600 |  | 11600 | 10 |  | 100.0 % | 10.00
|  |  | 财政拨款 |  | 0 |  | 11600 |  | 11600 | - |  | 100.0 % | -
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
|  |  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |  | 0.00% | -
资金管理情况 | [6 empty] | 情况说明 |  |  | 分值（20） |  | 得分 | 存在问题和改进措施
|  |  | 安排科学性 |  |  |  | 按照部门预算编制和资金管理办法要求，进行项目论证评审立项等程序 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 拨付合规性 |  |  |  | 按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户等问题 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 使用规范性 |  |  |  | 按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留挤占挪用和擅自调整等问题 |  |  | 5 |  | 5
|  |  | 预算绩效管理情况 |  |  |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价 |  |  | 5 |  | 5
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成征地拆迁工作，施工单位及监理单位招投标工作完成。 | [5 empty] | 基本完成征地拆迁工作，施工单位及监理单位已经招标完成，进场。
绩效指标
一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际值完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施
成本指标 |  | 经济成本指标 |  | 资金投入金额 |  | =11600万元 |  | 2716万元 |  | 5 | 1.17 |  | -76.59 | 征地拆迁工作已经基本完成，施工单位及监理单位已经进场
|  | 生态环境成本指标 |  | 符合项目环保规定 |  | 符合 |  | 100% |  | 5 | 5 |  | 0.00
产出指标 |  | 数量指标 |  | 完成施工及监理招投标工作等 |  | =23% |  | 23% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 质量指标 |  | 工程验收合格率 |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
|  | 时效指标 |  | 工程完成及时率 |  | =100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
效益指标 |  | 社会效益指标 |  | 服务城乡公交通行率 |  | >95% |  | 96% |  | 15 | 15 |  | 0.00
|  | 生态效益指标 |  | 保护环境 |  | 有效保护 |  | 100% |  | 10 | 10 |  | 0.00
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 |  | 群众满意度 |  | ≥95% |  | 95% |  | 5 | 5 |  | 0.00
总分 | [9 empty] | 100 | 96.17