## sheet1 -1
项目单位自评表
项目名称 |  | 温县第二人民医院综合楼建设项目
主管部门 |  | 温县社会保险医院 |  |  |  | 实施单位 |  | 温县社会医疗保险医院
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 1800 |  | 1800 |  | 10 | 100 | 10
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 1800 |  | 1800 |  | - | 100 | -
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0 | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 预算绩效管理情况 |  | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 | 5 | 无
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：按照可研博爱高批复完成建设内容。 目标2：预计完成日期2024年7月。 目标3：项目的建设将优化区域就医环境，进一步完善温县卫生基础设施，提高医疗服务水平，增强医疗辐射带动能力，保障群众的健康和生命安全。 |  |  |  |  | 建设项目未完工。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 |  | 1800万元 | 1619万元 |  | 10 | 8.99 | -10.06% |  | 项目未完工。
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 新增床位数 |  | 372张 | 372张 |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 质量指标 | 合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
|  | 时效指标 | 项目建设周期 |  | ≤24月 | 18月 |  | 10 | 10 | 0.00%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 加强医疗配套基础设施建设，提升医疗服务能力，增强医疗服务公平性、可及性。 |  | 提升服务能力 | 100% |  | 15 | 15 | 0.00%
|  | 生态效益指标 | 促进医院在医疗、预防、保健、康复和急救等方面的综合服务能力 |  | 促进提高 | 100% |  | 10 | 10 | 0.00%
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 |  | ≥90% | 95% |  | 5 | 5 | 0.00%
| 总分 | [6 empty] | 100 | 98.99