## Sheet2
2023年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施后情况公示（四）
序号 | 乡镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 黄河街道办事处 | 2023年黄河街道水果大棚种植项目 | 黄河街道 东张王庄村 | 建设64座钢结构扁管保温棚，每座长60米，宽9米，单棚540平方米，共计34560平方米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：258.487764万元 | 2023年2月27日-2023年6月24日 | 产出指标：建设64座钢结构扁管保温棚，每座长60米，宽9米，单棚540平方米，共计34560平方米。 效益指标：采取公司+村集体+农户的合作方式，年可为集体增收24万元；带动脱贫户、监测户、一般农户200人就业，年人均增收约1万元。通过示范园区的建设，每亩地增加入驻农民纯收入2万元，带领农民走向共同富裕。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2023年2月20日招标，确定河南子夏建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南子夏建筑工程有限公司责任人：王翻翻 | 合格
2 | 招贤乡人民政府 | 2023年温县招贤乡西招贤村农产品加工项目 | 招贤乡 西招贤村 | 建设长约84.73米，宽约20.48米，高约10.7米，总面积为1735.27平方米标准化钢结构厂房一座 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 180．431662万元 | 2023年2月23日-2023年5月23日 | 产出指标：建设长约84.73米，宽约20.48米，高约10.7米，总面积为1735.27平方米标准化钢结构厂房一座。 效益指标：采取公司＋股份经济合作社＋脱贫户＋监测对象的合作方式，每年可为村集体增收约13.53万元，带动脱贫户、监测对象及周边群众务工就业；收益用于设置公益性岗位用工薪酬支出、乡村振兴工作等方面，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98％。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2023年2月20日招标，确定河南丰浩建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南丰浩建筑工程有限公司责任人：何源 | 合格
3 | 招贤乡人民政府 | 2023年温县招贤乡中辛村农产品加工项目 | 招贤乡 中辛村 | 建设长约24.48米，宽约18.48米，高约7.8米，总面积为452.39平方米标准化钢结构厂房一座，采购粮食加工等设施设备 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 62．978052万元 | 2023年3月11日-2023年6月7日 | 产出指标：建设长约24.48米，宽约18.48米，高约7.8米，总面积为452.39平方米标准化钢结构厂房一座，采购粮食加工等设施设备 效益指标：采取公司＋股份经济合作社＋脱贫户＋监测对象的合作方式，每年可为村集体增收约5万元，带动3户脱贫户或监测对象务工，年人均增收年人均增收约1万元 满意度指标：群众满意度98％。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2023年2月16日招标，确定河南泽州建设有限公司为中标单位。 | 河南泽州建设有限公司 责任人：何闯 | 合格
4 | 武德镇人民政府 | 2023年武德镇东南徐堡村加压泵站项目 | 招贤乡 东南徐堡村 | 建设11KW加压泵站一个。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：125.500931万元 | 2023年3月16日—2023年8月15日 | 产出目标：建设11KW加压泵站一个。 效益指标：改善全村719名群众饮水条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2023年3月7日招标，确定中赐（河南）建设工程有限公司为中标单位。 | 中赐（河南）建设工程有限公司 责任人：马升利 | 合格