## Sheet2
2023年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施后情况公示（七）
序号 | 乡镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 赵堡镇 | 2023年赵堡镇特色产品电子商务物流产业园项目 | 南平皋村 | 该项目为新建项目，结构形式为钢结构，地上两层建筑面积为3397.68㎡。 | 衔接推荐乡村振兴补助资金：200万元，自筹资金84.93万元。 | 2023年8月23日-2023年10月22日 | 产出指标：该项目为新建，结构形式为钢结构，地上两层建筑面积为3397.68㎡。 效益指标：投产后由第三方租赁，可为村集体增收约17.2万元，壮大村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 2023年8月21日在温县公共资源交易中心公开招标，中标单位：焦作华卓建设有限公司 | 焦作华卓建设有限公司 责任人：李庆振 | 合格
2 | 番田镇 | 2023年番田镇粮食烘干仓储项目 | 西南马村 | 基建： 新建钢结构仓储2座及室外地面硬化。 采购： 1.2吨铲车1台； 2.100吨地磅1台； 3.日烘干200吨烘干塔1座及配套设施。 | 衔接资金300万元，自筹资金10.15万元。 | 2023年8月23日-2023年11月23日 | 产出指标：硬化室外地面2000平方米，建设1000平方米钢结构仓储2座，日烘干200吨烘干塔1座及配套设施，100吨地磅1台，2吨铲车1台。 效益指标：该项目预计增收村集体收益20万元，其中西留石村4万元、西南马村4万元、东留石村3万元、大吴村3万元、王张伦村3万元、树楼村3万元。 满意度指标：群众满意度98%。 | 2023年8月22日开标 中标单位：河南耀臻建筑工程有限公司；焦作德广建筑工程有限公司 中标金额： 基建：218.15万元 采购：92万元 | 基建： 河南耀臻建筑工程有限公司责任人：闫奇 采购： 焦作德广建筑工程有限公司 责任人：王兴 | 合格
3 | 北冷乡 | 2023年温县北冷乡西保丰村鲜山药加工项目 | 北冷村 | 基建：建设钢结构厂房1座，长77.52米、宽14.5米、高6米，共计1124平方米。建设200吨冷库1座，长24.5米、宽12.5米、高3米、共计306平方米。产品展厅：长49.86米、宽14.52米、高6米，共计面积723.96平方米。仓储房：长40米、宽12.5米、高6米，共计面积500平方米。地面硬化：厚0.15米，共计面积918平方米。配套供电设施，供水设施、消防设施。 采购：鲜山药去皮清洗2台、2吨锅炉一台，封罐机1台，不锈钢工作台10张（配套20把椅子），手动叉车4台，电动升降叉车1台，硬塑料大托盘50个，山药中转塑料框500个，不锈钢晾凉架20个（配套小托盘500），连续式封口机1台，自动封箱机1台，打包机1台，收缩膜用加热炉1台，小型真空机1台，枕式包装机1台，热风循环烘箱1台，山药切片机2台、烘干设备2套。 | 衔接资金：衔接推荐乡村振兴补助资金513.358229万元，基建：衔接资金391.644598万元、追加资金：34.813631万元。 采购：衔接资金86.9万元 | 2023年4月20号-2023年11月23日 | 产出指标：基建：建设钢结构厂房1座，长77.52米、宽14.5米、高6米，共计1124平方米。建设200吨冷库1座，长24.5米、宽12.5米、高3米、共计306平方米。产品展厅：长49.86米、宽14.52米、高6米，共计面积723.96平方米。仓储房：长40米、宽12.5米、高6米，共计面积500平方米。地面硬化：厚0.15米，共计面积918平方米。配套供电设施，供水设施、消防设施。 采购：鲜山药去皮清洗2台、2吨锅炉一台，封罐机1台，不锈钢工作台10张（配套20把椅子），手动叉车4台，电动升降叉车1台，硬塑料大托盘50个，山药中转塑料框500个，不锈钢晾凉架20个（配套小托盘500），连续式封口机1台，自动封箱机1台，打包机1台，收缩膜用加热炉1台，小型真空机1台，枕式包装机1台，热风循环烘箱1台，山药切片机2台、烘干设备2套。 效益指标：建成后，年生产怀药深加工产品120吨，增加村集体收入40万元，，可吸纳脱贫户或监测户15人务工，可增加年人均收益可达0.5万元左右，进一步巩固脱贫成果，该项目建成投产后。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定一标段于2023年2月 日河南汉信建设工程有限公司 二标段于2023年3月8日挂网中标，确定河南曼伦科技发有限公司为中标单位。 | 基建：河南汉信建设工程有限公司 责任人：张学良 采购：河南曼伦科技发有限公司 责任人：王永生 | 合格
4 | 黄河街道 | 2023年度黄河街道下石井村怀药加工配套项目 | 下石井村 | 采购怀药加工及包装设备。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：107.58万元 | 2023年10月24日-2023年11月29日 | 产出指标：原粮粉碎机WFB300、拌粉机、真空上料机、CY70II膨化机、6米冷却输送机、WFB300连续式粉碎机、理瓶机、空罐吹扫消毒机、紫外杀菌隧道、双头粉剂灌装机、真空上料机、上料机分叉机构、封盖机、罐周清扫机、激光喷码机、自动压盖机、输送线、动力头、多列粉剂机等配套设施。 效益指标：采取公司+股份经济合作社+脱贫、监测户+群众的合作方式，年可为集体增收8万元；带动脱贫、监测人口3人就业，人均增收约1万元；通过怀药加工带动周边千亩菊花、铁棍山药种植，每亩地增加农民纯收入970元，进一步巩固脱贫成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2023年10月20日招标，确定河南省水西建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南省水西建筑工程有限公司责任人：尚小六 | 合格
5 | 张羌街道 | 2023年张羌街道徐沟村食品加工项目 | 徐沟村 | 新建两层钢结构厂房、石磨食品加工设备及配套设施。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：90.680287万元 | 2023年9月25日-2023年11月22日 | 产出指标：新建两层钢结构厂房、石磨食品加工设备及配套设施。 效益指标：预计增加徐沟村集体收入约6万元，另带动脱贫户和监测对象4户年户均增收5000元。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2023年9月19日招标，确定焦作鼎鑫建设工程有限公司为中标单位。 | 焦作鼎鑫建设工程有限公司 负责人：李鑫 | 合格
6 | 祥云镇 | 2023年温县祥云镇南贾村道路建设项目 | 南贾村 | 硬化道路长216米，厚0.18米，共计1080平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：13万 | 2023年9月16日-2023年9月23日 | 产出指标：硬化道路长216米，厚0.18米，共计1080平方米（C25）. 效益指标：解决南贾村4000余人出行问题. 满意度指标：群众满意度≥98% | 2023年9月20日在八戒网公开招标，中标单位：河南筑桥建工有限公司 | 河南筑桥建工有限公司 责任人：胡时敏 | 合格