## Sheet1
2023年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施后情况公示（八）
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 （万元） | 建设期限 | 绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 温县 | 温县2023年农村安全饮水项目 | 黄河街道、张羌街道、温泉街道、赵堡镇、北冷乡等5个乡镇（街道）21个村 | 铺设管线长度23184m，布设各类阀井95座，入户水表12304套等 | 衔接推进乡村振兴补助资金：1462.55538万元（决算金额） | 2023年5月16日---2023年9月30日 | 产出指标：铺设管线长度24390m，布设各类阀井95座，安装入户水表12304套。 效益指标：提升黄河街道、张羌街道、温泉街道、赵堡镇、北冷乡5个乡镇（街道）12304户47204人生活饮用水条件。 满意度指标：群众满意度95%。 | 2023年5月4日日在温县公共资源交易中心公开招标，中标单位：河南长锦建设工程有限公司 | 河南长锦建设工程有限公司 负责人：牛焕玲 | 合格
2 | 黄河街道 | 2023年度温县黄河街道中张王庄村污水管网项目 | 黄河街道中张王庄村 | 铺设污水管网470米，建设污水提泵站。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：40.8410万元（决算金额） | 2023年9月23日---2023年11月20日 | 产出指标：铺设污水管网470米，建设污水提泵站。 效益指标：解决村内污水处理问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 2023年9月21日在焦作市政府采购限额以下服务工程超市采用（询比/谈判）采购方式，确定河南筑桥建工有限公司为中标单位 | 河南筑桥建工有限公司 负责人：刘英伟 | 合格