## 项目绩效自评表
附件2
预算项目绩效自评表
（2023年度）
填表人及联系方式：侯昆 15893098397
项目名称 |  | 黄河街道养老服务中心设施建设项目
主管部门及代码 |  | 焦作市民政局 |  |  |  | 实施单位 | 温县民政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 （A） | 全年执行数 （B） | 分值 | 执行率 （B/Ax100%） |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 102 | 102 | 102 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：政府预算资金 |  | 102 | 102 | 102 | — | 100% |  | —
|  | 财政专户管理资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
|  | 单位资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 资金管理安排科学合理 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 资金拨付合规合法 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 资金使用规范合理 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 预算绩效管理到位 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 支持黄河街道综合养老服务设施建设和设施购置项目，在街道建设能照护、可托养的综合养老服务场所，按照街道养老服务设施“重综合、强辐射”的原则以县级民政部门为主体组网建设多个标准化的办公综合养老服务机构，提供失能照护以及助餐助浴助洁助医助行等服务，逐步满足老年人日益增长的就近、普惠养老服务需求。 |  |  |  |  | 完成设施建设并依托第三方实施运营管理，满足了辖区老年人短期托养、日间照料、康复护理、文体娱乐、心理慰藉等服务需求，提升了老年人的幸福感。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支持项目数量 |  | 1个 | 1 | 5 | 5
|  |  | 新建或改建的养老服务设施面积 |  | ≥2060平方米 | 2060 | 5 | 5
|  |  | 新增养老服务床位数 |  | ≥60床 | 60 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 项目方案编制完整性、合规性 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 项目严验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目投入使用比例 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 按规定表明宣传标识 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 工作任务及时完成率 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 项目完成时间 |  | 2023年6月底 | 2023-04-01 | 2.5 | 2.5
|  |  | 按时向社会公告项目实施情况 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
|  |  | 市县民政按时上报资金使用情况 |  | 100% | 100% | 2.5 | 2.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效带动社会资本的投入 |  | 有效带动 | 有效带动 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 相关产出对社会发展带来的影响和效果（养老服务有效供给） |  | 持续增加 | 持续增加 | 7.5 | 7.5
|  |  | 服务人群覆盖面 |  | 持续扩大 | 持续扩大 | 7.5 | 7.5
|  |  | 居家社区养老服务条件和服务水平 |  | 持续提升 | 持续提升 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度 |  | ≥85% | 90% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 100
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100％-90%(含)、90%-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。