## Sheet1
2024年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施后情况公示（五）
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 绩效目标预期实现情况 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 招贤乡 | 2024年招贤乡西招贤村农贸市场项目 | 西招贤村 | 新建框架结构厂房1座，建筑面积为1720㎡。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：248.87497万元。 | 2024.03.08-2024.06.21 | 产出目标：新建框架结构厂房1座，建筑面积为1720㎡ 效益目标：项目每年可增加乡集体收入14.8万元，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年3月7日进行竞争性磋商采购，确定河南润杰建设工程有限公司为中标单位。 | 河南润杰建设工程有限公司 责任人：于晨 | 合格
2 | 招贤乡 | 2024年温县招贤乡护庄村污水管网项目 | 护庄村 | 土方开挖及回填、铺设排污管网2000米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复等。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：66.351545万元。 | 2024.06.26-2024.06.26 | 产出指标：土方开挖及回填、铺设排污管网2000米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复等。 效益指标：解决护庄村群众出行、生产道路通行不便问题，解决部分道路积水问题 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年6月25日进行竞争性磋商采购，确定中赐（河南）建设有限公司为中标单位。 | 中赐（河南）建设有限公司 责任人：张中亚 | 合格
3 | 番田镇 | 2024年温县番田镇三张伦仓储项目 | 三张伦村 | 新建钢结构仓库一座,建筑面积为1000㎡，结构形式为门式钢架结构，层数为地上一层。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：69.792474万元。 | 2024.06.08-2024.08.06 | 产业目标：建筑仓储面积为1000㎡，结构形式为门式钢架结构，层数为地上一层。 效益目标;为村集体每年增收5万余元，用于村级公益事业和临时性公益劳务支出。 满意度目标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年6月3日进行竞争性磋商采购，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：谢凯 | 合格
4 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇作礼村人居环境整治提升项目 | 作礼村 | 铺设排污管网1680米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 49.10万元。 | 2024.06.08 -2024.08.07 | 产出指标：铺设排污管网1680米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:解决村内农户家中污水排放问题，改善村内人居环境 。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月29日进行竞争性磋商采购，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：牛冠云 | 合格
5 | 祥云镇 | 2024年度温县祥云镇薛召村污水管网项目 | 薛召村 | 铺设排污管网1460米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 43.60万元。 | 2024.06.08 -2024.08.07 | 产出指标：铺设排污管网1460米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:解决全村335户65%群众的污水排放问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月29日进行竞争性磋商采购，确定浩润建设工程有限公司为中标单位。 | 浩润建设工程有限公司 责任人：高兆元 | 合格
6 | 祥云镇 | 2024年度温县祥云镇王召村污水管网项目 | 王召村 | 铺设排污管网1538米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 38.52万元。 | 2024.06.07 -2024.08.06 | 产出指标：铺设排污管网1538米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:解决村内农户家中污水排放问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月31日进行竞争性磋商采购，确定河南正扬建设工程有限公司为中标单位。 | 河南正扬建设工程有限公司 责任人：邹小冬 | 合格
7 | 祥云镇 | 2024年度温县祥云镇喜合村污水管网项目 | 喜合村 | 铺设排污管网465米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 13.63万元。 | 2024.06.08 -2024.08.07 | 产出指标：铺设排污管网465米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:解决村内农户家中污水排放问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月29日进行竞争性磋商采购，确定河南润杰建设工程有限公司为中标单位。 | 河南润杰建设工程有限公司 责任人：徐凤鸣 | 合格
8 | 祥云镇 | 2024年度温县祥云镇李召村污水管网项目 | 李召村 | 铺设排污管网1535米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：49.15万元。 | 2024.06.08 -2024.08.10 | 产出指标：铺设排污管网1535米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标：解决了全村1441人的人居环境。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月29日进行竞争性磋商采购，确定河南豫创联胜建设工程有限公司为中标单位。 | 河南豫创联胜建设工程有限公司 责任人：王颢 | 合格
9 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇晁召村污水管网项目 | 晁召村 | 铺设排污管网981米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：23.555631万元。 | 2024.06.08 -2024.08.07 | 产出指标：铺设排污管网981米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:解决村内农户家中污水排放问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月31日进行竞争性磋商采购，确定河南富国建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南富国建筑工程有限公司 责任人：赵留涛 | 合格
10 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇张寺村污水管网项目 | 张寺村 | 铺设排污管网1870米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 57万元。 | 2024.06.08 -2024.08.07 | 产出指标：铺设排污管网1870米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:解决村内农户家中污水排放问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年5月29日进行竞争性磋商采购，确定四川恒瑜建设工程有限公司为中标单位。 | 四川恒瑜建设工程有限公司 责任人：王成林 | 合格