## Sheet1
2024年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施后情况公示（七）
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用（万元） | 建设期限 | 绩效目标预期实现情况 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 温泉街道 | 2024年温县温泉街道东梁所村仓储项目 | 东梁所村 | 新建门式钢架结构仓储一座及附属设施建设，仓储建筑面积为3252.23㎡，层数为地上一层。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：295.662636万元 | 2024年3月28日-2024年7月29日 | 产出指标：新建门式钢架结构仓储一座及附属设施建设，仓储建筑面积为3252.23㎡，层数为地上一层。 效益指标：每年为村集体增收20余万元，收益用于村内公益性岗位及与乡村振兴有关其他方面支出，带动周边群众就业，进一步巩固脱贫成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年3月22日招标，确定中赐（河南）建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：中赐（河南）建设有限公司 责任人：张振杰 | 合格
2 | 岳村街道 | 2024年温县岳村街道山药片区仓储项目 | 吕村 | 新建仓储3座，层数均为地上一层，建筑面积1387.2㎡。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 200.02158万元 | 2024年4月23日-2024年11月27日 | 产出指标：新建门式钢结构仓储3座，层数均为地上一层，建筑面积1387.2平方米。 效益指标：村集体+农户的合作方式，年可为集体增收12万元；可带动周边农户就业。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年4月21日招标，确定中赐（河南）建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：中赐（河南）建设有限公司 责任人：郭自峰 | 合格
3 | 武德镇 | 2024年温县武德镇扶持壮大村集体经济项目 （冯蔺片区） | 田冯蔺村 | 新建门式钢架结构厂房1座，层数为地上一层，建筑面积为1821平方米 | 衔接推进乡村振兴补助资金：150.025915万元 | 2024年8月1日-2024年10月28日 | 产出目标：新建门式钢架结构厂房1座，建筑面积为1869平方米 效益目标：项目每年可增加村集体收入12万元，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年4月26日招标，确定河南鑫政德园林建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鑫政德园林建筑工程有限公司 责任人：刘明 | 合格
4 | 温泉街道 | 2024年温县温泉街道柴门庄村仓储项目 | 柴门庄村 | 建筑面积1960㎡，结构形式为门式刚架结构，层数为地上一层。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：187.338739万元 | 2024年7月17日-2024年10月29日 | 产出指标：建筑面积为1960㎡，结构形式为门式刚架结构，层数为地上一层。 效益指标：每年为村集体增收10余万元，收益用于村内公益性岗位及与乡村振兴有关其他方面支出，带动周边群众就业，进一步巩固脱贫成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年7月11日招标，确定河南锦霖市政工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南锦霖市政工程有限公司 责任人：马思远 | 合格
5 | 张羌街道 | 2024年温县张羌街道南张羌村蔬菜瓜果销售中心项目 | 南张羌村 | 建筑面积为720平方米，结构形式为框架结构，层数为地上二层。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：99.679052万元 | 2024年6月20日-2024年10月24日 | 产出指标：建筑面积为720平方米，结构形式为框架结构，层数为地上二层。 效益指标：增加南张羌村集体收入约6万元，另带动脱贫户和监测对象3户年户均增收10000元。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年6月4日进行竞争性磋商采购，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：李树珍 | 合格
6 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇闫庄村污水管网项目 | 闫庄村 | 铺设排污管网1129米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 48.54万元 | 2024年6月28日-2024年11月24日 | 产出指标:铺设排污管网1129米、安装塑料检查井、路面拆除及恢复。 效益指标:能明显改善村内污水横流现象，改善村容村貌，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年6月27日招标，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：高明华 | 合格
7 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇大玉兰村1号路污水管网项目 | 大玉兰村1号路 | 路面破除及恢复、铺设污水管网 2335 米、砖砌检查井。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：82.560487万元 | 2024年7月12日-2024年12月5日 | 产出指标:路面破除及恢复、铺设污水管网2335米、砖砌检查井。 效益指标:使我村污水管网系统联接乡镇主管网，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年7月5日招标，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：张鹏飞 | 合格
8 | 张羌街道 | 2024年温县张羌街道常店村通户路项目 | 常店村 | 硬化道路长576米，共计2181平方米（C25），铺设污水管网576米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 33.95万元 | 2024年9月12日-2024年10月25日 | 产出指标：硬化道路长576米，共计2181平方米（C25），铺设污水管网576米。 效益指标：解决常店村2000余人出行问题、污水横流问题。 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年9月11日招标，确定河南耀臻建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南耀臻建设工程有限公司 责任人：左超 | 合格
9 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇南贾村农产品展览仓储中心项目 | 南贾村 | 建设一个农产品展览中心，长25米，宽18米，占地450平方米，建设一个农产品仓储中心，库房长50米，宽15米，占地750平方米，加基础机械设备。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：126.690591万元 | 2024年11月6日-2024年12月15日 | 产出目标：建设一个农产品展览中心，长25米，宽18米，占地450平方米，建设一个农产品仓储中心，库房长50米，宽15米，占地750平方米，加基础机械设备。 效益目标：项目每年可增加村集体收入7.8万元，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月4日招标，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：张鹏飞 | 合格
10 | 武德镇 | 2024年温县武德镇大善台村艾草深加工厂房项目 | 大善台村 | 建设长50米，宽30米，高9.5米的钢结构艾草深加工厂房2座，总面积3000平方米 | 衔接推进乡村振兴补助资金：297.071879万元 | 2024年11月7日-2024年12月18日 | 产出目标：建设长50米，宽30米，高9.5米的钢结构艾草深加工厂房2座，总面积3000平方米。 效益目标：项目每年可增加集体收入26.4万元，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月31日招标，确定河南隆鼎建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南隆鼎建筑工程有限公司 责任人：张朋转 | 合格
11 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇西留村仓储项目 | 西留村 | 建设长50米，宽24.2米，高6.15米，合计面积1210平方米的钢结构仓储一座。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：998823.57万元 | 2024年11月11日-2024年12月13日 | 产出指标：建设长50米，宽24.2米，高6.15米(室外地面至檐口)，地上一层，合计面积1210平方米的钢结构仓储一座。 效益指标：通过建设仓储，建成后对外租赁，年可为村集体增收7万余元，带动本村困难群众及周边群众就业，促进农民增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 2024年11月8日在温县公共资源交易中心进行竞争性磋商，确定中标单位为：河南正扬建设工程有限公司 | 施工单位：河南正扬建设工程有限公司 责任人：王敏强 | 合格
12 | 赵堡镇 | 2024年温县赵堡镇东马村仓储库项目 | 东马村 | 建设地上二层门式钢架结构仓储一座，面积为1202平米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 126.1万元 | 2024年11月5日-2024年12月15日 | 产出指标：建设地上二层门式钢架结构仓储一座，面积为1202平方米。 效益指标：投产后由第三方租赁，可为村集体增收约7万元，壮大村集体经济，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月4日招标，确定河南禾伟建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：崔建 | 合格
13 | 温泉街道 | 2024年温县温泉街道前东南王村入户路项目 | 前东南王村 | 铺设15cm厚C25水泥混凝土路面，铺设排污管道268m。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：26.63932万元 | 2024年10月28日-2024年11月26日 | 产出指标：铺设15cm厚C25水泥混凝土路面，铺设排污管道268m。 效益指标：解决800余人出行问题。 满意度指标：群众满意度高。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月25日招标，确定河南森之程建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南森之程建筑工程有限公司 责任人：赵帅 | 合格
14 | 张羌街道 | 2024年温县张羌街道北张羌村通户路项目 | 北张羌村 | 硬化道路长994米，共计5694平方米（C25）。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金57.92万元 | 2024年10月25日-2024年10月29日 | 产出指标：硬化道路长994米，共计5694平方米（C25） 效益指标：解决北张羌村2000余人出行问题 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月23日采取竞争性谈判，确定中翌（河南）建筑有限公司为中标单位。 | 施工单位：中翌（河南）建筑有限公司 责任人：邓振民 | 合格
15 | 张羌街道 | 2024年温县张羌街道马庄村入户路项目 | 马庄村 | 硬化道路长668米，共计2683平方米（C25），铺设污水管网216米。 | 财政衔接推进乡村振兴补助资金35.47万元 | 2024年10月25日-2024年11月16日 | 产出指标：硬化道路长668米，共计2683平方米（C25），铺设污水管网216米 效益指标：解决马庄村2500余人出行问题 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月23日采取竞争性谈判，确定河南子夏建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南子夏建筑工程有限公司 责任人：周晓焕 | 合格
16 | 祥云镇 | 2024年温县祥云镇晁召村基础道路项目 | 晁召村 | 拆除路面、路床（槽）整形、余方弃置、15厘米厚C25水泥混凝土路面。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：35.828138万元 | 2024年10月27日-2024年11月25日 | 产出目标：拆除路面、路床（槽）整形、余方弃置、15厘米厚C25水泥混凝土路面。 效益指标：解决晁召村1300余人出行问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月25日招标，确定中凯泰盛建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：中凯泰盛建设工程有限公司 责任人：杨林燕 | 合格
17 | 招贤乡 | 2024年温县招贤乡安乐寨村旅游路项目 | 安乐寨村 | 硬化安乐寨村旅游道路长约1200米，厚0.14米，合计约4800平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：56.868863万元 | 2024年10月26日-2024年11月19日 | 产出指标：硬化安乐寨村旅游道路长约1200米，厚0.14米，合计约4800平方米（C25）。 效益指标：通过硬化旅游路，解决安乐寨村群众出行、生产道路通行不便问题，同时将安乐寨周边古城墙、护城河、河流、观光粮田等景点串联成线，高标准打造司马故里路网体系，进一步促进农文旅融合发展与乡村振兴有机衔接。 满意度指标：群众满意度98%。 | 2024年10月25日在温县招贤乡人民政府会议室采取竞争性谈判方式进行招标。 | 施工单位：温县恒石市政工程有限公司 责任人：吴高攀 | 合格
18 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇姚庄道路修建项目 | 姚庄村 | 硬化道路长970米，厚0.18米，共计4818.25平方米（C25） | 衔接推进乡村振兴补助资金：56.914551 | 2024年10月29日-2024年12月7日 | 产出指标：硬化道路长970米，厚0.18米，共计4818.25平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 2024年10月25日在镇政府招投标，确定中标单位为：河南豫仁建设工程有限公司。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：李树珍 | 合格
19 | 黄庄镇 | 2024年度温县黄庄镇黄庄村道路建设项目 | 黄庄村 | 硬化道路长373.5米，厚0.15米，共计1552.86平方（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：19.386663 | 2024年10月29日-2024年11月10日 | 产出指标：硬化道路长373.5米，厚0.15米，共计1552.86平方米（C25） 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 2024年10月25日在镇政府招投标，确定中标单位为：焦作鸥鹭工程服务有限公司。 | 施工单位：焦作鸥鹭工程服务有限公司 责任人：田晓晓 | 合格
20 | 番田镇 | 2024年温县番田镇王薛村通户路项目 | 王薛村 | 1.硬化道路：厚0.15米，合计1556平方米（C25）；2.排水沟：共计长722米。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.280615万元 | 2024年10月25日-2024年11月24日 | 产出指标：1.硬化道路：厚0.15米，合计1556平方米（C25）；2.排水沟：共计长722米。 效益指标：解决番田镇王薛村1480名群众排水难、出行难等问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月24日招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：梁小雷 | 合格
21 | 番田镇 | 2024年温县番田镇余村通户路项目 | 余村 | 硬化道路：厚0.15米，合计1400平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：13.55751万元 | 2024年10月25日-2024年11月2日 | 产出指标：硬化道路：厚0.15米，合计1400平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇余村1000名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月24日招标，确定河南玺融建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南玺融建筑工程有限公司 责任人：岳艳红 | 合格
22 | 番田镇 | 2024年温县番田镇番田村通户路项目 | 番田村 | 硬化道路：厚0.15米，合计1020平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.739133万元 | 2024年10月25日-2024年11月2日 | 产出指标：硬化道路：厚0.15米，合计1020平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月24日招标，确定焦作佳屹建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作佳屹建设工程有限公司 责任人：孙丽霞 | 合格
23 | 番田镇 | 2024年温县番田镇后北马村通户路项目 | 后北马村 | 硬化道路：厚0.15米，合计1405平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：14.593613万元 | 2024年10月25日-2024年11月2日 | 产出目标：硬化道路：厚0.15米，合计1405平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇后北马村510名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月24日招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：王军 | 合格
24 | 北冷乡 | 2024年温县北冷乡西周村入户路项目 | 西周村 | 铺设15CM厚混凝土路面3880㎡。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.231347万元 | 2024年10月25日-2024年11月22日 | 产出指标：铺设15CM厚混凝土路面3880㎡。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月25日招标，确定河南子夏建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南子夏建筑工程有限公司 责任人：田振兴 | 合格
25 | 北冷乡 | 2024年温县北冷乡东南冷村入户路项目 | 东南冷村 | 铺设15CM厚混凝土路面1066㎡。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.751995万元 | 2024年11月1日-2024年11月22日 | 产出指标：铺设15CM厚混凝土路面1066㎡。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月31日招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：慕继科 | 合格
26 | 赵堡镇 | 2024年温县赵堡镇赵堡村道路建设项目 | 赵堡村 | 武孟线北414.5平方；武孟线南5672平方；共4346平方（C25） | 衔接推进乡村振兴补助资金： 29.4万元 | 2024年10月24日-2024年11月4日 | 产出指标：武孟线北414.5平方米；武孟线南5672平方；共计4346平方 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月23日招标，确定中翌（河南）建筑有限公司为中标单位。 | 施工单位：中翌（河南）建筑有限公司 责任人：邓振民 | 合格
27 | 赵堡镇 | 2024年温县赵堡镇中马村通户路项目 | 中马村 | 硬化布袋二街176平方；东西大街东段536平方；刘家胡同东段443.5平方；东胡同210平方，西胡同400平方。厚0.15米、共1765.5平方（C25） | 衔接推进乡村振兴补助资金： 18.59万元 | 2024年10月24日-2024年11月2日 | 产出指标：硬化布袋二街176平方；东西大街东段536平方，刘家胡同东西段443.5平方；东胡同210平方，西胡同400平方，共计1765.5平方。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年10月23日招标，确定河南渠霜建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南渠霜建筑工程有限公司 责任人：王胜利 | 合格
28 | 番田镇 | 2024年温县番田镇三陵村通户路项目 | 三陵村 | 硬化道路长114米，厚0.15米，共计574.5平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：5.927215万元 | 2024年11月27日-2024年12月2日 | 产出指标：硬化道路长114米，厚0.15米，共计574.5平方米（C25）。 效益指标：解决三陵村585名群众出行难问题、道路窄问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月26日招标，确定河南硕禄建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南硕禄建设工程有限公司 责任人：史小波 | 合格
29 | 番田镇 | 2024年温县番田镇南孟村通户路项目 | 南孟村 | 硬化道路长780米，厚0.15米，共计3164.5平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.981211万元 | 2024年11月27日-2024年12月2日 | 产出指标：硬化道路长780米，厚0.15米，共计3164.5平方米（C25）。 效益指标：解决南孟村1480名群众出行难问题、道路积水问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月26日招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：张建 | 合格
30 | 番田镇 | 2024年温县番田镇刘谢村通户路项目 | 刘谢村 | 硬化道路长390米，厚0.15米，共计1518平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：14.026901万元 | 2024年11月27日-2024年12月2日 | 产出指标：硬化道路长390米，厚0.15米，共计1518平方米（C25）。 效益指标：解决刘谢村1373名群众出行难问题、道路积水问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月26日招标，确定河南中达翔建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南中达翔建设工程有限公司 责任人：李想 | 合格
31 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇买庄村道路建设项目 | 买庄村 | 硬化道路长241.2米，厚0.15米，共计502.09平方（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：5.272732 | 2024年11月21日-2024年12月13日 | 产出指标：硬化道路长241.2，厚0.15米，共计502.09平方（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月21日招标，确定焦作鸥鹭工程服务有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作鸥鹭工程服务有限公司 责任人：田玉林 | 合格
32 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇卫村道路建设项目 | 卫村 | 硬化道路长74.8米，厚0.15米，共计299.2平方（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：3.068694万元 | 2024年11月21日-2024年12月13日 | 产出指标：硬化道路长74.8米，厚0.15米，共计299.2平方（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月20日招标，确定焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司责任人：李志钢 | 合格
33 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇前张庄村道路建设项目 | 前张庄村 | 硬化道路长103.4米，厚0.15米，共计193.94平方（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：1.862873万元 | 2024年11月21日-2024年12月13日 | 产出指标：硬化道路长103.4米，厚0.15米，共计193.94平方（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月20日招标，确定焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司 责任人：李志钢 | 合格
34 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇闫杨门村道路建设项目 | 闫杨门村 | 硬化道路长63.3米，厚0.15米，共计231.67平方（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：3.068694万元 | 2024年11月21日-2024年12月13日 | 产出指标：硬化道路长63.3米，厚0.15米，共计231.67平方（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月20日招标，确定焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司 责任人：李志钢 | 合格
35 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇耿庄村道路建设项目 | 耿庄村 | 硬化道路长56.5米，厚0.15米，共计169.5平方（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：2.061338万元 | 2024年11月21日-2024年12月13日 | 产出指标：硬化道路长56.5米，厚0.15米，共计169.5平方（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月20日招标，确定焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作市亚裕建筑劳务服务有限公司 责任人：李志钢 | 合格
36 | 黄庄镇 | 2024年温县黄庄镇西郭村道路建设项目 | 西郭村 | 硬化道路长441.5米，厚0.15米，共计1766平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：1.6682543万元 | 2024年11月21日-2024年12月13日 | 产出指标：硬化道路长441.5米，厚0.15米，共计1766平方米（C25）。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月21日招标，确定焦作鸥鹭工程服务有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作鸥鹭工程服务有限公司 责任人：田晓晓 | 合格
37 | 武德镇 | 2024年温县武德镇北保封村道路建设项目 | 北保封村 | 硬化村内道路总长800米，厚0.15米，共计3176.88平方米(C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：33.177057万元 | 2024年11月28日-2024年12月17日 | 产出目标：硬化村内道路总长800米，厚0.15米，共计3176.88平方米(C25)。 效益目标：改善道路设施条件，方便全村群众出行，同时为村内经济发展创造有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2024年11月26日招标，确定河南正扬建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南正扬建设工程有限公司 责任人：杨培 | 合格