## Sheet1
2025年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目竣工后情况公示
序号 | 乡镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇西林肇村仓储项目 | 黄庄镇 西林肇村 | 建设长40米，宽20米，高6米，合计面积800平方米的仓储两座。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：129.755246万元 | 2025.2.13-2025.4.24 | 产出目标：建设长40米，宽20米，高6米，合计面积800平方米的仓储两座。 效益目标：每年为村集体增收10万元，收益用于村内公益性岗位及与乡村振兴有关其他方面支出，带动周边群众就业，进一步巩固脱贫成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年2月11日招标，确定河南崇浩建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南崇浩建筑工程有限公司 责任人：赵晓波 | 合格
2 | 武德镇 | 2025年温县武德镇大善台村艾草加工设备采购项目 | 武德镇 大善台村 | 购置设备：前道提绒设备1套；艾柱、艾条、艾饼加工、除尘设备及配套案台1套；电、气配套设备1套；后道包装设备1套。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 150万元 群众自筹:7.8275万元 | 2024.2.12- 2024.5.12 | 产出目标：购置设备：前道提绒设备1套；艾柱、艾条、艾饼加工、除尘设备及配套案台1套；电、气配套设备1套；后道包装设备1套。 效益目标：项目每年可增加村集体收入12.62万元，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年2月21日招标，确定南阳眉雪商贸有限公司为中标单位。 | 南阳眉雪商贸有限公司 责任人：刘瑞 | 合格
3 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡西保丰村生活污水管网项目 | 北冷乡 西保丰村 | 铺设Φ300双臂波纹管1478.3米、塑料检查井Φ400mm50座、厚0.18米混凝土路面1181.88平方。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：40.118133元万元 | 2025.3.25-2025.4.23 | 产出指标：铺设Φ300双臂波纹管1478.3米、塑料检查井Φ400mm50座、厚0.18米混凝土路面1181.88平方;效益指标:解决全村群众污水排放问题;满意度指标:群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年3月25日招标，确定河南众咖建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南众咖建筑工程有限公司 责任人:张遵 | 合格
4 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡东周村生活污水管网项目 | 北冷乡 东周村 | 铺设Φ300双臂波纹管1510.2米、塑料检查井Φ400mm52座、厚0.18米混凝土路面1208.16平方。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：40.99754元万元 | 2025.3.25-2025.4.23 | 产出指标：铺设Φ300双臂波纹管1510.2米、塑料检查井Φ400mm52座、厚0.18米混凝土路面1208.16平方;效益指标:解决全村群众污水排放问题;满意度指标:群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年3月25日招标，确定焦作山垭建筑工程有限公司为中标单位。 | 焦作山垭建筑工程有限公司 责任人:任增光 | 合格