## 2025
2025年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目实施前情况及绩效目标设定情况汇总表（六）
序号 | 乡镇（街道） | 项目名称 | 实施地点 | 建设内容 | 资金来源（万元） | 建设期限 | 绩效目标 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人
1 | 黄河街道办事处 | 2025年温县黄河街道东张王庄村道路硬化项目 | 黄河街道东张王庄村 | 硬化道路长2628米，厚0.15米，共计9987平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：89.902778万元。 | 2025.7.25-2025.9.23 | 产出指标：硬化道路长2628米，厚0.15米，共计9987平方米（C25）。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月23日进行招标，确定河南考其建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南考其建设工程有限公司 责任人：陈陆军
2 | 祥云镇人民政府 | 2025年温县祥云镇大尚村道路建设项目 | 祥云镇大尚村 | 修建道路长174m，厚0.15米，合计795m2，硬化小巷道路长991m,厚0.12m,合计2752m2, 共计3547m2（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：32.415万元。 | 2025.7.18-2025.8.2 | 产出指标：修建道路长174m，厚0.15米，合计795m2，硬化小巷道路长991m,厚0.12m,合计2752m2, 共计3547m2（C25）。 效益指标：解决群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度100%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月16日进行招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：梁小雷
3 | 黄庄镇人民政府 | 2025年温县黄庄镇常庄村道路建设项目 | 黄庄镇常庄村 | 硬化道路长680米，厚0.18米，共计2720平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：34.9万元。 | 2025.7.18-2025.8.12 | 产出指标：硬化道路长680米，厚0.18米，共计2720平方米（C25。） 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月16日进行招标，确定河南豫仁建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豫仁建设工程有限公司 责任人：李树珍
4 | 番田镇人民政府 | 2025年温县番田镇东小吴村鹌鹑养殖项目 | 番田镇东小吴村 | 新建鹌鹑养殖拱形门3座共2380㎡，蛋库140㎡，硬化路面4000㎡，修建排水沟160米;采购一套半自动化设备，及配套设施,详见工程量清单及施工图纸。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：基建：131.3万元 采购：36.697万元 | 2025.6.30-2025.10.27 | 产出目标：新建鹌鹑养殖拱形门3座共2380㎡，蛋库140㎡，硬化路面4000㎡，修建排水沟160米;采购一套半自动化设备，及配套设施,详见工程量清单及施工图纸。 效益目标:年可为村集体增收约13余万元，带动脱贫户或监测户务工，年人均增收约1万元，进一步巩固脱贫成果，收取的租金可以用于村内设置的公益性岗位及临时公益岗位用工薪酬支出及与乡村振兴有关等其他方面。 满意度目标：群众满意度≥98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年6月30日在温县产权交易中心进行竞争性磋商，确定河南禾伟建筑工程有限公司为基建中标单位。 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月23日在温县产权交易中心进行竞争性磋商，确定河南乐易机械制造有限公司为采购中标单位。 | 施工单位：河南禾伟建筑工程有限公司 责任人：张鹏飞 采购单位：河南乐易机械制造有限公司 责任人：刘柯