## Sheet1
温县2013年十项民生工程项目基本情况表
单位：万元
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 建设内容 | 总投资 | 完成时限 | 文件依据 | 目前进展情况 | 分管单位
’－ 5 － | 1 | 支农惠农方面 | 2012年田间工程 | 田间工程项目1.32万亩，内容包括新打机井，完善旧井配套、铺设地埋管道等 | 656 | 2013 | 焦发改投资〔2012〕699号 | 已竣工 | 发展改革委
| 2 |  | 高标准良田项目 | 高标准良田项目1万亩，内容包括新打机井，完善旧井配套、铺设地埋管道、敷设低压输电线路、建装输变电台区、整修硬化农用道路、道旁植树等 | 1466 | 2013.12 | 豫财发 〔2013〕55号 | 打井112眼，配套40眼，路5千米，管4万余米，地埋线28千米，完成投资870万元，占工程总量的60% | 财政局
| 3 |  | 武德镇等6个乡镇土地整治项目 | 土地整治项目面积12.462万亩 | 18543.25 | 2013 | 豫发改建设〔2013〕442号 | 一期工程（1.3亿元）正在施工，正积极争取二期工程资金 | 国土资源局
| 4 |  | 农村饮水安全工程 | 解决3.87万农村居民和1.01万农村学生的饮水问题 | 2116 | 2013.12 | 《关于编制2013年全省饮水安全工程实施方案的通知》 | 正在招投标，定于9月3日开标 | 水利局
’－ 6 － | 5 | 教育事业方面 | 职教中心新校区续建工程 | 建筑面积21000平方米，建设新校区三期，综合教学楼、礼堂、图书馆、机电汽修车间等 | 4000 | 2013 | 焦发改社会〔2010〕84号 | 一标段房顶保温层施工结束，等待主体验收，外墙保温准备工作；二标段主体填充墙完成60% ；三标段1#、2#楼屋顶造型钢筋绑扎均已完成90%，1#、2#楼主体填充墙砌筑已完成95% | 教育局
| 6 |  | 特殊教育一期工程 | 总建筑面积4416平方米，包括教学楼、宿舍、餐厅、围墙等 | 440 | 2013 | 焦发改社会〔2008〕691号 | 综合楼、宿舍楼、餐厅封顶 | 教育局
| 7 |  | 一中新校区三期工程 | 建筑面积15000平方米，主要为2号餐厅、图书馆等 | 4100 | 2014 | 焦发改社会〔2010〕280号 | 图书馆完成预算，申请评审控制价；餐厅完成图纸设计修改，正在进行图审；先期1000万贷款省中行已审批，正在市中行办手续 | 教育局
| 8 |  | 学校维修改造（校舍安全）项目 | 项目包括番田镇杨磊初中、武德镇中学、赵堡中学等19个项目，其中长效机制7个，省以奖代补7个，长效机制中央提标5个 | 1080 | 13个2013年完成，6个2014年完成 | 豫财教〔2011〕381号 豫财教〔2012〕382号 豫财教〔2012〕254号 | 7个长效机制及7个省以奖代补项目已开工，5个长效机制提标项目，2个已开工，1个确定中标单位准备开工，2个正在招标 | 教育局
| 9 |  | 薄弱学校改造项目 | 项目包括西招贤、温泉镇陆庄、大黄庄三所学校，建筑面积2244平方米 | 230 | 2014 | 豫财教〔2012〕470号 | 计划9月份开工建设 | 教育局
’－ 7 － | 10 | 医疗 卫生 方面 | 县精神病院建设项目 | 县精神病院门诊病房楼建设项目，建筑面积5800平方米 | 1200 | 2013 | 焦发改社会〔2011〕524号 | 已竣工，正在做验收准备工作 | 卫生局
| 11 |  | 岳村乡病房楼扩建项目 | 岳村乡卫生院扩建病房楼，建筑面积1100平方米 | 165 | 2013 | 焦发改社会〔2012〕424号 | 装修结束，正在硬化地面 | 卫生局
| 12 |  | 北冷乡卫生院改造项目 | 北冷乡改造病房楼，建筑面积1200平方米 | 100 | 2013 | 焦发改社会〔2012〕782号 | 开始施工 | 卫生局
| 13 |  | 南张羌镇卫生院改扩建项目 | 南张羌卫生院项目建筑面积1470平方米，其中新建综合楼540平方米、改建门诊楼930平方米 | 165 | 2013 | 焦发改社会〔2012〕782号 | 开始施工 | 卫生局
| 14 |  | 武德镇卫生院改扩建项目 | 武德镇卫生院项目建筑面积1455平方米，其中新建综合楼535平方米、改建门诊楼920平方米 | 165 | 2013 | 焦发改社会〔2012〕782号 | 开始施工 | 卫生局
| 15 |  | 赵堡镇卫生院改造项目 | 赵堡镇卫生院改建门诊楼建筑面积1600平方米 | 120 | 2013 | 焦发改社会〔2012〕782号 | 正在做招标准备 | 卫生局
’－ 8 － | 16 | 住房保障方面 | 公租房项目 | 项目总套数为970套。其中河南盛鑫实业有限公司500套、河南利伟实业有限公司150套、河南中科富兰特有限公司320套 | 7670 | 2013 | 无 | 中科富兰特、利伟实业公租房项目可研已批复，盛鑫正在做前期工作 | 房管中心
| 17 |  | 棚户区改造项目 | 项目总套数为626套，其中上作新村建筑面积22560平方米，共188套；振兴小区建筑面积58762平方米，共438套。 | 18200 | 2014 | 温发改〔2012〕37号 | 上作新村项目地基打桩已结束，振兴小区项目正在招标 | 住房城乡建设局
| 18 |  | 子夏小区配套工程 | 工程建筑面积4000平方米，建设商场、幼儿园等 | 600 | 2013 | 无 | 正在设计招标 | 房管中心
| 19 |  | 公租房、廉租房分配 | 公租房廉租房总套数1444套。其中廉租房120套，建筑面积6000平方米；公租房1324套，建筑面积79440平方米 | 8070 | 2013 | 无 | 主体已完工，配套设施正在施工，年底前做完分配准备工作 | 房管中心
| 20 | 环境治理方面 | 蚰蜒河西段改造工程 | 河道疏浚2.9公里 | 1300 | 2013.12 | 无 | 正在清理地面附着物 | 水利局
| 21 |  | 荣蚰河南段改造工程 | 河道疏800米并在污水处理厂形成一个人工湖 | 600 | 2013.12 | 无 | 正在清理地面附着物 | 水利局
| 22 |  | 老蟒河治理工程 | 疏浚拓宽河道5.8千米，维修沿河桥梁 | 2300 | 2013.12 | 无 | 正在开公布招投标公告，预计9月中旬开标 | 水利局
’－ 9 － | 23 | 公共服务设施方面 | 人民医院生命通道项目 | 人民医院至子夏大街全长301米，15cm碎石灰土，22cm混凝土路面，路基宽6.5m，路面宽5.5m | 20 | 2013.3 | 无 | 已于3月15日竣工 | 交通运输局
| 24 |  | 建兴大街配套工程 | 建兴大街目前开工建设720米，配套设施包括雨污管网、人行道，绿化、路灯等。 | 334.6 | 2013 | 无 | 正在进行人行道施工，其余配套设施已完工 | 住房城乡建设局
| 25 |  | 人民大街南延工程 | 规划用地89.11亩，容积率约3.0，规划建筑面积约178310㎡。 | 60000 | 2017 | 无 | 正在房屋征收 | 住房城乡建设局
| 26 |  | 老城区天然气管网铺设工程 | 铺设天然气管网35公里，新增天然气用户3500户 | 150 | 2013 | 无 | 目前新铺设天然气管网15公里，新增天然气用户1100户 | 住房城乡建设局
’－ 10 － | 27 | 公共服务设施方面 | 农村道路建设项目 | 建设内容包括X039温武界-Y018、X032获轵线-陶沁线、X021大练线-祥云镇、X041大练线-徐吕线等四条县道，总长21公里 | 1660 | 2013.9 | 豫发改投资 〔2013〕645号 | 项目正在施工中，已建设完成14公里 | 交通运输局
| 28 |  | 2013年农网改造升级工程 | 工程计划投资1120万元，其中35千伏计划投资487万元，建设规模为新建35千伏线路6.1千米，变电站综自改造3座；10千伏计划投资633万元，规模为新建改造10千伏线路18.8千米，配电台区48个，配电容量10.635兆伏安，0.4千伏线路18.7千米 | 1120 | 2013.12 | 国家电网发展 〔2013〕568号 | 目前已完成物资合同签订工作，物资已陆续到位，已架设10千伏线路5.5千米，0.4千伏线路3.9千米，安装配变15台，预计12月份竣工 | 供电公司
| 29 | 困难群体救助方面 | 社会福利中心项目 | 建筑面积8000平方米及配套设施 | 2000 | 2014 | 豫民文 〔2012〕145号 | 完成规划选址工作 | 民政局
|  |  | 合计 |  | 138570.85