## sheet1 -1
项目单位自评表
项目名称 |  | 修武县垃圾中转站提升改造项目
主管部门 |  | 修武县城市综合服务中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 修武县城市综合服务中心
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 1000 |  | 1000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 1000 |  | 1000 |  | — | 100% | —
|  | 财政专户管理资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0% | -
|  | 单位资金 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - | 0% | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 科学 |  |  | 5 | 5
|  | 拨付合规性 |  | 合规 |  |  | 5 | 5
|  | 使用规范性 |  | 规范 |  |  | 5 | 5
|  | 预算绩效管理情况 |  | 正常 |  |  | 5 | 5
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 随着我县人口和经济发展，城市化进程进一步加快，为全面提升环卫服务能力，保证生产安全。申请政府性专项债1000万元，对城区12座垃圾中转站进行推倒重建，5座进行设备更新。 |  |  |  |  | 5座设备更新已完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 |  | 1000万元 | 0 |  | 3 | 3
|  | 社会成本指标 | [5 empty] | 3 | 3
|  | 生态环境成本指标 | [5 empty] | 4 | 4
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾中转站 |  | 12座 | 12套设备 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 高标准使用率 |  | ≥ | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 |  | ≤ | 1年 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | [5 empty] | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 受益人群获得幸福感 |  | 大于等于 | 90% |  | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | [5 empty] | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意 |  | ≥ | 90% |  | 10 | 10
| 总分 | [6 empty] | 100 | 100