## sheet1 -1
项目单位自评表
项目名称 |  | 修武县污水处理厂技术改造及相关污水管网改扩建工程
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 % | 得分
|  | 年度资金总额（万元）： |  | 0 |  | 5000 |  | 2420 |  | 10 | 48.4% | 4.84
|  | 政府性预算资金 |  | 0 |  | 5000 |  | 2420 |  | - | 100% | -
|  | 财政专户管理资金 | [7 empty] | - |  | -
|  | 单位资金 | [7 empty] | - |  | -
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施
|  | 安排科学性 |  | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 拨付合规性 |  | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规支付等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 使用规范性 |  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  |  | 5 | 5 | 无
|  | 预算绩效管理情况 |  | 已将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 5 | 5 | 无
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差度 % |  | 偏差原因分析及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目投入资金 |  | 5000 | 5000 |  | 10 | 10 | 0%
社会成本指标
生态环境成本指标
| 产出指标 | 数量指标 | 升级改造污水厂数量 |  | 1 | 1 |  | 5 | 5 | 0%
|  |  | 道路污水管网改造数量 |  | 13 | 13 |  | 5 | 5 | 0%
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% |  | 10 | 10 | 0%
|  | 时效指标 | 合同约定完工时间 |  | 按计划完成 | 按计划完成 |  | 10 | 10 | 0%
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 改善居民污水收集处理质量 |  | 提高 | 提高 |  | 25 | 25 | 0%
生态效益指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | ≥95% |  | 5 | 5
| 总分 | [6 empty] | 100 | 94.84