## 新开工台账
附件2
2013年保障性住房开工建设项目台账
填报单位（章）： 单位：套数、平方米、公顷
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 年度计划建设规模 |  |  |  |  | 年度计划投资（万元） | 用地面积 |  | 项目立项文件编号 | 规划选址文件编号 | 土地预审意见编号 | 计划取得土地时间 | 工程建设主要节点安排 |  |  | 投资主体名称 | 投资主体性质 | 责任单位 | 责任人
|  |  | 单体 工程数（个） | 套数（套） | 建筑面积（平方米） | 计划拆迁面积 | 计划拆迁户数 |  | 总面积（公顷） | 其中：新增用地面积（公顷） |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划主体封顶时间 | 计划交付使用时间
| 总计（共 个项目） |  | 252 | 16248 | 1003679.5346 | 570839 | 3467 | 117048.58 | 55.5869 | 2.838
一 | 廉租住房 小计 | 8 | 10 | 727 | 35756.1 | 0 | 0 | 3874.78 | 14.1659 | 0
1 | 金色领地 住宅小区配建廉租房项目 | 焦作市山阳区建设东路北侧、翁涧河西侧 | 1 | 21 | 1023 |  |  | 132.99 | 1.1589 |  | 焦发改城市[2011]320号 |  | 焦国用[2011]第00910号 | 办理完毕 | 2013.1 | 2013.4 | 2013.8 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔占群
2 | 立生·美景园 住宅小区配建廉租房项目 | 马村区解放东路南 | 1 | 16 | 785 |  |  | 70.79 | 0.8891 |  | 焦发改城市[2012]51 | 焦规马地字第(2012)第02号 | 焦国用[2011]第02876号 | 办理完毕 | 2013.6 | 2013.11 | 2014.5 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔占群
3 | 紫金·华府 住宅小区配建廉租房项目 | 中站区橡三路东侧 | 1 | 82 | 4096 |  |  | 437 | 1.6371 |  | 焦发改城市[2012]228 | 焦规中地字第[2012]-03 | 焦国用(2012)第02875 | 办理完毕 | 2013.5 | 2013.12 | 2014.12 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔占群
4 | 玫瑰园 住宅楼配建廉租房项目 | 中站区跃进路南侧 | 1 | 11 | 524.1 |  |  | 60 | 0.3229 |  | 焦发改城市[2012]558 | 焦规中地字第[2012]-12 | 焦国用(2012)第01399 | 办理完毕 | 2013.1 | 已封顶 | 2013.12 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔占群
5 | 东城美苑 住宅小区配建廉租房项目 | 山阳区 山阳路西侧 | 1 | 238 | 11763 |  |  | 1300 | 3.4054 |  | 焦发改城市[2012]413 |  | 焦国用[2012]第00859号 | 办理完毕 | 2013.1 | 2013.7 | 2014.11 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔占群
6 | 绿都. 叠翠园配建廉租房项目 | 解放区北环路北侧、健康路东侧 | 2 | 240 | 11797 |  |  | 1238 | 5.0209 |  | 焦发改城市[2012]414 | 焦规地字第[2012]004号 | 焦国用[2012]第01454号 | 办理完毕 | 2013.1 | 2013.12 | 2015.5 | 政府 | 国有 | 市住投公司 | 乔战群
7 | 福润苑 住宅小区配建廉租房项目 | 解放区建设中路南侧 | 1 | 31 | 1488 |  |  | 156 | 0.5416 |  | 焦发改城市[2013]24号 | 焦规地字第[2013]01号 | 焦国用[2013]第00196号 | 办理完毕 | 2013.3 | 2013.11 | 2014.9 | 政府 | 国有 | 市住投公司 | 乔战群
8 | 富苑小区经适房配建廉租房项目 | 普济路与解放路交叉口西南角 | 2 | 88 | 4280 |  |  | 480 | 1.19 |  | 焦发改城市[2010]439 |  | 焦国用[2012]第00171号 | 办理完毕 | 2012.8 | 2013.4 | 2014.6 | 政府 | 国有 | 市住投公司 | 乔战群
二 | 公共租赁住房小计 |  | 41 | 6474 | 334823.93 | 0 | 0 | 35256 | 15.158
1 | 沁阳市普罗旺世公租房配建项目 | 太行路南段东侧 | 2 | 500 | 30000 |  |  | 2400 | 0.013 |  | 沁发改（2011）103号 |  | 合同编号：410882-CR-2012-0008-1070 | 2012.4 | 2013.6 | 2014.1 | 2015.6 | 沁阳房管中心 | 政府 | 河南中经泰置业有限公司 | 牛贵生
2 | 孟州市湘子路公租房配建项目 | 湘子路西侧、韩愈大街南侧 | 2 | 1008 | 46993.03 |  |  | 5400 | 0.665 | 0.665 | 孟发改〔2013〕9号 |  |  | 孟国用〔12〕第101号 | 2013.6 | 2014.12 | 2015.12 | 孟州市城投置业有限公司 | 政府 | 孟州市城投置业有限公司 | 杨建庄
3 | 武陟县亲民小区公租房项目 | 朝阳四路东段北侧 | 5 | 630 | 25000 |  |  | 1625 | 1.33 | 1.33 | 武保(2012)005号 | 武规选字第2012015 | 武国土豫字(2012)41号 | 2013.11 | 2013.6 | 2013.12 | 2014.6 | 县政府 | 国有 | 房产管理中心 | 李新平
4 | 武陟县翰苑公租房项目 | 东四环北段西侧 | 6 | 816 | 43200 |  |  | 3888 | 2 | 2 | 武保(2012)006号 | 武规选字第2012016 | 武国土豫字(2012)42号 | 2013.11 | 2013.6 | 2014.4 | 2014.12 | 县政府 | 国有 | 房产管理中心 | 李新平
5 | 武陟县如意公租房项目 | 文化路东段南侧 | 2 | 400 | 24000 |  |  | 1560 | 1.33 | 1.33 | 武保(2012)007号 | 武规选字第2012017 | 武国土豫字(2012)43号 | 2013.11 | 2013.6 | 2014.4 | 2014.12 | 县政府 | 国有 | 产业集聚区管委会 | 杜国定
6 | 修武县祥和公租房项目 | 宁城大道北侧 | 1 | 96 | 5400 |  |  | 336 | 0.33 | 0.33 | 修发改城市(2013)50号 | 选字第410821201200010 | 修国土资源函(2012)26号 | 2014.5 | 已开工 | 2013.12 | 2014.12 | 修武县公共住房建设有限公司 | 政府 | 修武县房产管理中心 | 张利敏
7 | 温县盛鑫实业公租房 | 温县产业集聚区鑫源路 | 7 | 500 | 28000 |  |  | 3000 | 3.33 |  |  | 地字第4108252012062101－1 | 温国土资[2012]54号 | 2013.8 | 2013.6 | 2014.5 | 2014.9 | 温县盛鑫实业 | 企业自建 | 集聚区管委会 | 张庆军
8 | 河南林艺科技有限公司公租房 | 集聚区中福路北 | 2 | 150 | 6500 |  |  | 500 | 1 |  |  |  | 选字第41082520130123002-2 | 温国土资【2013】16号 | 2013.6 | 2014 | 2015 | 林艺科技有限公司 | 企业自建 | 集聚区管委会 | 张庆军
9 | 温县中科富兰特股份有限公司公租房 | 鑫源路东段 | 2 | 320 | 12000 |  |  | 1500 | 1.13 |  | 温发改（2013）55号 | 选字第41082520130123001-1 | 温国土资[2013]15号 | 2013.8 | 2013.6 | 2013.12 | 2014.9 | 温县中科富兰特股份有限公司 | 企业自建 | 集聚区管委会 | 张庆军
11 | 住投公司太行路公租房项目 | 太行路与长青路交叉口东南角 | 6 | 1300 | 78000 |  |  | 12480 | [6 empty] | 2013.6 | 2014.12 | 2015.12 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔战群
12 | 山阳春天 住宅小区配建公租房项目 | 焦作市山阳区丰收路南侧、山阳路西侧 | 2 | 114 | 6034.9 |  |  | 340 | 4.03 |  | 焦发改城市[2011]702号 |  |  |  | 2013.1 | 2013.12 | 2014.9 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔战群
13 | 焦作新区公租房项目 住宅小区 | 中原路与世纪路交叉口西南角 | 4 | 640 | 29696 |  |  | 2227 |  |  | 焦新发改规[2012]20号 |  |  |  | 2013.6 | 2014.1 | 2015.12 | 政府 | 国有 | 焦作市住投公司 | 乔战群
三 | 经济适用住房
1
四 | 棚户区改造安置住房
(一) | 城市棚户区改造安置房小计 |  | 201 | 8764 | 633099.5046 | 570839 | 3467 | 77917.8 | 26.263 | 2.838
1 | 沁阳市丁庄棚户区改造安置房建设项目 | 适居路与长城西路交叉处东南角 | 5 | 180 | 21600 |  |  | 4320 | 0.033 | 0.033 |  |  |  | 2013.3 | 2013.6 | 2014.4 | 2014.12 | 住建局 | 政府 | 住建局 | 李云森
2 | 沁阳市田园新城棚户区改造集中安置房建设项目 | 沁阳市适居路东侧 | 7 | 580 | 69600 |  |  | 6560 | 0.055 | 0.055 | 沁发改（2011）5号 | 选字第（2011）015号 |  | 2013.3 | 2013.1 | 2014.4 | 2014.12 | 住建局 | 政府 | 住建局 | 李云森
3 | 博爱县鄈城路棚户区改造安置小区 | 和谐路(规划路)以北 | 13 | 420 | 49700 | 30997 | 266 | 4544 | 4.43 |  | 博发改（2013）20号 |  |  | 2013.12 | 2012.9 | 2013.5 | 2013.11 | 县政府 | 国有 | 博爱房管中心 | 琚志强
4 | 博爱县鄈城路棚户区改造2号安置小区 | 牛顺庄南和谐路北 | 5 | 168 | 22300 | 15817 | 85 | 1317 | 1.43 |  | 博发改（2013）21号 |  |  | 2013.12 | 2012.8 | 2013.5 | 2013.11 | 县政府 | 国有 | 博爱房管中心 | 琚志强
5 | 博爱县七方社区棚户区改造安置小区 | 团结路与文化路交叉处 | 7 | 454 | 75000 | 35000 | 330 | 5000 | 3.21 |  |  |  |  | 2013.12 | 2013.3 | 2013.12 | 2014.12 | 月山镇政府 | 国有 | 七方社区 | 赵根
6 | 武陟县龙源家园棚户区改造安置房项目 | 和平路北段东侧 | 3 | 540 | 66000 | 58050 | 215 | 5896.8 | 1.33 | 1.33 | 豫建住保（2013）2号 |  |  | 2013.8 | 2013.4 | 2013.12 | 2014.6 | 县政府 | 开发企业 | 龙源镇办事处 | 谭爱梅
7 | 修武县影剧院棚户区改造安置房项目 | 七贤大道中段西侧 | 6 | 204 | 26159 | 32000 | 204 | 2600 | 1.99 |  | 修发改城市(2012)87号 | 地字第410821201200056 |  | 俢国用（2013）41号 | 已开工 | 2013.12 | 2014.12 | 修武润坤置业有限公司 | 有限责任公司 | 修武润坤置业有限公司 | 王平栋
8 | 温县上作新村棚户区改造安置房项目 | 子夏大街北段东侧 | 4 | 188 | 22560 | 2100 | 35 | 3000 | 1.332 |  | 温发改(2012)37号 | 选字第4108252011002 | 温国土资[2012]156号 | 已取得 | 已开工 | 2013.1 | 2014.5 | 中兴公司 | 政府 | 温县住建局 | 王松
9 | 温县振兴小区改造安置房项目 | 子夏大街中段东侧 | 8 | 438 | 58762 | 40500 | 182 | 10000 | 3.183 |  | 温发改(2012)37号 | 选字第4108252012121301 | 温国土资[2012]157号 | 已取得 | 2013.8 | 2014.6 | 2015.6 | 中兴公司 | 政府 | 温县住建局 | 王松
10 | 棉一棚户区改造安置房项目 | 新华北街东侧、北环路南侧300米 | 1 | 160 | 13000 | 9000 | 165 | 4940 | 0.4 | [5 empty] | 2013.6 | 2014.6 |  | 政府 | 政府 | 七百间办事处
12 | 中站区棚户区改造和祥小区拆迁安置项目 | 中站区春晓路以西、影视路以北 | 93 | 3069 | 34.5046 | 347375 | 1985 | 4940 | 0.4 |  |  |  |  | 2014.6 | 2013.6 | 2014.12 | 2015.9 | 政府 | 国有 | 焦作西部工业集聚区 | 贾建国
13 | 中站区棚户区改造和美小区拆迁安置项目(二期) | 中站区解放西路与中南路交叉口东南角 | 29 | 912 | 153784 |  |  | 18600 | 3.7 |  | 焦发改城市（2010）750号 |  | 焦国土资（2010）257号 | 2013.12 | 2013.1 | 已封顶 | 2014.6 | 政府 | 国有 | 焦作西部工业集聚区 | 贾建国
14 | 中站区雪莲路棚户区改造安置项目 | 中站区雪莲路东西两侧 | 4 | 111 | 1100 |  |  | 1650 | 0.45 |  |  |  |  | 2014.6 | 2013.1 | 已封顶 | 2013.12 | 政府 | 国有 | 中站区房管局 | 吴天丰
15 | 中站区光华路拆迁安置项目 | 中站区光华路西侧 | 9 | 258 | 29500 |  |  | 2450 | 2 |  | 焦发改城市（2013）116号 | 焦规中选字第（2013）02号 | 焦国土资（2013）58号 | 2014.5 | 2013.5 | 2013.12 | 2014.12 | 政府 | 国有 | 中站区房管局 | 吴天丰
16 | 中站区中南路(南朱村)拆迁安置项目 | 中站区丰收路南侧 | 7 | 240 | 24000 |  |  | 2100 | 2.32 | 1.42 | 中区发改城市（2012）58号 |  |  | 2014.5 | 2013.1 | 2013.12 | 2014.9 | 政府 | 国有 | 中站区朱村村委 | 张小六
17 | 焦作新区碧莲湖社区城中村改造项目（一期） | 山阳路以东，中原路以西 | 9 | 180 | 2.156 | 63187 | 158 | 2100 | 2.32
18 | 焦作新区金沙社区城中村改造项目（一期） | 南海路以南，凯旋路以东 | 3 | 170 | 2.034 | 31575 | 79 | 1728 | 1.44
19 | 焦作新区龙源社区城中村改造项目 | 龙源路以南，山阳路以西 | 11 | 432 | 5.184 | 150000 | 375 | 1632 | 0.88
20 | 焦作新区秦苑社区城中村改造项目（一期） | 民主南路以东，大沙河以北 | 2 | 60 | 0.72 | 24000 | 60 | 4147 | 3.46
五 | 农林危旧房改造 |  |  | 283
1 | 国营博爱农场危房改造项目 | 博爱农场 |  | 200
2 | 焦作林场旧房改造项目 | 焦作林场 |  | 11
3 | 博爱林场旧房改造项目 | 博爱林场 |  | 26
4 | 太行山自然保护区焦作管理局 |  |  | 16
5 | 太行山自然保护区沁阳白松林管理分局 |  |  | 30
填表说明：1.填写范围为列入2013年建设计划，并计划于2013年6月底前开工项目，不含续建项目；2.各类保障房项目按照类别填写；3.项目坐落位置要具体到路或街道；4.项目名称要统一规范，能够显示项目所在市、县（区）及项目类别，如：xx市xx县xx廉租住房（经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造安置房、限价商品房）项目；5.投资主体性质指政府、国有投资公司、用工企业、开发企业等；6.项目立项文件可以是可研批复或政府的计划文件等。

## 竣工台账.
2013年保障性住房基本建成（竣工）项目台账
填报单位（章）：焦作市房产管理中心
序号 | 项目名称 | 坐落位置 | 建设规模 |  |  | 手续办理情况（未办理的填写预计办理完毕时间 |  |  |  |  | 形象建设进度主要时间节点 |  |  | 投资主体名称 | 投资主体性质 | 责任单位 | 责任人
|  |  | 单体工程数（个） | 套数（套） | 面积（平方米） | 立项文件编号 | 建设用地规划许可证号 | 土地使用证号 | 建设工程规划许可证号 | 施工许可证号 | 计划主体封顶时间 | 计划竣工时间 | 计划交付使用时间
| 合计（项目共 个） |  | 205 | 9991 | 762296.02
一 | 廉租房小计 |  | 15 | 952 | 45117.48
1 | 武陟县惠霖小区 | 迎宾大道南段西侧 | 5 | 408 | 18900 | 焦发改投资【2012】178号 | 武规地字2012020号 | 武政国土资字【2011】53号 | 武规建2012031号 | 2011006 | 2012.12 | 2013.9 | 2013.12 | 武陟县房产管理中心 | 政府投资 | 房产管理中心 | 李新平
2 | 解放区面粉厂及以北棚户区项目配建廉租房项目 | 解放区丰收路与河南路交叉口 | 2 | 127 | 6181.2 | [5 empty] | 2012.12 | 2013.12 | 2014.5 | 住投公司 | 国有 | 住投公司 | 乔占群
3 | 解放区中州院棚户区项目配建廉租房项目 | 解放区工业路北中州路西 | 1 | 41 | 2050 | [5 empty] | 2012.12 | 2013.9 | 2014.10 | 住投公司 | 国有 | 住投公司 | 乔占群
4 | 解放区联盟卫材四号院棚户区项目配建廉租房 | 解放区民主北路西侧 | 2 | 96 | 4729.6 | [5 empty] | 2012.12 | 2013.12 | 2014.5 | 住投公司 | 国有 | 住投公司 | 乔占群
5 | 解放区化三六七号院棚户区项目配建廉租房 | 解放区民主北路西侧，北环路南侧 | 1 | 91 | 4412.83 | [5 empty] | 2012.12 | 2013.12 | 2014.5 | 住投公司 | 国有 | 住投公司 | 乔占群
6 | 山阳区金色领地配建廉租房项目 | 山阳区建设东路北侧、瓮涧河西侧 | 1 | 21 | 1023 | 焦发改城市[2011]320号 |  | 焦国用（2011）第00910 | 焦规建字[2011]第209号 | B410802201030201 | 2013.6 | 2013.9 | 2013.12 | 住投公司 | 国有 | 住投公司 | 乔占群
7 | 中站区焦克路北棚户区项目配建廉租房 | 中站区焦克西北侧 | 4 | 132 | 6020.85 | 焦发改城市[2011]37号 | 焦规中地字第[2010]-02号 | 焦政土[2011]10号(文号无证书) | 焦规中建字[2011]01号(只是取得文号) | 编号B4108022011091902(只是取得文号) | 已封顶 | 2013.12 | 2014.6 | 政府 | 行政 | 住投公司 | 乔占群
8 | 马村园中园住宅小区配建廉租房项目 | 马村区文昌路与鑫源路交叉口西南角 | 1 | 36 | 1800 | 焦发改投资【2009】808 | 焦规马地字第【2010】第01号 | 焦国用2010第060 | 焦规马建字国号2010第07-11号 | B4108022011081702 | 2013.10 | 2013.12 | 2013.12 | 政府 | 国有 | 住投公司 | 乔占群
二 | 公租房小计 |  | 62 | 4372 | 209310
1 | 沁阳市桂竹园公租房项目 | 河内路与东环路交叉口西南角 | 10 | 495 | 23800 | [5 empty] | 2013.6 | 2013.11 | 2013.12 | 沁北建设 | 国有投资公司 | 沁北建设 | 卢卫国
2 | 沁阳市紫锦园公租房项目 | 适居路西侧 | 2 | 333 | 16933 | [5 empty] | 2013.6 | 2013.11 | 2013.12 | 沁北建设 | 国有投资公司 | 沁北建设 | 卢卫国
3 | 孟州市产业集聚区创业园项目 | 西虢镇长洛路北、汶水路南 | 1 | 176 | 7400 | 豫焦孟市其[2010]00034 | 地字第410883201100019 | 孟国用[11]第039号 | 建字第410883201100015 | 410826201105230101 | 已封顶 | 2013.11 | 2013.12 | 孟州市产业集聚区投资开发有限公司 | 政府 投资 | 孟州市产业集聚区投资开发有限公司 | 张红军
4 | 孟州市中内配职工宿舍楼项目 | 清风路西段 | 2 | 159 | 9400 | 孟发改[2009]89号 | 地字第410883201200012 | 孟国用[11]第023号 | 建字第410883201200012 | 410826201204270101 | 已封顶 | 2013.12 | 2014.2 | 河南省中原内配股份有限公司 | 企业 自建 | 河南省中原内配股份有限公司 | 冯东升
5 | 博爱县产业聚区公共租赁住房小区 | 广兴路以西，文化路以南 | 20 | 1104 | 61939 | 博发改[2012]20号 | 博规地字[2012]001号 | 博国土资[2012]61号 | 博规建字第010号 | 4108222012070602、41082220102072201 | 2012.6 | 2013.8 | 2013.12 | 县政府 | 县政府 | 产业集聚区 | 张忠江
6 | 武陟县产业集聚区公租房 | 工业路与武商路交叉口东北角 | 2 | 695 | 26500 | 焦发改城市【2010】772号 | 武规地字2010009号 | 武国用【2010】第511号 | 武规建2010062号 | 2010044 | 2012.10 | 2013.8 | 2013.12 | 武陟产业集聚区管委会 | 政府投资 | 产业集聚区管委会 | 杜国定
7 | 修武县产业集聚区公租房小区项目 | 产业集聚区工业路北侧、标准化厂房西侧 | 9 | 396 | 17557.56 | 修发改城市【2012】22 | 410821201200017 | 修国土预审[2012]9号 | 410821201200102 410821201200103 410821201200104 410821201200105 410821201200106 410821201200107 410821201200108 410821201200109 410821201200110 | 410821201206140101 | 已封顶 | 2013.10 | 2014.3 | 修武县公共住房建设有限公司 | 县财政 | 修武县房产管理中心 | 张利敏
8 | 温县河南兰兴革业有限公司公租房项目 | 产业集聚区 | 4 | 300 | 13000 | 温发改（2012）34号 | 地字第4108252012052301-1 | 温国土资[2011]148号 | 建字第4108252012052401-1 | 41082520120703001-1 | 2013.7 | 2013.12 | 2014.5 | 河南兰兴革业有限公司 | 企业自建 | 集聚区管委会 | 张庆军
9 | 温县盛鑫实业有限公司公租房项目 | 产业集聚区 | 10 | 354 | 19800 | 温发改（2012）35号 | 地字第4108252012052301-3 | 温国土资[2012]27号 | 建字第4108252012052401-3 | 41082520120703003-3 | 2013.8 | 2013.12 | 2014.5 | 政府 | 政府回购 | 房产管理中心 | 赵国强
10 | 山阳工业集聚区公租房 | 焦作循环经济产业集聚区八路南侧、二路西侧 | 2 | 360 | 12980 | [5 empty] | 2013.7 | 2013.10 | 2013.12 | 焦作市山阳投资有限公司 | 企业 | 焦作市山阳投资有限公司 | 王育楠
三 | 经济适用房小计 |  | 10 | 480 | 42040.54
1 | 山阳区东城花园经适房小区 | 工业路东段北侧 | 10 | 480 | 42040.54 |  | 焦规地字第[2010]010号 | 焦政土字（2010）86号 | 焦规建字（2010）第92-97号 |  | 2013.9 | 2013.12 | 2014.2 | 中豪置业有限公司 | 企业 | 中豪置业有限公司 | 毋桂枝
四 | 棚户区改造小计 |  | 118 | 4187 | 465828
（一） | 城市棚户区改造安置住房小计 |  | 103 | 3557 | 409828
1 | 沁阳市唐庄棚户区改造安置房项目 | 太行路南段东侧 | 4 | 444 | 55000 | [5 empty] | 2013.1 | 2013.10 | 2013.12 | 河南中经泰置业公司 | 开发企业 | 河南中经泰置业公司 | 牛贵生
2 | 沁阳市和谐家园棚户区改造集中安置房项目 | 工业路中段南侧 | 12 | 388 | 48000 | [5 empty] | 2013.6 | 2013.11 | 2013.12 | 住建局 | 政府 | 住建局 | 李云森
3 | 中站区和美小区拆迁安置项目 | 解放西路与中南路交叉口西南 | 77 | 2318 | 274816 | 焦发改城市[2010]340号 | 焦规中地字第[2012]04号 | 焦国土资[2010]257号 |  |  | 已封顶 | 2013.12 | 2014.6 | 政府 | 行政 | 多氟多公司 | 赵双成
4 | 中站区焦克路北棚户区项目 | 中站区焦克路与怡光路交叉口西北 | 10 | 407 | 32012 | 焦发改城市[2011]37号 | 焦规中地字第[2010]-02号 | 焦国土[2011]10号[文号五证书] | 焦规中建字[2011]01号(只是取得文号) | 编号B4108022011091902(只是取得文号) | 已封顶 | 2013.12 | 2014.6 | 政府 | 行政 | 多氟多公司 | 赵双成
（二） | 工矿棚户区改造安置住房小计 |  | 15 | 630 | 56000
1 | 山阳区贝格棚户区改造项目 | 山阳区富康路 | 15 | 630 | 56000 | [5 empty] | 已封顶 | 2013.9 | 2014.2 | 焦作贝格耐火材料有限责任公司 | 企业 | 焦作贝格耐火材料有限责任公司 | 田顺智
（三） | 城中村改造安置住房小计
1
2
（四） | 旧住宅改造小计
1
2
填表说明：1.填写范围为列入2012年台账，并计划于今年年底前基本建成或竣工的项目；2.各类保障房项目按照类别填写；3.项目名称要统一规范，能够显示项目所在市、县（区）及项目类别，如：xx市xx县xx廉租住房（经济适用住房、公共租赁住房、棚户区改造安置房）项目；4.项目坐落位置要具体到路或街道；5.项目基本信息要与2012年台账一致。