中站区审计局2017年审计结果公告（1-39号）

中站区审计局2017年审计结果公告（一）

关于焦作市中站区许衡办事处垃圾中转站工程竣工结算情况的结果公告

2017年，我局对焦作市中站区许衡办事处垃圾中转站工程竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区许衡办事处垃圾中转站工程送审价款为 552583.08元（其中：合同内清单送审价款为518893.80元，合同外清单送审价款为 33689.28元），审定价款为524449.74元（其中：合同内清单审定价款为493457.76元，合同外清单审定价款为30991.98元），审减28133.34元（其中：合同内清单审减价款为25436.04元，合同外清单审减价款为2697.30元），总审减率为5.09%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二）

焦作市中站区人民医院扩建项目及焦作市中站区人民医院扩建项目增加工程竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区人民医院扩建项目及焦作市中站区人民医院扩建项目增加工程竣工结算情况的审计。现将审计结果公告如下：

关于扩建项目和扩建项目增加工程送审价款总计为33675429.27元（其中，扩建项目土建部分报送价款22095792.57元，扩建项目安装部分报送价款5233582.66元，扩建项目增加工程报送价款为6346054.04元）；审定价款为27659173.98元（其中，土建部分审定价款为17410446.20元，安装部分审定价款为4590385.31元，扩建项目增加工程审定价款为5658342.47元）；审减价款为6016255.29元（其中，扩建项目土建部分价款为4685346.37元，扩建项目安装部分价款为643197.35元，扩建项目增加工程的审减价款为687711.57元）。审减率为17.87%（其中，扩建项目土建部分的审减率为21.20%，扩建项目安装部分的审减率为12.29%，扩建项目增加工程审减率为10.84%）。

中站区审计局2017年审计结果公告（三）

关于中站区李封街道办事处就业和社会保障服务站办公楼竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对中站区李封街道办事处就业和社会保障服务站办公楼竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区李封街道办事处就业和社会保障服务站办公楼送审价款为717483.99元（其中合同价款为569434.3元，变更价款为148049.69元）；审定价款为616814.91元（其中合同审定价款为531762.61元，变更审定价款为85052.30元）；审减价款为100669.08元（其中合同审减价款为37671.69元，变更审减价款为62997.39元）；审减率为14.03%（其中，合同部分审减率为6.62%，变更部分审减率为42.55%）。

中站区审计局2017年审计结果公告（四）

关于焦作市第四中学餐厅拱顶维修项目竣工结算情况审计的结果公告

2017年，我局对焦作市第四中学餐厅拱顶维修项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市第四中学餐厅拱顶维修项目送审金额为625950.80 元（其中：合同内清单送审价款为485307.23元，合同外清单送审价款为140643.57元），审定价款为565593.51元（其中：合同内清单审定价款为462882.32元，合同外清单审定价款为102711.19元），审减60357.29元（其中：合同内清单审减价款为22424.91元，合同外清单审减价款为37932.38元），总审减率为9.64%。

中站区审计局2017年审计结果公告（五）

关于焦作市中站区十所学校操场改造工程（第三标段）

竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区十所学校操场改造工程（第三标段）竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区十所学校操场改造工程（第三标段）送审价款为1271285.08元（其中：焦作市中站区朱村中心学校553509.76元、焦作市龙翔学校183006.79元、焦作市中站区店后学校160541.12元、焦作市第五中学374227.41元），审定价款为1189027.35元（其中：焦作市中站区朱村中心学校525617.83元、焦作市龙翔学校160098.17元、焦作市中站区店后学校142726.95元、焦作市第五中学360584.40元），审减金额为82257.73元，审减率为6.47%。

中站区审计局2017年审计结果公告（六）

关于焦作市中站区佰利花园改造建设工程竣工结算审计的结果公告

2017年，我局对焦作市中站区佰利花园改造建设工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区佰利花园改造建设工程送审价款为 385100.06元（其中：合同内送审价款为286797.87元，变更增加部分送审价款为98302.19元）,审定价款为339702.25元（其中：合同内审定价款为268820.55元，变更增加审定为70881.70元），审减45397.81元（其中：合同内审减价款为17977.32元，变更增加审减价款为27420.49元），审减率为11.79%。

中站区审计局2017年审计结果公告（七）

关于焦作市中站区王封街道办事处就业和社会保障服务站办公楼竣工结算情况审计的结果公告

2017年，我局对焦作市中站区王封街道办事处就业和社会保障服务站办公楼竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区王封街道办事处就业和社会保障服务站办公楼送审价款为588380.32元（其中合同价款为588380.32元，变更价款为0元）；审定价款为560430.75元；审减价款为27949.57元；审减率为4.75%。

中站区审计局2017年审计结果公告（八）

关于焦作市中站区白马门河（中站区污水处理厂—造店村段）中水排水工程竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区白马门河（中站区污水处理厂——造店村段）中水排水工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区白马门河（中站区污水处理厂——造店村段）中水排水工程（不含甲方供应的钢筋混凝土承插管）送审价款为4330130.03元（其中：合同内价款为3940028.88元，变更价款为390101.15元），审定价款（不含甲方供应的钢筋混凝土承插管）为2826599.39元（其中：合同内价款为2533512.28元，变更价款为293087.11元），审减金额为1503530.64元（其中：合同内审减价款为1406516.60元，变更审减价款为97014.04元）。审减率为34.72%（合同内部分审减率为35.70%，变更部分审减率为24.87%）。

中站区审计局2017年审计结果公告（九）

关于焦作五中附属幼儿园改造工程竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作五中附属幼儿园改造工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作五中附属幼儿园改造工程送审价款为703330.29元；审定价款为 506813.44元；审减价款为196516.85元；审减率为27.94%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十）

关于焦作市中站区人民检察院新建技术综合楼装修

工程竣工结算的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区人民检察院新建技术综合楼装修工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区人民检察院新建技术综合楼装修工程送审价款为1815820.23元（其中：合同内价款为1352467.73元，变更价款为463352.50元），审定价款为1478631.91元（其中：合同内价款为1287124.05元，变更价款为191507.86元），审减金额为337188.32元（其中：合同内审减价款为65343.68元，变更审减价款为271844.64元）。合同内部分审减率为4.83%，变更部分审减率为58.67%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十一）

关于焦作市中站区龙洞街道武钢社区老年人日间照料中心

建设项目竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区龙洞街道武钢社区老年人日间照料中心建设项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区龙洞街道武钢社区老年人日间照料中心建设项目送审金额为 2230990.90元（其中：合同内清单送审价款为1903919.76元，合同外清单送审价款为327071.14元），审定价款为2057521.67元（其中：合同内清单审定价款为1839226.96元，合同外清单审定价款为218294.71元），审减173469.23元（其中：合同内清单审减价款为64692.80元，合同外清单审减价款为108776.43元），总审减率为7.78%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十二）

关于焦作市中站区解放路与怡光路交叉口改造工程竣工结算审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区解放路与怡光路交叉口改造工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区解放路与怡光路交叉口改造工程送审价款为3208422.60元，（其中：合同内价款为2644162.92元，合同内变更价款为-184381.69元，合同外现场签证748641.37元），审定价款为3038613.22元（其中：合同内价款为2644162.92元，合同内变更价款为-238295.79元，合同外现场签证632746.09元），审减金额为169809.38元（其中：合同内0元，合同内变更为53914.10元，合同外现场签证115895.28元）。审减率为5.29%（合同内部分审减率为29.24%，合同外现场签证审减率为15.48%）。

中站区审计局2017年审计结果公告（十三）

关于焦作市中站区龙洞老年健身康乐园工程竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区龙洞老年健身康乐园工程竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

614329.91元（其中：合同内清单送审价款为559411.05元，合同外清单送审价款为54918.86元），审定价款为565459.66元（其中：合同内清单审定价款为517771.17元，合同外清单审定价款为47688.49元），审减48870.25元（其中：合同内清单审减价款为41639.88元，合同外清单审减价款为7230.37元），总审减率为7.96%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十四）

关于中站区2014年度市财政扶贫资金道路建设项目第二标段竣工结算的审计结果公告

2017年，我局对中站区2014年度市财政扶贫资金道路建设项目第二标段竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

中站区2014年度市财政扶贫资金道路建设项目第二标段送审价款为474215.42元,审定价款为461193.67元，审减13021.75元，审减率为2.75%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十五）

关于焦作市中站区2014年度市财政扶贫资金道路建设项目（第一标段）竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区2014年度市财政扶贫资金道路建设项目（第一标段）竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区2014年度市财政扶贫资金道路建设项目（第一标段）送审金额为448504.16元，审定价款为419760.64元 ，审减28743.52元，审减率为6.41%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十六）

关于焦作市中站区龙翔办事处龙洞村道路硬化工程竣工结算情况审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区龙翔办事处龙洞村道路硬化工程竣工结算情况竣工进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区龙翔街道办事处龙洞村道路硬化工程送审价款为130608.35元，审定价款为130874.77元，审增金额为266.42元。审增率为0.2%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十七）

关于焦作市中站区府城街道办事处府城村道路硬化项目

竣工结算情况结果公告

2017年，我局对焦作市中站区府城街道办事处府城村道路硬化项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区府城街道办事处府城村道路硬化项目送审价款为794081.28元；审定价款为750521.32元；审减价款为43559.96元，审减率为5.49%。

中站区审计局2017年审计结果公告（十八）

关于焦作市中站区龙翔办事处赵庄村连翘种植项目的结果公告

2017年，我局对焦作市中站区龙翔办事处赵庄村连翘种植项目进行了审计。现将审计结果公告如下：

（一）焦作市中站区扶贫办公室提供的资料基本真实地反映了项目的真实情况，但是还存在种植不规范、管理不到位、未办理移交手续及未进行滚动发展等诸多问题。该项目至今已完工2年，预期经济效益是在完工后3至5年，目前还未产生经济效益。

（二）供货单位按已要求供货，供货总价款129300元，技术咨询费10000元，技术依托费10000元；区财政局已支付货款77580元、技术培训费10000元、技术依托费0元。

（三）按照《2014年度焦作市中站区赵庄村连翘种植项目省级科技扶贫项目实施方案》要求，村民参加了技术培训并以户为单位对苗木进行了领取、栽植。项目的实施方案中村级自筹资金共计15万元，对自筹资金的实际投入审计无法核实，不发表审计意见。

中站区审计局2017年审计结果公告（十九）

关于焦作市中站区府城街道办事处启心村饮水管道项目

竣工结算的结果公告

2017年，我局对焦作市中站区府城街道办事处启心村饮水管道项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区府城街道办事处启心村饮水管道项目送审价款为664199.85元,审定价款为560516.57元，审减103683.28元，审减率为15.61%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十）

关于中站区许衡街道办事处就业和社会保障服务站竣工

结算审查的结果公告

2017年，我局对中站区许衡街道办事处就业和社会保障服务站竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区许衡街道办事处就业和社会保障服务站送审价款为425596.99元，审定价款为416013.38元；审减价款为9583.61元；审减率为2.25%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十一）

关于焦作市中站区120急救中心及卫生监督所合并建设项目竣工结算审查的结果公告

2017年，我局对焦作市中站区120急救中心及卫生监督所合并建设项目竣工结算进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区120急救指挥中心及卫生监督所合并建设项目送审价款为3250953.84元,审定价款为2896972.26元，审减353981.58元，审减率为10.89%。

中站区审计局2016年审计结果公告（二十二）

关于对焦作市中站区2016年中站区周窑村人畜饮水及河道整修项目竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区2016年中站区周窑村人畜饮水及河道整修项目竣工结算情况进行了审计。现将结果公告如下：

焦作市中站区2016年周窑村人畜饮水及河道整修项目送审价款为1036705.47元，审定价款为827287.34元，审减价款为209417.73元，审减率为20.2%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十三）

关于2016年中站区北业村人畜饮水项目竣工结算的审查结果公告

2017年，我局对2016年中站区北业村人畜饮水项目竣工结算进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区2016年北业村人畜饮水项目送审价款为626188.20元，审定价款为535604.93元；审减价款为90583.27元；审减率为14.47%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十四）

关于中站区2015年市财政扶贫资金道路硬化项目

竣工结算的审查结果公告

2017年，我局对中站区2015年市财政扶贫资金道路硬化项目竣工结算进行了审查。现将结果公告如下：

中站区2015年市财政扶贫资金道路硬化项目送审价款为1182238.48元，审定价款为1140887.80元；审减价款为41350.68元；审减率为3.5%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十五）

关于焦作市中站区X072东造线（河朱线--人民路）大修工程、焦作市中站区启心村道大修工程竣工结算情况的审计

结果公告

2017年，我局对焦作市中站区X072东造线进行了（河朱线--人民路）大修工程、焦作市中站区启心村道大修工程竣工结算情况的审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区X072东造线（河朱线--人民路）大修工程、焦作市中站区启心村道大修项目送审价款为667471元；审定价款为 506198.21元；审减价款为161272.79元；审减率为24.16%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十六）

关于中站区龙翔街道办事处垃圾中转站项目竣工结算情况审计的结果公告

2017年，我局对中站区龙翔街道办事处垃圾中转站项目竣工结算审计情况进行了审查。现将结果公告如下：

中站区龙翔街道办事处垃圾中转站工程送审价款为279960.29元，审定价款为260010.78元，审减价款为19949.51元。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十七）

关于焦作市中站区人民检察院技术综合楼工程项目

竣工结算情况的审查结果公告

2017年，我局对焦作市中站区人民检察院技术综合楼工程项目竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区人民检察院技术综合楼工程项目送审价款为17224840.36元（其中合同价款14237923.89元，建筑变更2549470.59元，装修变更437445.88元）；审定价款12652326.64元（其中合同价款10451930.64元，建筑变更1891099.92元，装修变更309296.08元）；审减金额为4572513.72元（其中合同价款3785993.25元，建筑变更658370.67元，装修变更128149.8元）。合同审减率为26.59%，建筑变更审减率为25.82%，装修变更审减率为29.3%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十八）

关于焦作市中站区污水管网建设工程怡光路段（影视路-新园路）施工九标段竣工结算的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区污水管网建设工程怡光路段（影视路-新园路）施工九标段竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区污水管网建设工程怡光路段（影视路-新园路）施工九标段送审价款为2041467.44元（其中：合同部分送审价款为1731465.11元，变更部分送审价款为310002.33元）,审定价款为1833596.60元（其中：合同部分审定价款为1503017.99元，变更部分审定为330578.61元），审减207870.84元（其中：合同部分审减价款为228447.12元，变更部分审增价款为20576.28元），合同内审减为13.19%，变更审增率为6.64%。

中站区审计局2017年审计结果公告（二十九）

关于焦作市中站区Y002中冰线（中围——十二会段）改建工程竣工结算情况的审计结果公告

2017年，我局对焦作市中站区Y002中冰线（中围——十二会段）改建工程竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区Y002中冰线（许官线——十二会段）改建工程项目送审价款为3478094.02元（其中合同价款3361998.02元，变更价款116096元）；审定价款为3129709.61元（其中：合同价款3096334.07元，变更价款33375.54元）；审减348384.41元（其中：合同价款265663.95元，变更价款82720.46元）。审减率为10.02%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十）

关于焦作市中站区排水管网工程建设项目怡光路（影视路—新园路）四标段竣工结算情况审查结果公告

2017年，我局对焦作市中站区排水管网工程建设项目怡光路（影视路—新园路）四标段竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区排水管网工程建设项目怡光路（影视路—新园路）四标段送审价款为913070.01元（其中，合同内送审价款357777.96 元，合同外送审价款555292.05元）；审定价款为583323.95元（其中，合同内审定价款为176305.11元，合同外审定价款为407018.84元）；审减价款为329746.06元（其中，合同内价款为181472.85元，合同外价款为148273.21元）。审减率为36.11%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十一）

关于焦作市中站区高窑河新建文化广场项目竣工结算情况审查结果公告

2017年，我局对焦作市中站区高窑河新建文化广场项目竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区高窑河道路新建文化广场项目送审价款158628.91元；审定价款为151177.96元；审减7450.95元。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十二）

关于焦作市中云电商小镇办公室及培训中心装修工程竣工

结算情况的审查结果公告

2017年，我局对焦作市中云电商小镇办公室及培训中心装修工程竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中云电商小镇办公室及培训中心装修工程送审价款为98001.13元，审定价款为82591.47元；审减价款为15409.66元，审减率为15.72%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十三）

关于焦作市第十五中学报告厅装饰装修工程竣工结算的审查结果公告

2017年，我局对焦作市第十五中学报告厅装饰装修工程竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市第十五中学报告厅装饰装修工程送审价款为138251.70元（其中：合同部分送审价款为125617.89元，变更部分送审价款为12633.81元）,审定价款为108954.05元（其中：合同部分审定价款为71432.07元，变更部分审定为37521.98元），审减29297.65元（其中：合同部分审减价款为54185.82元，变更部分审增价款为24888.17元），合同内审减为43.14%，变更审增率为197.17%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十四）

关于焦作市中站区污水管网工程建设项目NO.4标施工竣工结算情况的审查结果公告

2017年，我局对焦作市中站区污水管网工程建设项目NO.4标施工竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区污水管网工程建设项目NO.4标施工工程送审价款为1434219.35元，（其中：合同内价款为1179740.12元，现场签证为165262.99元，变更部分89216.24元），审定价款为1186463.62元（其中：合同内价款为1013712.21元，现场签证89435.79元，变更部分83315.62元），审减金额为247755.73元（其中：合同内166027.91元，现场签证75827.20元，变更部分5900.62元）。审减率为17.27%（合同内部分审减率为14.07%，现场签证审减率为45.88%，变更部分审减率为6.61%）。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十五）

关于龙翔街道办事处安装太阳能路灯及整修部分道路项目（二标段）竣工结算情况的审查结果公告

2017年，我局对龙翔街道办事处安装太阳能路灯及整修部分道路项目（二标段）竣工结算情况进行了审查。现将结果公告如下：

龙翔街道办事处安装太阳能路灯及整修部分道路项目（二标段）送审价款为228844.85元，审定价款为221923.06元，审减价款为6921.79元，审减率为3.02%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十六）

关于中站区府城办事处2016年“一事一议”店后村东黄丰路和福安东墙外村路改线工程竣工结算的审查结果公告

2017年，我局对中站区府城办事处2016年“一事一议”店后村东黄丰路和福安东墙外村路改线工程竣工结算进行了审查。现将结果公告如下：

中站区府城办事处2016年“一事一议”店后村东黄丰路和福安东墙外村路改造工程送审价款为359934.90元（其中：合同部分送审价款为268086.10元，变更部分送审价款为91848.80元）,审定价款为330354.70元（其中：合同部分审定价款为268086.10元，变更部分审定为62268.60元），审减29580.20元（其中：合同部分审减价款为0元，变更部分审增价款为29580.20元），合同内审减为0%，变更审增率为32.21%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十七）

关于焦作市中站区人民医院室外管网工程竣工结算的审查结果公告

2017年，我局对焦作市中站区人民医院室外管网工程竣工结算进行了审查。现将结果公告如下：

焦作市中站区人民医院室外管网工程送审价款为3579031.12元,审定价款为3129493.59元，审减449537.53元，审减率为12.56%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十八）

关于焦作市白马门河改线工程竣工结算审查结果公告

2017年，我局对焦作市白马门河改线工程竣工结算情况进行了审查。现将审计结果公告如下：

焦作市白马门河改线工程送审价款为1744235.57元,审定价款为1502791.83元，审减241443.74元，审减率为13.84%。

中站区审计局2017年审计结果公告（三十九）

关于焦作市中站区和美社区（二期）配建幼儿园项目竣工结算情况审查结果公告

2017年，我局对焦作市中站区和美社区（二期）配建幼儿园项目竣工结算情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

焦作市中站区和美社区（二期）配建幼儿园项目送审价款为 2229556.79元，（其中：合同内价款为1900276.33元,变更部分 329280.46元），审定价款为2007121.60元（其中：合同内价款为1782509.31元,变更部分224612.29元），审减金额为222435.19元（其中：合同内117767.02元，变更部分104668.17元）。总审减率为9.98%。