焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第12号

中站区2017年许河村木耳种植省科技扶贫项目竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年4月11至2019年5月30日对中站区2017年许河村木耳种植省科技扶贫项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区2017年许河村木耳种植省科技扶贫项目位于许河村内。工程建设方为焦作市中站区扶贫开发办公室。工程建设的主要内容为：新建拱型温室大棚，新建砖混结构管理房，铺设配套水电线路。本工程以政府定点采购的招标方式，确定施工方为河南汇亿建筑工程有限公司。郑州恒基建设监理有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

中站区2017年许河村木耳种植省科技扶贫项目工程送审价款为672128.37元，审定价款为474866.42元，审减197261.95元，审减率为29.35%。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告。