焦作市中站区审计局审计结果公告

2019年第5号

中站区2017年市派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目（桑园村、东张庄村、周窑村）竣工结算情况的

审计结果

焦作市中站区审计局自2019年3月27至5月7日对中站区2017年市派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目竣工结算进行了审计。现将审计结果公告如下：

- 工程基本情况

- 中站区2017年市派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目位于桑园村、东张庄村、周窑村内。工程建设方为焦作市中站区扶贫开发办公室。工程建设的主要内容为：桑园村内新修混凝土路面，新砌筑毛石护坡，砌筑安全古护墙；东张庄村新修混凝土路面，新砌筑毛石护坡；周窑村新建农副土特产加工交易市场框架用房两座，包括土建及安装工程。本工程以政府定点采购的招标方式，确定施工方为林州市永盛建筑有限公司。河南海纳建设管理有限公司对本工程进行了监督。

- 二、审计结论

中站区2017年市派驻贫困村第一书记专项扶贫资金项目工程送审价款为930969.94元,审定价款为750399.07元，审减180570.87元，审减率为19.4%。审减造价的主要内容是施工单位送审结算中多报送工程量。

三、审计处理情况和建议

对上述结论，审计机关已依法出具了审计报告，提出了审计建议。